Информация о реализации и финансировании областной долгосрочной целевой программы

«Культура Псковского региона в 2011-2015 годах»

январь - декабрь ( на 01.01.2012 г.)

тыс.руб.

| Источники финансирования и направления расходования средств | Фактически предусмотрено на текущий год | Профинансировано |  | Выполнено |  | Количество и наименование проведенных мероприятий в январе-декабре 2011 года | Исполнители программы по каждому мероприятию с указанием номера и даты договора (контракта), заключенного с подрядными организациями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с начала года | % к предус- мотрен- ному | с начала года | % к предус-мотрен-ному |  |  |
| Объем ассигнований всего | 132705,0 | 120566,1 | 90,9% | 120566,1 | 90,9% | В рамках программы реализованы следующие мероприятия: Задача 1. Развитие музейного дела. - Модернизация технических средств обеспечения безопасности на объектах областных и муниципальных музеев - Автоматизация учета музейных предметов, перевод музейных фондов в цифровой формат - Капитальный ремонт здания ГУК "Военно-исторический музей Псковской области" по ул. Калинина, д.1,г.Остров Задача 2. Развитие библиотечного дела - Организация и проведение обучающего семинара для директоров библиотечных систем области «Управление и эффективность деятельности муниципальной библиотеки» - Межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском» - Приобретение современного библиотечного оборудования для Псковской областной универсальной научной библиотеки - Организация и проведение областного семинара «Деятельность детских библиотек в поддержку новых образовательных стандартов» - Научно-методическое обеспечение библиотек области - Проведение обучающего семинара для директоров библиотечных систем области «Искусство эффективного управления» Задача 3. Укрепление единого культурного пространства региона, в том числе сохранение и развитие творческого потенциала области, поддержка традиционной народной культуры и профессионального искусства, развитие межрегиональных и международных культурных связей - Организация проведения Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля - Организация проведения Всероссийской масленицы - Организация проведения фестиваля русской музыки им. М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова - Организация проведения международного фестиваля «Ледовое побоище» - Организация проведения Дней воинской славы России - Организация и проведение международного научного семинара им. В.В. Седова - Международный книжный форум «Русский Запад» - Организация проведения Певческого праздника России - Участие хореографического ансамбля «Юность» в Международном фестивале танцевальных стилей в г. Силламяэ (Эстония) - Участие симфонического оркестра Псковской областной филармонии в музыкальном фестивале Озера Leigo (Эстония) - Организация проведения Пушкинского праздника поэзии - Организация проведения концерта Национального филармонического оркестра под управлением В. Спиваков - Организация проведения Дня России - Организация V фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг-2011» - Участие творческой делегации Псковской области в XVII Международной ярмарке в г. Вастселийна (Эстония) - Проведение межрегиональных и областных ярмарок, фестивалей-конкурсов народного творчества — 16 июля в Усвятском районе, 23-24 июля в г. Пскове - Проведение мероприятий по подготовке к празднованию 1150-летия Изборска - Участие в международном фольклорном фестивале в г. Выру (Эстония) - Участие в Международном литературном конкурсе «Мир без войны и насилия» (Польша) - Организация проведения Дня Государственного флага Российской Федерации - Организация проведения международного фестиваля «Железный град» - Организация проведения музыкального фестиваля «Crescendo» - Организация и проведение мероприятий в рамках проектов-победителей конкурсов проектов в области гуманитарных наук (по соглашению с РГНФ) - Издание информационно-презентационной продукции - Участие в международной культурной акции «Вечера русской поэзии по произведениям А.С. Пушкина и Б.Л. Пастернака» (г. Неймеген) - Участие в проекте «Культурная Олимпиада «Сочи 2014» Марафон регионов России - Участие в международном фестивале русскоязычных писателей «Литературная Вена» (Австрия) - Строительство площадки для стоянки автомобилей в дер.Изборск Печорского района - Благоустройство главных туристических маршрутов государственного музея-заповедника "Изборск", в т.ч. ПИР - Устройство пешеходных тротуаров автомобильной дороги А-212 в районе д.Изборск Печорского района - Организация проведения международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных народных инструментах - Организация проведения Межрегионального библиотечного -педагогического совета - Организация проекта «Литературные мосты» на базе МУК «Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского» - Организация проекта «Веб -конференция «Псковская страница в жизни и творчестве Ю.Н.Куранова» - Проекты- победителей конкурсов проектов в области гуманитарных наук - Участие симфонического оркестра Псковской областной филармонии в международном проекте «Цикл концертов популярной музыки в ведущих концертных залах Эстонии» - Организация проекта «Дороги к храму» - Реализация проекта «Театральная постановка «Кремль» - Реализация проекта «Творческая лаборатория-практикум «Современные технологии социально-культурной деятельности» - Организация проекта «Предмет сольфеджио в ХХI веке» Задача 4. Внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры, в том числе воспроизводство кадров сферы культуры области, информатизация отрасли, поддержка информационно-издательской деятельности, укрепление материально-технической базы учреждений культуры - Выплата стипендий Губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства - Приобретение оборудования для БКЗ ГУК Псковская областная филармония - Издание информационно-презентационной продукции - Учреждение премий за высокие творческие достижения в области педагогической деятельности в сфере культуры и искусства - Проведение педагогических чтений, научно-практических конференций по вопросам художественного образования 2-3 декабря - Присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» - Капитальный ремонт концертного зала, фасадов, санузлов и водоотведения здания БКЗ ГУК Псковская областная филармония | ГУК - ПГОИАХМЗ (дог. №18 от 21.04.2011) ГУК Государственный музей-заповедник «Изборск» (дог. №20 от 20.05.2011) ГРСУ-1 (дог..№071-А/2011 от 06.06.2011) ГУК «ПОУНБ» (дог.№2 от 31.01.2011) ГУК «ПОУНБ» (дог.№55 от 22.08.2011) ГУК «ПОУНБ» (дог.№72,№73 от 13.10.2011, дог.№82 от 14.10.2011, дог.№84 от 21.11.2011, дог.№105,№106 от 05.12.2011) ГУК Псковская областная библиотека для детей и юношества им В.А.Каверина (дог.№80 от 28.10.2011) ГУК «ПОУНБ» (дог.№107 от 05.12.2011) ГУК «ПОУНБ» (дог.№81 от 10.11.2011) ГУК Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина (дог.№1 от 24.01.2011) ГУК «ОЦНТ» (дог. №4 от 09.02.2011) ГУК Псковская областная филармония (дог.№5 от 14.02.2011) ГУК «ОЦНТ» (дог. №8 от 04.04.2011) ГУК «ОЦНТ» (дог. №9 от 05.04.2011, дог. №16 от 21.04.2011), ГУК Псковская областная филармония (дог. №3 от 08.02.2011,№79 от 28.10.2011) ГУК «Археологический центр Псковской области» (дог.№13 от 15.04.2011) ГУК «Археологический центр Псковской области» (дог№32 от 06.07.2011) ГУК «ПОУНБ» (дог.№10 от 05.04.2011) ГУК «ОЦНТ» (дог. №11 от 14.04.2011) ГОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (дог. №14 от 18.04.2011) ГУК Псковская областная филармония (дог. №17 от 21.04.2011) ГУК Псковская областная филармония (дог. №19 от 20.05.2011), ГУК «ОЦНТ» (дог. №21 от 23.05.2011) ГУК Псковская областная филармония (дог. №22 от 26.05.2011) ГУК «ОЦНТ» (дог. №24 от 02.06.2011) ГУК Государственный музей-заповедник «Изборск» (дог. №25 от 09.06.2011) ГУК «ОЦНТ» (дог. №26 от 14.06.2011) ГУК «ОЦНТ» (дог. №29 от 28.06.2011, дог. №30 от 28.06.2011) ГУК Государственный музей-заповедник «Изборск» (дог. 31 от 28.06.2011) ГУК «ОЦНТ» (дог. №49 от 14.07.2011) ГУК «ПОБДЮ» (дог.№31а от 28.06.2011) ГУК «ОЦНТ» (дог. №51 от 01.08..2011) ГУК Государственный музей-заповедник «Изборск» (дог. 52 от 01.08.2011) ГУК Псковская областная филармония (дог. №23 от 27.05.2011) ГУК - ПГОИАХМЗ (дог. №36 от 06.07.2011) ГУК «ПОУНБ» (дог.№54 от 08.08.2011) ГУК Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина (дог.№57 от 30.08.2011) ГУК Псковская областная филармония (дог. №69 от 06.10.2011) ГУК Псковская областная библиотека для детей и юношества им В.А.Каверина (дог.№71 от 13.10.2011) ОАО ин-т Псковгражданпроект (дог.№077-А/2011) ООО ЭксимаСервис (дог.№114-А/2011 от 25.07.2011) ГУ Экспертиза (дог.№161 от 09.09.2011) ОАО ин-т Псковгражданпроект (дог.№091-2011/ПР от 02.08.2011) ООО Сторойцентр (дог.№157-А/2011 от 05.09.2011) ООО ПК ПСКОВДОРМОСТ (дог.№275-Е/2011 от 21.12.2011) ГУК Псковская областная филармония (дог. №15 от 18.04.2011) ГУК Псковская областная библиотека для детей и юношества им В.А.Каверина (дог.№58 от 20.09.2011) ГУК «ПОУНБ» (дог.№99 от 02.12.2011) ГУК «ПОУНБ» (дог.№100 от 02.12.2011) ГУК «Археологический центр Псковской области» (дог.№33,№38,№35,№34 от 06.07.2011) ГУК Псковская областная филармония (дог. №108 от 05.12.2011) ГОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (дог. №97 от 02.12.2011) ГОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (дог. №109 от 05.12.2011) ГОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (дог. №90 от 23.11.2011) ГОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (дог. №98 от 02.12.2011) ГОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (дог. №27 от 22.06.2011,№111 от 16.12.2011) ГУК Псковская областная филармония (дог. №48 от 14.07.2011) ГУК «ПОУНБ» (дог.№54 от 08.08.2011, дог.№83 от 21.11.2011) ГОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (дог. №88 от 23.11.2011) ГОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (дог. №89 от 23.11.2011) ГОУ СПО «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» (дог. №91 от 23.11.2011) ООО ВАМ-СТРОЙ (дог.№048-А/2011 от 06.04.2011) ООО Свой дом-проект (дог.№133/2011 от 07.07.2011) ООО «Строй Проект Сити» (дог.№198-А/2011 от 25.10.11) ООО Базис-Строй (дог.№055-А/2011 от 25.04.2011) |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 132705,0 в т.ч. 47522, 0 (лимиты ГК по культуре) 85183,0 (лимиты ЖКХ) 5000,0 (лимиты ГК по инф. полит.) | 120566,1 46870,1 70496,0 3200,0 | 90,9% 98,6% 82,8% 64% | 120566,1 46870,1 70496,0 3200,0 | 90,9% 98,6% 82,8% 64% |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель

Государственного комитета

Псковской области по культуре                                                                                                                   А.И.Голышев