|  | Приложение 1 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых индикаторов программы

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

| Наименования целей, задач, целевых индикаторов | Значение целевого индикатора в году, предшествующем отчетному | Значение целевого индикатора в отчетном году |  |  | Причины отклонения фактических значений целевых индикаторов от плановых | Предложения по устранению причин отклонения фактических значений целевых индикаторов от плановых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | степень достижения планового значения целевого индикатора, % |  |  |
| Цель 1 Государственной программы | - Развитие сфер культуры и туризма области, сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Сохранить историко-культурное наследие области, создать условия для его эффективного использования в целях социально-экономического развития области. |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1.1. Рост количества посещений музеев | 0,7 | 9,6 | 13,3 | 138,5 | Произошло уменьшение количества зарубежных поездок, наблюдается устойчивый рост внутреннего туристского потока. Активные меры по продвижению туристского потенциала региона позволили сформировать позитивный имидж Псковской области как туристской дестинации. Возросла посещаемость Псковского музея-заповедника и Государственного музея-заповедника "Изборск" по сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество выставочных проектов, осуществляемых в области. | - |
| Целевой индикатор 1.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 100 | - | - |
| Целевой индикатор 1.3. Количество туристов в целом по области (по коллективным средствам размещения) | 315,9 | 460,0 | 370,0* | 80,4 | *В связи с отсутствием данных официальной статистики (данные будут представлены в июле 2016 года) информация представлена по данным экспертных оценок | Несовершенство системы статистического учета, ряд предприятий гостиничного сектора не предоставляют данные, данные |
| Цель 2 Государственной программы | Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры и туризма |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | Создать благоприятные условия для развития сфер культуры и туризма |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2.1. Рост числа посещений библиотек, в т.ч. посещений веб-сайтов библиотек с размещенными на них информационными ресурсами - библиографическими и полнотекстовыми в удаленном режиме, в % к предыдущему году | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 150 |  | - |
| Целевой индикатор 2.2. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 100 | - | - |
| Целевой индикатор 2.3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений, в % | 69,8 | 69,9 | 92,0 | 131,6 | В связи с выделением финансовых средств из федерального и областного бюджетов на модернизацию культурно-досуговых учреждений области в 2014-2015 годах улучшилось качество предоставляемых услуг и увеличилась посещаемость учреждений. | - |
| Цель 1 подпрограммы «Культура» | Развитие сферы культуры области |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Обеспечить развитие музейного дела |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | Обеспечить развитие библиотечного дела |  |  |  |  |  |
| Задача 3 | Обеспечить укрепление единого культурного пространства региона, в том числе сохранение и развитие творческого потенциала области, поддержку традиционной народной культуры и профессионального искусства, развитие межрегиональных и международных культурных связей |  |  |  |  |  |
| Задача 4 | Обеспечить внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры, в том числе воспроизводство кадров сферы культуры области, информатизацию отрасли, поддержку информационно-издательской деятельности, укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |
| Задача 5 | Обеспечить поддержку культуры в муниципальных образованиях, развитие культуры села |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Рост количества посещений музеев, в % к предыдущему году | 0,7 | 9,6 | 13,3 | 138,5 | Произошло уменьшение количества зарубежных поездок, увеличился внутренний туристский поток (выросла посещаемость Псковского музея-заповедника и Государственного музея-заповедника "Изборск" по сравнению с предыдущим годом), увеличилось количество выставочных проектов, осуществляемых в области. | - |
| Целевой индикатор 2. Рост числа посещений библиотек, в т.ч. посещений веб-сайтов библиотек с размещенными на них информационными ресурсами - библиографическими и полнотекстовыми в удаленном режиме, в % к предыдущему году | 0,2 | 0,3 | 4,5 | 150 |  | - |
| Целевой индикатор 3. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений, в % | 69,8 | 69,8 | 92,0 | 131,8 | В связи с выделением финансовых средств из федерального и областного бюджетов на модернизацию культурно-досуговых учреждений области в 2014-2015 годах улучшилось качество предоставляемых услуг и увеличилась посещаемость учреждений. | - |
| Целевой индикатор 4. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 100 | - | - |
| Целевой индикатор 5. Охват детского населения области (установленного возраста) образовательными услугами детских школ искусств, в т.ч. по видам искусств, в % | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 100 | - | - |
| Цель 1 подпрограммы «Наследие» | Создание условий для сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия области в целях социально-экономического развития области |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Реализовать мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в том числе исторических поселений и достопримечательных мест |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | Обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия, в том числе исторических поселений и достопримечательных мест |  |  |  |  |  |
| Задача 3 | Обеспечить включение объектов культурного наследия в процесс социально-экономического развития общества |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Доля исторических поселений области, имеющих разработанные историко-культурные опорные планы, от общего количества исторических поселений области | 0 | 7,7 | 7,7 | 100 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Доля исторических поселений области, для которых установлены границы территории от общего количества исторических поселений области | 0 | 7,7 | 7,7 | 100 | - | - |
| Целевой индикатор 3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 100 | - | - |
| Целевой индикатор 4. Доля объектов культурного наследия, имеющих разработанные проекты зон охраны | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 100 | - | - |
| Цель 1 подпрограммы «Туризм» | Развитие сферы туризма области |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Обеспечить условия для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Псковский" |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | Обеспечить продвижение туристского продукта Псковской области на международном и внутреннем туристских рынках |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения по области (ед.) | 7307 8328** | 7430 | 9250* | 111,0 | **Представлено по данным информационного туристского центра Псковской области *В связи с отсутствием данных официальной статистики (данные будут представлены в июле 2016 года) информация представлена по данным мониторинга информационного туристского центра Псковской области 124,4 % | В связи с увеличение уровня инвестиционной активности частных инвесторов ряд объект введены в эксплуатацию ранее предусмотренного срока |
| Целевой индикатор 2. Количество организованных мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала Псковской области (ед.) | 17 | 15 | 17 | 113,0 | Отдел развития туризм провел несколько незапланированных мероприятий по продвижению туристского потенциала в Санкт-Петербурге и Москве | - |
| Цель 1 подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» | Достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Обеспечение сохранения и восстановления воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории области |  |  |  |  |  |
| - Целевой индикатор 1. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Город Псков" | 72 | 2 | 10 | 500 | В связи с недостаточным объемом финансирования мероприятий подпрограммы были выполнены только работы по благоустройству, сносу аварийных зеленых насаждений, санитарной обрезке крон деревьев воинских захоронений, не требующие больших финансовых вложений, что позволило провести благоустройство большего количества воинских захоронений на территории города Пскова, чем планировалось | Увеличение объемов финансирования Подпрограммы в целях обеспечения повышения качества осуществляемого ремонта воинских захоронений |
| - Целевой индикатор 2. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Город Великие Луки" | 8,3 | 8 | 8 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 3. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Бежаницкий район" | 9,1 | 36 | 36 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 4. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Великолукский район" | 16,7 | 17 | 50 | 294 | В связи с сокращением финансирования мероприятий подпрограммы были выполнены только отделочные работы по ремонту воинских захоронений, не требующие больших финансовых вложений, что позволило провести благоустройство большего количества воинских захоронений на территории района, чем планировалось | Увеличение объемов финансирования Подпрограммы в целях обеспечения повышения качества осуществляемого ремонта воинских захоронений |
| - Целевой индикатор 5. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Гдовский район" | 20 | 10 | 30 | 300 | В связи с сокращением финансирования мероприятий подпрограммы были выполнены только косметический ремонт и благоустройство воинских захоронений, не требующие больших финансовых вложений, что позволило провести благоустройство большего количества воинских захоронений на территории района, чем планировалось | Увеличение объемов финансирования Подпрограммы в целях обеспечения повышения качества осуществляемого ремонта воинских захоронений |
| - Целевой индикатор 6. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Дедовичский район" | 20 | 20 | 20 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 7. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Дновский район" | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - Целевой индикатор 8. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Красногородский район" | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| - Целевой индикатор 9. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Куньинский район" | 40 | 40 | 40 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 10. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Локнянский район" | 50 | 33 | 33 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 11. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Невельский район" | 1,5 | 2 | 2 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 12. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Новоржевский район" | 95 | 28 | 17 | 61 | Недостаточно предусмотренных финансовых средств | Увеличение объемов финансирования Подпрограммы |
| - Целевой индикатор 13. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Новосокольнический район" | 16,7 | 13 | 8 | 62 | Отсутствие софинансирования из местного бюджета | - |
| - Целевой индикатор 14. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Опочецкий район" | 61,5 | 28 | 28 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 15. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Островский район" | 11 | 33 | 12,5 | 38 | - Недостаточно предусмотренных финансовых средств; - Трудности в поиске исполнителя работ по ремонту воинских захоронений | Увеличение объемов финансирования Подпрограммы в целях обеспечения повышения качества осуществляемого ремонта воинских захоронений |
| - Целевой индикатор 16. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Палкинский район" | 8,3 | 8 | 17 | 212 | Помимо запланированного ремонта воинского захоронения, было выполнено благоустройство воинских захоронений, не требующие больших финансовых вложений Это позволило провести благоустройство большего количества воинских захоронений на территории района, чем планировалось | Увеличение объемов финансирования Подпрограммы в целях обеспечения повышения качества осуществляемого ремонта воинских захоронений |
| - Целевой индикатор 17. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Печорский район" | 40 | 40 | 20 | 50 | Недостаточно предусмотренных финансовых средств | Увеличение объемов финансирования Подпрограммы в целях обеспечения повышения качества осуществляемого ремонта воинских захоронений |
| - Целевой индикатор 18. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Плюсский район" | 58 | 15 | 7 | 50 | Недостаточно предусмотренных финансовых средств | Увеличение объемов финансирования Подпрограммы в целях обеспечения повышения качества осуществляемого ремонта воинских захоронений |
| - Целевой индикатор 19. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования «Порховский район» | 57 | 14 | 14 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 20. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Псковский район" | 22 | 11 | 11 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 21. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Пустошкинский район" | 16,7 | 17 | 17 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 22. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Пушкиногорский район" | 33 | 17 | 17 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 23. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Пыталовский район" | 90 | 40 | 20 | 50 | Недостаточно предусмотренных финансовых средств | Увеличение объемов финансирования Подпрограммы в целях обеспечения повышения качества осуществляемого ремонта воинских захоронений |
| - Целевой индикатор 24. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Себежский район" | 8 | 33 | 4 | 12 | Направление предусмотренных финансовых средств на ремонт 1 объекта (проведены ремонтно-восстановительные работы 1 воинского захоронения) | - |
| - Целевой индикатор 25. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Струго-Красненский район" | 20 | 7 | 15 | 214 | В связи с сокращением финансирования мероприятий подпрограммы были выполнены только косметический ремонт и благоустройство воинских захоронений, не требующие больших финансовых вложений, что позволило провести благоустройство большего количества воинских захоронений на территории района, чем планировалось | Увеличение объемов финансирования Подпрограммы в целях обеспечения повышения качества осуществляемого ремонта воинских захоронений |
| - Целевой индикатор 26. Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции), на территории муниципального образования "Усвятский район" | 25 | 25 | 25 | 100 | - | - |
| - Цель 1 подпрограммы «Обеспечение условий реализации Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» | Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации Государственной программы |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Обеспечить эффективное исполнение полномочий Государственного комитета Псковской области по культуре, качественное оказание услуг подведомственными государственными учреждениями |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | Обеспечить эффективное исполнение полномочий Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, качественное оказание услуг подведомственными государственными учреждениями |  |  |  |  |  |
| - Целевой индикатор 1. Доля подведомственных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме, в общем числе учреждений | 100 | 93 | 100 | 107,5 | Государственное задание подведомственными государственными учреждениями выполнено в полном объеме | - |
| - Целевой индикатор 2. Отношение средней заработной платы работников подведомственных государственных учреждений культуры к средней заработной плате в Псковской области | 73,5 | 77,5 | 81,5 | 105,2 | Увеличение связано с высокой заработной платой в учреждениях: ГБУК «Археологический центр Псковской области», ГБУК «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области» | - |
| - Целевой индикатор 3. - Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | -* | 74,1 | 110,5 | 149,1** | * - данный индикатор внесен постановлением Администрации Псковской области от 17.12.2015 № 576, в связи с этим сведений о значении в предшествующем году нет ** - с учетом федеральных учреждений | - |
| Цель 1 подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» | Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений на территории области |  |  |  |  |  |
| Задача 2 | Содействие сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории области, в том числе сохранению и дальнейшему развитию территорий традиционного проживания коренного малочисленного народа сету (сето) в Печорском районе |  |  |  |  |  |
| - Целевой индикатор 1. Количество информационных материалов о деятельности (проведении мероприятий), направленной на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области, размещенных в средствах массовой информации (публикаций) | 25-30 | 32-35 | 49 | 140 | Количество публикаций было увеличено, в связи с увеличением информационных поводов | - |
| - Целевой индикатор 2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | 80-82 | 82-83 | 86,8 | 105 | Процент граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений был увеличен в следствии того, что мероприятия, проводимые в 2015 г. в целях обеспечения межнационального согласия показали наибольшую результативность | - |
| - Целевой индикатор 3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений | 80-82 | 82-83 | 68,8 | 83 | Ухудшение внешнеполитической ситуации в мире, рост террористических угроз и деятельность таких организация как «Исламское государство», стали одной из причин настороженного отношения населения к ряду религиозных учений. Увеличился процент людей, затрудняющихся ответить однозначно на вопрос: как вы оцениваете состояние межконфессиональных отношений. В 2015 г. он составил 22,4 %. Напряженными межконфессиональные отношения назвали 8,7 % опрошенных | - |
| - Целевой индикатор 4. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (%) | 57-58 | 58-59 | 76,2 | 129 | Показатели уровня толерантного отношения к представителям другой национальности удалось повысить благодаря реализации комплекса этнокультурных мероприятий и мероприятий, направленных на укрепление национального единства | - |
| - Целевой индикатор 5. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (по отношению к показателям года, предшествующего отчетному) (%) | 6,7 | 6,8 | 10,6 | 156 | Увеличение участников этнокультурных мероприятий было обеспечено за счет активизации информационной кампании по информированию населения области | - |
| - Целевой индикатор 6. Количество некоммерческих организаций, действующих на территории области и реализующих мероприятия сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений (ед.) | 30 | 33 | 33 | 100 | - | - |
| - Целевой индикатор 7. Количество общественно значимых проектов (программ, мероприятий) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, получивших государственную поддержку (ед.) | 3 | 5 | 10 | 200 | Благодаря тому, что в 2015 г. Псковская область стала одним из получателей субсидий Министерства культуры Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации, появилась возможность поддержать большее количество социальных проектов. Кроме того в 2015 г. Управлением внутренней политики Администрации области было активизировано информирование социально-ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории области, о проводимых конкурсах по предоставлению субсидий на реализацию социальных проектов | - |
| - Целевой индикатор 8. Количество попечительских (общественных, наблюдательных, консультативных) советов, иных коллегиальных органов, рабочих групп, действующих при органах государственной и муниципальной власти, с привлечением к участию в их работе заинтересованных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений (ед.) | 11 | 13 | 21 | 162 | Увеличение показателя связано с актуализацией вопросов реализации государственной национальной политики, что в свою очередь обусловило активизацию взаимодействия органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления с некоммерческими организациями, реализующими мероприятия в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | - |
| - Целевой индикатор 9. Количество государственных и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, прошедших курсы повышения квалификации (чел.) | 2 | 28 | 28 | 100 | - | - |