|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Государственного комитета Псковской области по культуре _________________ Ж.Н.Малышева «___» _____________ 2016 г. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Государственная программа Псковской области

«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель –

Государственный комитет

Псковской области по культуре

2015 год

Дата составления отчета: 29 февраля 2016 года

Исполнитель: консультант отдела планирования, экономики и финансового анализа Государственного комитета Псковской области по культуре, Тимофеева Ю.Н., 29-98-84, saivanova@obladmin.pskov.ru

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Общая информация по государственной программе

В рамках реализации государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» достигнуты следующие ожидаемые результаты.

Сохранение и популяризация музейных и библиотечных фондов, укрепление материально-технической базы музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений области, создание модельных библиотек и многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях области, проведение более 20 фестивалей, конкурсов, культурных акций в области профессионального искусства и народного творчества. Проведение конкурсов проектов по приоритетным направлениям развития отрасли, обеспечение выплаты премий и стипендий для одаренных детей и молодежи, деятелей культуры и искусства, для лучших творческих коллективов и работников учреждений культуры.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» осуществлялся мониторинг объектов культурного наследия, расположенных на территории области, велась работа по определению предметов охраны объектов культурного наследия, разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, установлению границ территорий объектов культурного наследия, установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. За отчетный период по подпрограмме «Наследие» определен предмет охраны для 16 объектов культурного наследия, разработаны проекты зон охраны для 2 объектов культурного наследия, установлены информационные надписи и обозначения на 14 объектов культурного наследия, установлены границы территории на 8 объектов культурного наследия и определены правовые режимы использования земель и земельных участков в данных границах, выполнен мониторинг объектов культурного наследия – памятников архитектуры Порховского района (10 ОКН), памятников археологии Куньинского района (31 ОКН).

В сфере туризма произошло увеличение туристского потока, увеличение средней продолжительности пребывания туристов на территории области, увеличение средних расходов туристов, увеличение обращений в туристский информационный центр, увеличение количества занятых в сфере туризма и гостеприимства, увеличение койко-мест в коллективных средствах размещения по области, увеличение номерного фонда, снижение колебаний сезонных потоков.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» в 2015 году был произведен капитальный ремонт, реконструкция, а также благоустройство 47 воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципальных образований Псковской области.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России.

Обеспечение реализации комплексной системы мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма на территории Псковской области в целях профилактики и раннего предупреждения экстремистских проявлений на территории Псковской области.

Организация Центром телефонного обслуживания приема обращений о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма.

Обеспечение повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Реализация мероприятий, ориентированные на обеспечение эффективности функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации и изучение этнокультурных традиций русского народа.

Повышение активности граждан и общественных объединений в проведении общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов области и актов органов местного самоуправления в сфере гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

Подпрограмма «Культура»

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики целью подпрограммы «Культура» является развитие сферы культуры области.

Для достижения данной цели в 2015 году решались задачи по обеспечению развития музейного дела, библиотечного дела, укреплению единого культурного пространства региона, в том числе сохранению и развитию творческого потенциала области, поддержке традиционной народной культуры и профессионального искусства, развитию межрегиональных и международных культурных связей, внедрению инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры, поддержке культуры в муниципальных образованиях, развитию культуры села.

В 2015 году реализованы комплексы мер по развитию музейного дела, библиотечной сферы, профессионального искусства и художественного образования. Обеспечены мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры и народного творчества, по повышению доступности и качества услуг сферы культуры, в том числе для жителей села. Осуществлены работы по модернизации материально-технической базы и оснащения учреждений культуры области.

В рамках подпрограммы «Культура» в области музейного дела выделены финансовые средства на приобретение выставочного оборудования для Музея истории города Печоры - филиала Государственного историко-архитектурно и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».

В области библиотечного дела проведены мероприятия по поддержке книги и чтения: книжный форум «Русский Запад», фестиваль «Псковская осень», областные акции для детей «Столица детской книги», «Сумка почтальона», Александро-Невские детско-юношеские чтения; областной конкурс «Библиотека года» и др., обновлено библиотечное и компьютерное оборудование в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В области профессионального искусства, традиционной народной культуры, международных отношений осуществлены гастроли коллективов профессионального искусства в муниципальных образованиях области, в том числе на селе. Прошел областной конкурс «Клуб года», присуждены премии 6 мастерам народного творчества. Присуждены премии Администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики (11 премий).

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения в рамках подпрограммы проведены более 20 фестивалей, конкурсов, культурных акций в области профессионального искусства и народного творчества. В их числе: Фестиваль русской музыки, посвященный М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, Пушкинский театральный фестиваль, Всероссийская масленица, Пушкинский праздник поэзии, День России, День Государственного флага России, Музыкальный фестиваль «Crescendo», Дни воинской славы России, Хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, Фестиваль  С. Довлатова «Заповедник» и другие.

В области развития художественного образования в рамках подпрограммы «Культура» выплачены 5 стипендии Губернатора области одаренным детям и молодежи, присуждены 24 премии «Юные дарования Псковщины». Организована работа профильной творческой смены в оздоровительном лагере. Обеспечено участие учащихся ДШИ и колледжа искусств в открытых конкурсах.

Государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области получили серьезную финансовую поддержку на укрепление материально-технической базы.

Подпрограмма «Наследие»

Реализуя основное мероприятие «Сохранение исторических поселений и достопримечательных мест» разработан проект границ территории достопримечательного места «Партизанский край Псковщины. Место действий 2-ой Ленинградской партизанской бригады «Сороковой бор», 1941-1944. Выполнены работы по разработке историко-культурного опорного плана, границы территории исторического поселения город Псков, определен предмет охраны исторического поселения город Псков.

Основным результатом мероприятия «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» является завершение реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Воскресенская с колокольней» в дер. Теребени Опочецкого района. Также в рамках реализации мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия организован волонтерский лагерь, оплачены работы по проектированию объекта культурного наследия федерального значения «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704 – 1708 гг в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII» в г. Великие Луки.

Одной из основных задач подпрограммы, поставленных на 2015 год, стала реализация комплекса мер по государственной охране объектов культурного наследия. В результате реализации мероприятий подпрограммы осуществлялся мониторинг объектов культурного наследия, расположенных на территории области, велась работа по определению предметов охраны объектов культурного наследия, разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, установлению границ территорий объектов культурного наследия, установке информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия. За отчетный период по подпрограмме определен предмет охраны для 16 объектов культурного наследия, разработаны проекты зон охраны для 2 объектов культурного наследия, установлены информационные надписи и обозначения на 14 объектов культурного наследия, установлены границы территории на 8 объектов культурного наследия и определены правовые режимы использования земель и земельных участков в данных границах, выполнен мониторинг объектов культурного наследия – памятников архитектуры Порховского района (10 ОКН), памятников археологии Куньинского района (31 ОКН).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России» за счет средств займа велись работы по проектированию по следующим объектам «Два здания Мешок», «Покровская башня», «Поганкины палаты», «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской башен».

Реализуя основное мероприятие «Совершенствование системы деятельности в сфере охраны объектов культурного наследия Псковской области, в том числе укрепление и модернизация деятельности государственных учреждений культуры области» организован семинар «Археология и история Пскова и Псковской земли»,  представители госоргана в сфере охраны объектов культурного наследия Псковской области  приняли участие во Всероссийском съезде органов охраны памятников истории и культуры.

Подпрограмма  «Туризм»

В  2015 году  основные  цели  и  задачи  реализации  подпрограммы  были  достигнуты. Благодаря  реализации  мероприятий  по  продвижению  туристского  продукта  Псковской  области  на  внутреннем  и  международном  туристском  рынке, туристский  поток  по данным экспертных оценок  в  Псковской  области  в  2015  году  составил  370,0  тыс.  человек (По  данным  ГБУ  «Информационный  туристский  центр»  увеличивается  число  иностранных  туристов. Туристский  поток  в  целом  не  снижается  ниже  отметки  в  300 тыс. человек  на  протяжении  уже  нескольких  лет.

В  рамках  реализации  укрупненного  инвестиционного  проекта  «Создание  комплекса  обеспечивающей  инфраструктуры  туристско-рекреационного  кластера  «Псковский»  осуществлялись работы на двух объектах обеспечивающей инфраструктуры Кластера:

- Реконструкция на набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. Карла Маркса) в г. Пскове;

- Реконструкция ул. Калинина с примыкающими ул. Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев.

Работы завершены на объекте «Реконструкция набережной             р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. Карла Маркса) в г. Пскове»

В  2015  году  были  проведены  следующие  мероприятия, направленные  на  развитие  туризма  в регионе:

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Цели и задачи | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Международная туристская выставка «Интурмаркет» | Март 2015 | Продвижение туристского продукта на внутреннем туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке |
| 2 | Участие в работе Координационного совета федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы) | В течение года | Реализация мероприятий по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» | Сдан в эксплуатацию 1 объект обеспечивающей инфраструктуры кластера |
| 3 | Организация конкурса детских интерактивных программ | апрель 2015 | Рассмотрение основных туристских интерактивных программ среди музеев области | Издание буклета с последующим распространением на выставках |
| 4 | Проект «Военно-патриотические маршруты для школьников «Дороги Победы» | апрель - май | Популяризация военно-патриотического туризма среди школьников | 1643 школьника посетило места боевой славы региона |
| 5 | Организация выставки «Отдыхай в Псковской области» | 16-17 апреля | Продвижение туристских ресурсов Псковской области среди жителей региона | Выпущен справочник турресурсов, повышена узнаваемость объектов |
| 6 | Организация форума гастрономического туризма | 16 апреля | Продвижение направления гастрономического туризма региона | Сформирован перечень перспективных гастрономических брендов |
| 7 | Организация круглого стола по военно-патриотическому туризму | 17 апреля | Популяризация военно-патриотического туризма | Презентованы новые маршруты |
| 8 | Организация круглого стола «Карта Псковской области» | 17 апреля | Популяризация культурно-познавательного туризма в Псковском и Опочецком районах | Презентованы новые маршруты и объекты |
| 9 | Рабочая встреча по разработке проекта «Общая карта для культурного туризма в регионе Балтийского моря». | 26-27 апреля 2015 года | Продвижение туристского потенциала в регионе стран Балтийского моря | Создана карта для культурного туризма в регионе Балтийского моря |
| 10 | Установлены информационные указатели в Пскове и Псковской области | сентябрь-октябрь | Развитие системы туристской навигации в регионе | Улучшилась туристская навигация в регионе |
| 11 | Международный туристский форум, Архангельск | 28-29 мая | Ознакомление с ведущими практиками по продвижению туристских индустрий регионов РФ | Установлены новые деловые контакты |
| 12 | Размещение на автозаправочных станциях региона информационных стоек с материалами для туристов – картами и буклетами | Июнь 2013 – по н.в. | Продвижение туристских ресурсов Псковской области. | Увеличилось количество обращений в Информационный туристский центр. |
| 13 | Участие в фестивале «Река Великая» (Опочка) | 16 июля | Продвижение туристского потенциала региона | Представлен туристский потенциал, организован круглый стол «Псковская область – новые маршруты для Российских и зарубежных туристов. Экологический, оздоровительный, познавательный туризм, музейно-выставочная деятельность |
| 14 | В Детском парке (г.Псков) прошел 5 ежегодный «Медовый фестиваль» | 15 августа | Развитие сельскохозяйственной аутентичной продукции, развитие бренда «Псковский мед», привлечение туристов, сглаживание сезонных колебаний туристского потока, формирование положительного имиджа дестинации, формирование культуры проведения городских праздников | Увеличение туристского потока, повышение узнаваемости бренда «Псковский мед», реализация сельскохозяйственной продукции, поддержка МСП в сфере туризма (в т.ч. сельского, эко и крафт) |
| 15 | Организация круглого стола с участниками проекта «Только небеса – предел» (Швеция) | 26 августа | Ознакомление с историко-культурным потенциалом г. Пскова, изучение практики в области сохранения объектов культурного наследия и вовлечения их в туристский оборот. | Представлен туристский потенциал региона, состоялся обмен опытом в сфере сохранения объектов культурного наследия и вовлечения их в туристский оборот |
| 16 | Участие презентации экономического и инвестиционного потенциала в ТПП РФ (Москва) | 3 сентября | Продвижение туристского продукта на внутреннем туристском рынке, привлечение туристов в регион | Представлен туристский потенциал региона |
| 17 | Состоялся инфотур для псковских туроператоров – сплав по р.Сороть (Новоржевский и Пушкиногорский районы) | 17 июня | Создание новых турпродуктов | Разработан новый маршрут |
| 18 | Организация семинара по этнографическому туризму (д.Сигово) | 2 октября | Создание новых турпродуктов | Сформированы новые предложения по экскурсионному обслуживанию, организации интерактивных программ |
| 19 | Туристский потенциал Псковской области был представлен на международной выставке «INWETEX» в Санкт-Петербурге | 8-10 октября | Продвижение туристского продукта на внутреннем туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке |
| 20 | Проведение всероссийкой конференции «Вовлечение памятников исторического и духовного наследия России в туристский оборот – ресурс развития экономики регионов» | 12 ноября | Разработка механизмов эффективного взаимодействия госорганов частных инвесторов, негосударственных фондов | Сформированы рекомендации по вовлечению памятников исторического и духовного наследия в туристский оборот |
| 21 | Организация круглого стола по паломническому туризму | ноябрь | Развитие религиозного туризма и паломничества | Решены вопросы взаимодействия Псковской Епархии и туриндустрии |
| 22 | Участие в круглом столе «Особенности формирования и продвижения турпродукта приграничных территорий» в рамках форума приграничных территорий | 20 ноября | Продвижение туристского потенциала региона, формирование новых туристских маршрутов | Представлен туристский потенциал региона |
| 23 | Участие в совещании по вопросам хода исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 17.08.2015 №Пр-1893ГС | 27 ноября | Развитие туристского комплекса региона | Представлен ход исполнения поручений |
| 24 | Круглый стол по организации международных маршрутов с Республикой Беларусь | 03 декабря | Формирование новых межрегиональных и международных маршрутов | Презентация туристского потенциала региона и разработка новых международных маршрутов Псковская область- Республика Беларусь |
| 25 | Участие в конференции «Продвижение межрегионального историко-культурного и туристского маршрута «Серебряное ожерелье» (В.Новгород) | 14 декабря | Обсуждение брендбука проекта, презентация турпотенциала региона | Туристский потенциал региона был представлен на выставке в рамках конференции, замечания по брендбуку были направлены в оргкомитет |
| 26 | Участие в Международном туристском форуме, Санкт-Петербург | 15-17 декабря | Ознакомление с ведущими практиками по продвижению туристских индустрий регионов РФ | Представлен туристский потенциал региона, установлены партнерские связи |
| 27 | Участие в Международном форуме «Культура как фактор роста» в рамках Партнерства «Северного измерения» в области культуры (ПСИК), г.Санкт-Петербург. | 18 декабря | Ознакомление с ведущими зарубежными практиками по продвижению туристских индустрий | Представлен туристский потенциал региона, установлены партнерские связи |
| 28 | Издание туристского буклета «Сето», тираж 3000 экз. | декабрь | Продвижение туристских ресурсов Псковской области на внутреннем и международном туристских рынках, привлечение внимания к малому народу сето. | Буклеты подлежат распространению на международных туристских выставках, в офисе информационно-туристского центра |
| 29 | Издание туристского буклета «Россия начинается здесь», тираж 6000 экз. | декабрь | Продвижение туристских ресурсов Псковской области на внутреннем и международном туристских рынках | Буклеты подлежат распространению на международных туристских выставках, в офисе информационно-туристского центра |
| 30 | Издание туристского буклета «Изборск-Печоры», тираж 3000 экз. | декабрь | Продвижение туристских ресурсов Псковской области на внутреннем и международном туристских рынках | Буклеты подлежат распространению на международных туристских выставках, в офисе информационно-туристского центра |
| 31 | Издание туристского буклета «Отдых на природе», тираж 3000 экз. | декабрь | Продвижение туристского потенциала сельских гостевых домов, поддержка развития сельского туризма | Буклеты подлежат распространению на международных туристских выставках, в офисе информационно-туристского центра |
| 32 | Издание туристского буклета «Святыни Земли Псковской», тираж 3000 экз. | декабрь | Продвижение религиозного туризма и паломничества | Буклеты подлежат распространению на международных туристских выставках, в офисе информационно-туристского центра |
| 33 | Издание туристского буклета «Остров», тираж 3000 экз. | декабрь | Продвижение туристских ресурсов Псковской области на внутреннем и международном туристских рынках | Буклеты подлежат распространению на международных туристских выставках, в офисе информационно-туристского центра |
| 34 | Издание туристского буклета «Талабские острова», тираж 3000 экз. | декабрь | Продвижение туристских ресурсов Псковской области на внутреннем и международном туристских рынках | Буклеты были распространены на международных туристских выставках |

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

- В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2015 году был произведен капитальный ремонт, реконструкция, а также благоустройство 47 воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципальных образований Псковской области.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

В рамках реализации подпрограммы подведомственными учреждениями Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия в 2015 году оказаны следующие услуги (выполнены работы):

| Наименование государственной услуги (работы) | Ед.изм. | Исполнено в 2015 году |
| --- | --- | --- |
| Работа по формированию и ведение справочно-поискового аппарата баз данных. Экземпляр. | ШТ | 1377396 |
| Работа по формированию и обеспечению сохранности фонда библиотеки. Экземпляр. | ШТ | 2393590 |
| Услуга по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию населения. Количество выданных документов. | ЕД | 2291530 |
| Услуга по оказанию методической помощи библиотекам муниципальных образований, различных систем и ведомств на территории области. Количество методических справок (консультаций). | ЕД | 3045 |
| Услуги по показу спектаклей, музыкальных спектаклей, концертов и концертных программ, абонементов, организация гастролей, проведение творческих вечеров, фестивалей и иных зрелищных программ (музыкально-литературных вечеров, опер, познавательно-развлекательных программ для детей) | ЕД | 743 |
| Предоставление туристских консультационных услуг. Количество консультаций. | ЕД | 1266 |
| Предоставление экскурсионных услуг. Количество экскурсий. | ЕД | 450 |
| Работа по созданию спектаклей, музыкальных спектаклей, концертов и концертных программ, абонементов, организация гастролей, проведение творческих вечеров, фестивалей и иных зрелищных программ (музыкально-литературных вечеров, опер, познавательно-развлекательных программ для детей) | ШТ | 44 |
| Работа по обеспечению беспрепятственного доступа к информации на основе использования адаптивных технологий, тифлотехнических средств, формирования собственных информационных ресурсов (краеведческого характера).Экземпляр. | ШТ | 8 |
| Работа по обеспечению охраны, учета, мониторинга, выявления, изучения и популяризации объектов культурного наследия. Объект культурного наследия. | ШТ | 81 |
| Работа по обеспечению установленного правового режима зон охраны музея-заповедника, сохранению природных комплексов, мониторинг историко-культурных территорий, сохранение и поддержание исторической достоверности культурной и природной среды | ШТ | 20 |
| Работа по организации мероприятий по сохранению и использованию объектов культурного наследия. | ЕД | 181 |
| Работа по сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной культуры и развитие современного творчества | ЕД | 260 |
| Работа по учету, комплектованию, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской федерации. Единица хранения. | ЕД | 721405 |
| Реализация дополнительных профессиональных программ в области искусств. Количество слушателей. | ЧЕЛ | 251 |
| Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования . Количество обучающихся. | ЧЕЛ | 270 |
| Создание баз данных и информационных ресурсов. Количество консультаций. | ШТ | 4 |
| Услуга по публичному представлению музейных предметов и музейных коллекций. Количество выставок и экспозиций. | ЕД | 109 |
| Услуги по проведению культурно-досуговых мероприятий | ЕД | 36 |
| Работа по организации мероприятий по сохранению и использованию объектов культурного наследия | ЕД | 345 |

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» органами исполнительной власти области                  и подведомственными учреждениями и иными ответственными исполнителями мероприятия в 2015 г. было реализовано 57 мероприятий, направленных на укрепление этноконфессиональной стабильности                   на территории региона и развитие этнокультурных традиций народов проживающих в Псковской области.

Осуществлялся регулярный мониторинг деятельности национальных общественных объединений, религиозных организаций и общественных объединений казачества, действующих на территории Псковской области.

В соответствии с данными мониторинга на территории региона действуют:

18 национальных общественных объединений, из них                                   6 осуществляют свою деятельность без образования юридического лица,                  1 не имеет регистрации на территории области;

266 религиозных организаций (большинство из действующих                      не территории области религиозных организаций относятся к Русской православной церкви (Московский патриархат);

9 общественных объединений казачества, из них 5 состоят                                в ведомственном реестре некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции по Псковской области, 4 осуществляют деятельность без образования юридического лица.

В рамках подпрограммы было проведено социологические исследование по теме: «Мониторинг межнациональных                                          и межконфессиональных отношений, толерантного отношения                              к представителям другой национальности».

В 2015 г. был продолжен прием обращений на базе ГБУ «МФЦ» создан Центр телефонного обслуживания по единому телефонному номеру (8-800-100-60-11). Принимаются обращения о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма                                                     в этноконфессиональной сфере.

На сайте органов исполнительной власти Администрации размещен адрес электронной почты по приему обращений о проявлениях расовой дискриминации.

Разработаны и направлены главам администраций муниципальных районов (городских округов) «Методические рекомендации по разработке муниципальных планов по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в Псковской области».

В отчетном периоде в электронных и печатных средствах массовой информации, а также телевидении, радио и интернет-ресурсах вышло                    49 материалов, из них по межнациональным отношениям - 35 (сету - 25),                   по профилактике экстремизма - 14.

Состоялись два заседания Совета по межнациональным                            и межконфессиональным отношениям при Администрации области.

Прошло четыре заседания рабочей группы при Администрации области по организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».

Проведено три фольклорных фестиваля:

международный фольклорный фестиваль;

фольклорный фестиваль им. Ольги Сергеевой;

фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины».

Реализовано восемь крупных мероприятий, направленных                           на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, в том числе:

Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане дружбы» в Себежском районе;

XXIII Международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь»;

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»;

Конкурс социальных проектов «Я - гражданин России» и др.

Состоялся конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям                    на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Конкурс проводился на основании постановления Администрации области от 18.07.2014 № 331 «О порядке предоставления субсидий                   из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков                и традиций народов Российской Федерации».

Победителями конкурса стали 8 социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках реализации мероприятий по организации приема, размещения, трудоустройства, обеспечения социальных гарантий переселяющихся соотечественников и членов их семей в Псковскую область на постоянное место жительства прибыло 948 участников Государственной программы и 930 членов их семей (всего 1878 чел.). Трудоустроено 630 участника Государственной программы и члена                     их семей (49, 2 % от прибывших трудоспособного возраста). Постоянно жилищно обустроено (проживают в собственном жилье или в жилье, предоставленном организациями области) 284 участников Государственной программы и членов их семей. Арендуют жилье или проживают у родственников 1594  участников Государственной программы и членов их семей. В 2015 году состоялось 16 заседаний комиссии по определению дополнительных социальных гарантий участникам Государственной программы, на которых было положительно рассмотрено 692 заявления участников Государственной программы и выплачено компенсаций на сумму 3 366,20 тыс. руб. Информации о проводимых мероприятиях постоянно размещается в АИС «Соотечественники». Памятки участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014 – 2020 годы» изданы в количестве 1000 штук.

Проведен социально-демографический мониторинг коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе.

По данным Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» численность коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе составляет 195 человек. Численность трудоспособного населения составляет около  30 % человек. В различных учебных заведениях (училища, техникумы, институты) учатся 4 молодых людей.

В общеобразовательных учебных заведениях учатся 31 ребенок сету (сето).

На 28.12.2015 г. в Центре занятости населения на учете состоит                      2 безработных гражданина народа сету.

В рамках подпрограммы проведено 14 мероприятий, направленных на поддержку коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, в том числе:

организация в июне 2015 г. лингвистического детского летнего лагеря в Печорском районе для детей сету (сето) для 20 детей в возрасте                от 7 до 14 лет;

обеспечение участия членов Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето» в 4 мероприятиях             по вопросам коренных малочисленных народов;

публикация в региональных СМИ 25 тематических материала                   о коренном малочисленном народе сету (сето);

организация с 28 августа 2015 г. Международного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»;

оказана адресная материальная помощь 101 семье сету (сето)                    с детьми;

обеспечено автотранспортное обслуживание по маршруту «Печоры – Сигово».

Следует также отметить, что данная подпрограмма в 2015 г. стала одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».

1.2 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Общая информация по государственной программе

Реализация комплекса мер по созданию благоприятных условий для развития сферы культуры позволила обеспечить сохранение и популяризацию музейных и библиотечных фондов, укрепить материально-техническую базу музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений области, продолжить создание модельных библиотек во всех муниципальных образованиях области.

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения в рамках Государственной программы планируется проведение более 20 фестивалей, конкурсов, культурных акций в области профессионального искусства и народного творчества ежегодно.

Обеспечение выплаты премий и стипендий для одаренных детей и молодежи, деятелей культуры и искусства, для лучших творческих коллективов и работников учреждений культуры.

Реализация мероприятий Государственной программы способствовала формированию культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышению качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры.

В результате реализации Государственной программы в 2015 году определен предмет охраны для 16 объектов культурного наследия, разработаны проекты зон охраны для 2 объектов культурного наследия, установлены информационные надписи и обозначения на 14 объектов культурного наследия, установлены границы территории на 8 объектов культурного наследия и определены правовые режимы использования земель и земельных участков в данных границах, выполнен мониторинг объектов культурного наследия – памятников архитектуры Порховского района (10 ОКН), памятников археологии Куньинского района (31 ОКН).

Благодаря  реализации  мероприятий  по  продвижению  туристского  продукта  Псковской  области  на  внутреннем  и  международном  туристском  рынке, туристский  поток  в  Псковской  области  в  2015  году  составил  370,0  тыс.  человек. По  данным  ГБУ  «Информационный  туристский  центр»  увеличивается  число  иностранных  туристов. Туристский  поток  в  целом  не  снижается  ниже  отметки  в  300 тыс. человек  на  протяжении  уже  нескольких  лет.

Реализация Государственной программы в 2015 году позволила осуществить реконструкцию, ремонт и мероприятия по благоустройству 47 воинских захоронений (памятников, памятных знаков).

Реализация мероприятий Государственной программы позволила консолидировать необходимые организационно-ресурсные возможности указанных субъектов деятельности, что позволит обеспечить сохранение стабильной общественно-политической ситуации на территории Псковской области, а также:

реализовать комплекс мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и профилактику межнационального и (или) межконфессионального экстремизма;

обеспечить сохранение показателей, определенных в ходе социологических исследований, на уровне 2014 г. относительно оценки граждан состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Псковской области;

обеспечить сокращение правонарушений в сфере распространения экстремистских идей, в том числе и в молодежной среде;

обеспечить создание условий для формирования у населения Псковской области, принадлежащего к разным этническим общностям, чувства сопричастности представителей всех народов, проживающих на территории области к единому многонациональному народу и его исторической судьбе;

обеспечить удовлетворение различными народами своих этнокультурных потребностей;

обеспечить укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

обеспечить сохранение и популяризацию уникальной самобытной культуры и традиций коренного малочисленного народа сету (сето) и улучшение его этнокультурного самочувствия.

Подпрограмма «Культура»

В области музейного дела выделены финансовые средства на приобретение выставочного оборудования для Музея истории города Печоры - филиала Государственного историко-архитектурно и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск».

В области библиотечного дела проведены мероприятия по поддержке книги и чтения, областной конкурс «Библиотека года», обновлено библиотечное и компьютерное оборудование в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В области профессионального искусства, традиционной народной культуры, международных отношений осуществлены гастроли коллективов профессионального искусства в муниципальных образованиях области, в том числе на селе. Прошел областной конкурс «Клуб года», присуждены премии 6 мастерам народного творчества. Присуждены премии Администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики (11 премий).

В Псковской области 2015 год - Год литературы был отмечен рядом крупных ярких культурных событий, основные из которых были реализованы в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы».

Среди ключевых мероприятий в культурной жизни области в Год литературы – Международный книжный форум «Русский Запад», Межрегиональный литературный фестиваль «Псковская осень», Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, фестиваль Сергея Довлатова, региональная библиотечная акция «Читающая Губерния», всероссийский проект «Поэтические вечера в регионах России «Большое чтение» и многие другие мероприятия, проводимые в целях развития книжной культуры и возвращения интереса к чтению.  В Год литературы более чем на 100 тысяч выросло количество посещений библиотек области.

Проводились региональные мероприятия в поддержку народных традиций. В частности, культурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции», акция «Кому на селе жить хорошо, или сельская семья на Псковщине» в районах области. В октябре в г. Печоры Псковским областным центром народного творчества проведен Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники». В нем приняли участие более 300 исполнителей  из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей, Карелии, Республики Беларусь и Эстонской Республики. Фестиваль прошел в новом Международном культурном центре г. Печоры

Духовному и патриотическому воспитанию молодежи  способствовали различные мероприятия: традиционный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского, открытый областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затеи сельской остроты».

В марте прошел фестиваль русской музыки, посвященный М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову.

18 апреля, в День воинской славы, на горе Соколиха у памятника Александру Невскому прошел торжественный церемониал, посвящённый годовщине Ледового побоища.

С большим успехом у участников и зрителей прошли международные фестивали военно-исторической реконструкции «Ледовое побоище» и «Железный град».

К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Государственным управлением образования Псковской области совместно с Государственным комитетом Псковской области по культуре и Областным центром детского и юношеского туризма разработан и начал реализовываться проект «Военно-патриотические маршруты для школьников «Дороги Победы».

Всего разработано 9 маршрутов. В период с 7 апреля по 21 мая 2015 года школьники со всей Псковской области знакомились с героической военной историей нашего региона. Более полутора тысяч школьников посетили города воинской славы Псков и Великие Луки,  партизанский край, древние крепости Изборск и Печоры и два маршрута  «Венок воинской славы» и «Маршрут памяти» с посещением музея 6-й роты и спецназа ГРУ, экскурсии по воинским частям, беседы с солдатами и обед в столовой.

Одним из масштабных  событий в патриотическом движении стала  56-я встреча молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны России, Белоруссии, Латвии в Себежском районе на Кургане Дружбы. Встреча собрала значительное число ветеранов трех государств, представителей  общественности и молодежных организаций.

Фактически все мероприятия учреждений культуры к 70-летию Великой Победы прошли с участием молодежи.

Яркое культурное событие, имевшее большой положительный отклик у жителей области, - Хоровой праздник к Дню славянской письменности и культуры, который продлился два дня - 23-24 мая - на сцене под открытым небом в самом сердце Пскова под стенами древней крепости – Псковского Кремля.

Сводный хор Псковской области включал три сводных хора: сводный хор муниципальных образований области (академического и народного направлений),  сводный детско-юношеский хор, сводный хор Псковской Митрополии. Всего - 1200 человек из 50 творческих коллективов. Сценарии концертов 23 мая и 24 мая включали исполнение Сводным хором Псковской области хоровой программы, утвержденной Министерством культуры РФ в сопровождении симфонического оркестра Псковской областной филармонии.

В 2015 году прошел 49-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии – одно из крупнейших ежегодных культурных событий.

8-й Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», направленный на содействие реализации этнокультурной политики в Псковской области, активизацию межкультурной межэтнической коммуникации народов, пропаганду и популяризацию культуры малого народа сето, собрал представителей народа сето из России и Эстонии.

11-й  Музыкальный фестиваль «Crescendo». Главная цель мероприятия — представить музыкантов молодого поколения. Концерты Международного музыкального фестиваля «Crescendo» прошли с участием Дениса Мацуева и молодых музыкантов - воспитанников лучшей в мире русской исполнительской школы.

В области развития художественного образования в рамках подпрограммы «Культура» выплачены 5 стипендии Губернатора области одаренным детям и молодежи, присуждены 24 премии «Юные дарования Псковщины». Организована работа профильной творческой смены в оздоровительном лагере. Обеспечено участие учащихся ДШИ и колледжа искусств в открытых конкурсах.

Муниципальными районами были подготовлены предложения по модернизации (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры области на 2015 год. Реализация мероприятия позволила провести ремонтные работы на 23 объектах культуры, продолжить строительство 1 объекта, в 4 учреждениях осуществить модернизацию оборудования. Предложенный комплекс мер по модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры позволил качественно улучшить оказание услуг сферы культуры в муниципальных образованиях, в том числе на селе. Объем ресурсного обеспечения на реализацию вышеуказанного мероприятия в 2015 году предусмотрен в сумме 35 826 тыс. рублей.

Из федерального бюджета в 2015 году получены средства федерального бюджета на комплектование библиотек области в сумме 202,5 тыс. рублей, на мероприятия по подключению к сети интернет, развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 804,995 тыс. рублей.

Подпрограмма «Наследие»

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение сохранности объектов культурного наследия и вовлечение их в социокультурный оборот, что соответствует целям и задачам государственной программы.

Одной из основных задач государственной программы является сохранение историко-культурного наследия области, создание условий для его эффективного использования в целях социально-экономического развития области, решению которой и способствовали достигнутые результаты реализации подпрограммы «Наследие».

Подпрограмма «Туризм»

Задача 1. Обеспечить условия для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Достигнутые  результаты:

В 2015 году рамках осуществлялись работы на двух объектах обеспечивающей инфраструктуры Кластера:

- Реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. Карла Маркса) в г. Пскове

- Реконструкция улицы Калина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев

В 2015 введен в эксплуатацию объект «Реконструкция набережной р. Псковы от Троицкого моста до Кузнецкого моста (включая ул. Милицейскую, Воровского, часть ул. Карла Маркса) в г. Пскове», работы по реконструкции улицы Калина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев) будут завершены в декабре 2016 года.

В 2015 году введена в эксплуатацию гостиница (аппарт-отель) «Камелот», ул. Ижорского батальона 57-а (внебюджетные источники).

Задача  2. Обеспечить продвижение  туристского  продукта  Псковской  области  на  международном  и  внутреннем  туристских  рынках.

Достигнутые  результаты:

- Псковская  область  была  представлена  на  2  международных  туристских  выставках, а  также   состоялась презентация туристского потенциала региона в ТПП РФ;

- Изданы  следующие  печатные  полиграфические  материалы  о  регионе: «Сето», «Россия  начинается  здесь!», «Изборск-Печоры», «Отдых  на  природе», фотоальбом  «Себеж»,  «Святыни Земли Псковской», «Остров», «Пушкинские  Горы», «Талабские  острова»;

- Организовано 8 мероприятий  для  поддержки  развития  туризма  в  регионе (семинары, рабочие  встречи, круглые  столы, форумы);

- Принято  участие  в  8  крупных  мероприятиях  (всероссийские  совещания, конференции);

- Организовано и проведено заседание  Консультативного совета Северо-Западного федерального округа по вопросам коренных народов

- Организована и проведена Всероссийская конференция «Вовлечение памятников исторического и духовного наследия России в туристский оборот-ресурс развития экономики регионов»;

- Организован 1 информационный  рекламный  туров  для  туроператоров  Псковской  области;

- Организована и проведена региональная туристская выставка «Отдыхай в Псковской области»;

- Организовано и проведено 1 событийное мероприятие;

- Проведен  один  конкурс  детских интерактивных программ;

- Установлено 24 информационных указателя на территории региона.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

- Выполнение мероприятий по ремонту и благоустройству на 47 воинских захоронениях позволило частично достичь поставленной задачи.

- За счет средств подпрограммы приводится в порядок прилегающая территория воинских захоронений, проводится санитарная обрезка деревьев, восстанавливаются надписи и отдельные элементы на мемориальных плитах. Чтобы привести воинские захоронения, памятники и памятные знаки в надлежащий вид и обеспечить их сохранность, необходимо выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ. В связи с ежегодным дефицитом областного бюджета выделение финансовых средств в объеме достаточном для одновременного проведения качественного ремонта всех воинских захоронений не представляется возможным.

- Необходимо отметить при этом большой вклад муниципальных образований в работе по сохранению, восстановлению и благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков. Администрациями муниципальных районов и городских округов за счет средств местных бюджетов, привлечения средств из внебюджетных источников, проводится работа по увековечиванию памяти воинов, погибших при защите Отечества.

- Ежегодно на территории муниципальных образований Псковской области силами поисковых отрядов проводятся поисковые экспедиции        с целью выявления неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, происходит перезахоронение останков погибших воинов, ведется работа по установлению имен погибших при защите Отечества.

- Во всех муниципальных образованиях области ведется систематическая работа по благоустройству парков и скверов, в которых установлены мемориалы и памятники защитникам Отечества,                        с привлечением учащейся молодежи. Осуществляется уход за обелисками, которые установлены в отдаленных деревнях.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Обеспечение эффективного исполнения полномочий Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, качественное оказание услуг подведомственными государственными учреждениями достигнуто. В результате реализации подпрограммы обеспечено:

Своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы;

Создание условий для оказания качественных услуг в сфере культуры, развития туризма в области;

Переход на эффективный контракт в сфере культуры и туризма области;

Доведение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры области до средней заработной платы по области.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

Реализация подпрограммы ориентирована на достижение следующих задач:

1. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Псковской области.

2. Содействие сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Псковской области, в том числе сохранению и дальнейшему развитию территорий традиционного проживания коренного малочисленного народа сету (сето) в Печорском районе.

В целях содействия укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений                       на территории Псковской области в рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Организован прием обращений граждан на базе ГБУ «МФЦ» Центр телефонного обслуживания по единому телефонному номеру (8-800-100-60-11) о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма в этноконфессиональной сфере.

2. Осуществляется регулярный мониторинг деятельности национальных общественных объединений, религиозных организаций                   и общественных объединений казачества. Проведение данного мониторинга позволяет сформировать представление                                             об этноконфессиональной ситуации в области, а также спрогнозировать                         её развитие.

3. Проведено два заседания Совета по межнациональным                           и межрелигиозным отношениям при Администрации области, а также                три заседания рабочей группы при Администрации области по организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», позволившие установить этноконфессиональный диалог между органами исполнительной власти области, институтами гражданского общества, национальными общественными объединениями и религиозными организациями, действующими на территории Псковской области.                       В рамках указанных заседаний обсуждались наиболее актуальные проблемы реализации государственной национальной на территории области.

4. В рамках конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям                 на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, субсидии на реализацию в 2015 г. своих социальных проектов получили 8 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Данные проекты ставят своей целью гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории региона, а также популяризацию и этнокультурное развитие традиций народов, проживающих не территории области.

В целях содействию сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Псковской области, в том числе сохранению и дальнейшему развитию территорий традиционного проживания коренного малочисленного народа сету (сето) в Печорском района в рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Проведены несколько фольклорных фестивалей и других культурно-массовых мероприятий, способствующих популяризации этнокультурных традиций русского народа, в том числе:

международный фольклорный фестиваль;

фольклорный фестиваль им. Ольги Сергеевой;

фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины»,

детский литературный конкурс «Мой Пушкин»;

фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»;

49-ого Всероссийский Пушкинский праздник поэзии Международный форум, посвященный Дню русского языка.

2. Проедена Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане дружбы»                     в Себежском районе. Реализация данного мероприятия способствовала воспитанию чувства патриотизма, гордости за свою страну, ее историю               и за свой народ среди подрастающего поколения.

Участие во встрече приняли 250 ветеранов, проживающих                           на территории России, Белоруссии и Латвии на «Кургане дружбы». Общее количество участников составило более 400 человек.

3. Реализован комплекс мероприятий, направленных на поддержку коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего                            в Печорском районе, что способствовало сохранению уникальной самобытной культуры сету (сето).

Одним из самых знаковых мероприятий, проводимых в рамках направления по развитию этнокультурных традиций сету (сето), стал Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», состоявшийся в августе 2015 г.

1.3 Сведения о достижении значений целевых индикаторов государственной программы

Информация представлена в Приложении 1 к годовому отчету.

1.4 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Общая информация по реализации государственной программы

Запланированные мероприятия по государственной программе в 2015 году реализованы.

Подпрограмма «Культура»

Все запланированные мероприятия по подпрограмме «Культура» в 2014 году реализованы.

Подпрограмма «Наследие»

Все запланированные мероприятия подпрограммы на 2015 год, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.

Реализованы мероприятия по обеспечению сохранности исторических поселений и достопримечательных мест, объектов культурного наследия, государственной охране объектов культурного наследия. Конкретные результаты по подпрограмме «Наследие» даны в разделе 1.1. Основные результаты подпрограммы.

Следует отметить, что на 01.01.2016 не погашена кредиторская задолженность в объеме 3,8 млн. рублей по выполненным работам в полном объеме по ремонтно-реставрационным работам на ОКН РЗ «Церковь Воскресенская с колокольней», дер. Теребени, Опочецкий район (мероприятие 2.2.24).

Подпрограмма «Туризм»

Все мероприятия, предусмотренные к проведению в 2015 году и обеспеченные финансированием,  реализованы в полном объеме.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

В 2015 году планировалось отремонтировать 56 воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Псковской области.

Однако, в связи недостаточным объемом финансирования подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» и дефицитом местных бюджетов, отремонтировано и благоустроено 84 % от запланированных 56 мемориальных объектов. Кроме того, по ряду объектов были проведены только работы по благоустройству и косметический ремонт, а не капитальный ремонт, который требуется значительному количеству воинских захоронений, расположенных на территории муниципальных образований Псковской области.

Финансовые средства, предусмотренные в областном бюджете на 2015 год, реализованы на 91 %. Неизрасходованный остаток обусловлен отказом Администрации Новосокольнического района от финансирования в рамках подпрограммы, о котором в Управление внутренней политики Администрации области было сообщено только в декабре, и перераспределение субсидии на другое мероприятие было нецелесообразно.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

Все мероприятия, предусмотренные к проведению в 2015 году и обеспеченные финансированием,  реализованы в полном объеме.

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственных программ

Подпрограмма «Культура»

На реализацию подпрограммы «Культура» в 2015 году оказывали влияние следующие факторы.

Сложная ситуация с региональным и федеральным финансированием в регионе, привела к сокращению объемов финансирования подпрограммы «Культура». В результате чего, ряд мероприятий подпрограммы не обеспечен финансированием, вместе с тем мероприятия, не связанные с капитальными расходами реализованы в полном объеме.

Подпрограмма «Наследие»

На реализацию подпрограммы «Наследие» в 2015 году оказывали влияние следующие факторы.

Сложная финансовая ситуация в регионе, обусловленная серьезным ухудшением макроэкономических параметров, привела к корректировке областного бюджета, что повлекло сокращение объемов финансирования подпрограммы «Наследие» на 26%.

Подпрограмма  «Туризм»

Факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, не выявлено.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

Основным фактором, оказавшим значительное влияние на ход реализации Подпрограммы, является недостаточный объем финансирования.

Кроме того, в связи с отсутствием финансовых средств в бюджете области финансирование в рамках подпрограммы из областного бюджета по ряду мероприятий не производилось. В настоящее время из областного бюджета местным бюджетам не предоставлено субсидий на сумму 933,0118 тыс.рублей. Вследствие этого работы по ремонту и благоустройству воинских захоронений выполнены за счет средств местных бюджетов.

На ход реализации подпрограммы также оказало влияние возникновение трудностей при проведении муниципальными образованиями конкурсных процедур по определению исполнителя работ по ремонту и реконструкции захоронений и отсутствие софинансирования в местных бюджетах. Вследствие указанных факторов денежные средства, предусмотренные на проведение ремонта и благоустройства воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Новосокольнического и Островского районов остались неизрасходованными. Остаток составил 381,659 тыс.рублей.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, не выявлено.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

В ходе реализации подпрограммы не было зафиксировано негативных факторов, оказавших влияние на реализацию программных мероприятий.

В тоже время следует отметить, что ситуация                                                    внешнеполитическая ситуация оказала влияние на консолидацию российского общества, послужив дополнительным стимулом                            для повышения эффективности мероприятий, реализуемых в целях укрепления единства нации.

Однако стоит отметить, что обострение межконфессинальных отношений в глобальном пространстве, активизация деятельности террористических группировок и радикальных направлений ислама, послужило причиной настороженного отношения жителей региона                               к социологическим опросам, в том числе содержащие вопросы относящиеся к деятельности религиозных организаций.

По данным социологического исследования только 68,8 % опрошенных оценили этноконфессиональные отношения как стабильные,                в то время как 22,4 % затруднились ответить на этот вопрос. Напряженными межконфессиональные отношения в Псковской области охарактеризовали 8,7 % опрошенных.

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Подпрограмма «Наследие»

Ряд мероприятий подпрограммы не обеспечен финансированием. Сокращенные объемы финансирования подпрограммы повлекли за собой сокращение количественных показателей мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

Недостаток финансирования подпрограммы в 2015 году, прежде всего, отразился на качестве выполнения мероприятий, которое отражается в том, что по ряду объектов были проведены только работы по благоустройству и косметический ремонт. Муниципальными образованиями также произведена реконструкция воинских захоронений, проведена замена ограждений, замена покрытий дорожек и площадок, установка бордюрного камня, замена или установка дополнительных мемориальных плит с фамилиями погибших и захороненных в братских могилах. В надлежащий вид приведено 47 воинских захоронений, памятников.

Однако необходимо отметить, что участки воинских захоронений, в таком виде как они существуют в настоящее время, создавались несколько десятилетий назад. Большинство монументов уже более 40-50 лет. Многие из них устарели физически и требуют реконструкции с учетом современного подхода с привлечением объемов денежных средств, значительно превышающих предусмотренные подпрограммой. Например, мраморные стелы можно бы было заменить на более долговечные гранитные памятники. Таким образом, объемы финансирования мероприятий, направленных на ремонт (реконструкцию) и благоустройство воинских захоронения, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества требуют продолжения финансирования.

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

Следует отметить, что вышеназванные факторы будут проанализированы в рамках очередного заседания рабочей группы при Администрации области по организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».

С 2016 года начнет действовать Система мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории Псковской области.

По подпрограммам «Культура», «Туризм», «Обеспечение условий реализации государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы, не выявлены.

2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы

Информация представлена в Приложении 2 к годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

3.1 Отчет о финансировании государственной программы

Информация представлена в Приложении 3 к годовому отчету.

3.2 Отчет о выполнении сводных показателях государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области

Сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области в Государственной программе Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» не предусмотрено, таким образом, таблица 5 в данном отчете не заполняется.

4. Информация о внесенных в государственную программу по инициативе ответственного исполнителя изменениях, включая перечень указанных изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений Администрации области

В 2015 году в Государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации области от 08.09.2015 № 405, от 17.12.2015 № 576 «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы».

Включение в подпрограмму «Культура», основное мероприятие 1.3 «Совершенствование деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного культурного сотрудничества» Программы мероприятий:

«Государственная поддержка (грант) на реализацию творческого проекта «Цикл тематических концертов «70-летию Псковской филармонии посвящается…», финансирование данного мероприятия предусмотрено из федерального бюджета в размере 10 000,00 тыс. рублей;

«Реконструкция улиц, прилегающих к МБУК «Великолукский драматический театр», финансирование данного мероприятия предусмотрено из областного бюджета на 2016 год в размере 15 000,00 тыс. рублей, на 2017 год в размере 50 000,00 тыс. рублей;

Вносятся изменения в части уточнения названия объектов муниципальных учреждений культуры, а так же по перераспределению лимитов расходных бюджетных обязательств на 2015 год с основного мероприятия 1.6 «Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры области» подпрограммы «Культура» Программы на основное мероприятие 5.1. «Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по культуре, подведомственных государственных учреждений и обеспечение выплат межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям»  подпрограммы «Обеспечение условий реализации Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» Программы для проведения ремонта зданий государственных учреждений культуры в сумме 6 000,00 тыс. рублей.

Согласно поручения Губернатора области от 29.10.2015 № АТ/03-173 с целью обеспечения достижения показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2015 №№ 596-606, и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти области в перечень целевых индикаторов Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 – 2020 годы» добавляется  показатель:

«Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона».

По подпрограмме «Наследие» объемы финансирования приводятся в соответствие с лимитами, предусмотренными Законом области от 29.12.2014 № 1475 – ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с последующими изменениями) и Законом области от 29.12.2015 № 1616 – ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год».

В связи с уменьшением объема финансирования мероприятий подпрограммы на 2015 год, были внесены изменения, касающиеся снижения значений целевых индикаторов подпрограммы.

Постановление Администрации области от 08.09.2015 № 405 «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 – 2020 годы».

За 2015 год в подпрограмму «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» были внесены следующие изменения, утвержденные постановлением Администрации области от 08 сентября 2015 г. № 405, в части корректировки ответственных исполнителей, связанных со структурными изменениями в системе органов исполнительной власти области, а также добавлением новых мероприятий.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы с их обоснованием, которые должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы

Общая информация по реализации государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Государственной программы утвержден законом Псковской области от  29.12.2015 № 1616 – ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год». Государственная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» будет приведена в соответствие с законом.

Подпрограмма «Культура»

В связи с принятием закона Псковской области от 29.12.2015 № 1616 – ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» возникла необходимость корректировки финансирования подпрограммы по всем задачам в сторону уменьшения расходов по проведению мероприятий и исключению ряда мероприятий из подпрограммы в целом.

Планируемый объем финансирования на 2016 год по подпрограмме составляет 97 259,70 тыс.рублей.

Данная корректировка вызовет необходимость внесения изменений в целевые индикаторы подпрограммы.

Подпрограмма «Наследие»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2016 год, утвержденный законом Псковской области от 29.12.2015 № 1616 – ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», составляет 9 403,00 тыс.рублей. Планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели и ожидаемые результаты, что требует внесения изменений в государственную программу.

Подпрограмма  «Туризм»

Планируемый объем финансирования на 2016 год по подпрограмме, утвержденный законом Псковской области 29.12.2015 № 1616 – ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», составляет 46 759,00 тыс.рублей.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

Достойное увековечение памяти погибших за Отечество является важным направлением деятельности всех уровней власти, поскольку воспитание патриотизма, в значительной степени базируется на исторической памяти, чувстве гордости за подвиги предков. Учитывая изложенное, Управление внутренней политики Администрации области считает необходимым увеличить объем средств из областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы в 2016 году.

В настоящее время в ряде мемориальных объектов наблюдаются следы разрушений центральных стел, мемориальных плит.

Учитывая количество подлежащих ремонту захоронений и необходимые объемы работ по приведению их в надлежащее состояние, предусмотренных ежегодно денежных средств недостаточно для осуществления ремонта захоронений, требующих больших трудозатрат, в течение одного года. Объем средств на осуществление ремонта некоторых захоронений оценивается в среднем в 1 000,00 тыс. рублей. В связи с этим реконструкция и ремонт таких захоронений осуществляются в несколько этапов.

Согласно информации, полученной от муниципальных образований, значительное количество воинских захоронений нуждается в проведении ремонта и благоустройства в кратчайшие сроки.

В то же время, необходимо отметить рост числа обращений граждан по вопросам увековечения на воинских захоронениях фамилий родственников, погибших при защите Отечества и захороненных на территории муниципальных образований области, а также по вопросам благоустройства воинских захоронений. Все чаще родственники погибших защитников Отечества приезжают в Псковскую область почтить их память.

Состояние воинских захоронений - это прямое отражение памяти о войне. Реконструкция воинских захоронений, памятников и памятных знаков позволит сохранить их на долгие годы и будет способствовать воспитанию патриотизма у жителей области, пропаганде героического подвига советского народа в годы войны.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2016 год, утвержденный законом Псковской области 29.12.2015 № 1616 – ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», составляет 267 106,00 тыс.рублей.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

Проведен анализ основных направлений подпрограммы. Данный вопрос был рассмотрен в рамках заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации области (далее – Совет). Реализуемый в рамках подпрограммы комплекс мер получил одобрение членов Совета.

Кроме того в 2015 году был расширен перечень реализуемых в рамках подпрограммы мероприятий.

Предложений по корректировке не имеется.