|  | УТВЕРЖДАЮ И.о. председателя Государственного комитета Псковской области по культуре _________________ В.Д.Куприн «___» _____________ 2017 г. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Государственная программа Псковской области

«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель –

Государственный комитет

Псковской области по культуре

2016 год

Дата составления отчета: 28 февраля 2017 года

Исполнитель: консультант отдела планирования, экономики и финансового анализа Государственного комитета Псковской области по культуре, Тимофеева Ю.Н., 29-98-84, saivanova@obladmin.pskov.ru

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Общая информация по государственной программе

В рамках реализации Государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» достигнуты следующие ожидаемые результаты.

Сохранение и популяризация музейных и библиотечных фондов, укрепление материально-технической базы музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений области, создание модельных библиотек и многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях области, проведение более 20 фестивалей, конкурсов, культурных акций в области профессионального искусства и народного творчества. Проведение конкурсов проектов по приоритетным направлениям развития отрасли, обеспечение выплаты премий и стипендий для одаренных детей и молодежи, деятелей культуры и искусства, для лучших творческих коллективов и работников учреждений культуры.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» осуществлялся мониторинг объектов культурного наследия, расположенных на территории области, велась работа разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, установлению границ территорий объектов культурного наследия, определению режимов использования земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия, определению предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах исторических поселений.  За отчетный период по подпрограмме «Наследие» выполнен первый этап работ по разработке проекта объединенной охранной зоны объектов культурного наследия г. Острова,  разработаны проекты границ территорий для 21 объекта культурного наследия и определены правовые режимы использования земель и земельных участков в данных границах. Разработан и утвержден предмет охраны исторического поселения город Псков, определены требования и градостроительные регламенты в его границах. Выполнен мониторинг объектов культурного наследия – памятников архитектуры Порховского района (13 ОКН), памятников археологии Красногородского, Себежского и Пыталовского районов (31 ОКН).

В сфере туризма произошло продвижение  туристского  продукта  Псковской  области  на  внутреннем  и  международном  туристском  рынке, туристский  поток  по данным экспертных оценок  в  Псковской  области  в  2016  году  составил  390,0  тыс.  человек. Туристский  поток  в  целом  не  снижается  ниже  отметки  в  300 тыс. человек  на  протяжении  уже  нескольких  лет.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» в 2016 году был произведен ремонт, а также благоустройство 41 воинского захоронения, памятника и памятного знака на территории муниципальных образований Псковской области.

С целью обеспечения условий реализации государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» в 2016 году было выделено  финансирование для функционирования аппарата Государственного комитета Псковской области по культуре и аппарата Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» утверждены и реализованы в полном объеме 9 государственных заданий на 2016 год. Учреждения осуществляют концертно-просветительскую деятельность, формируют музейные и архивные фонды, научно-методическое обеспечение и координацию деятельности библиотек области, подготовку специалистов для клубов, библиотек, театров, проводят мероприятия по охране и использованию объектов археологического наследия, обеспечению сохранения и изучения памятников археологии Псковской области, научные и научно-практические исследования в области историко-археологического наследия региона.

В 2016 году было ликвидировано ГБУ ПО «Информационный туристский центр» на основании постановления Администрации Псковской области от 05.02.2016г.  № 22-р.

Проведена социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области.

Из бюджета Российской Федерации были получены и перечислены муниципальным образованиям Псковской области иные межбюджетные трансферты и субсидии.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России:

- обеспечение реализации комплексной системы мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма на территории Псковской области в целях профилактики и раннего предупреждения экстремистских проявлений на территории Псковской области;

- организация Центром телефонного обслуживания приема обращений о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма;

- обеспечение повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

- реализация мероприятий, ориентированных на обеспечение эффективности функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации и изучение этнокультурных традиций русского народа;

- повышение активности граждан и общественных объединений в проведении общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов области и актов органов местного самоуправления в сфере гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Подпрограмма «Культура»

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики целью подпрограммы «Культура» является развитие сферы культуры области.

Для достижения данной цели в 2016 году решались задачи по обеспечению развития музейного дела, библиотечного дела, укреплению единого культурного пространства региона, в том числе сохранению и развитию творческого потенциала области, поддержке традиционной народной культуры и профессионального искусства, развитию межрегиональных и международных культурных связей, внедрению инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры, поддержке культуры в муниципальных образованиях, развитию культуры села.

В 2016 году реализованы комплексы мер по развитию музейного дела, библиотечной сферы, профессионального искусства и художественного образования. Обеспечены мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры и народного творчества, по повышению доступности и качества услуг сферы культуры, в том числе для жителей села. Осуществлены работы по модернизации материально-технической базы и оснащения учреждений культуры области.

В области библиотечного дела проведены мероприятия по поддержке книги и чтения: книжный форум «Русский Запад», фестиваль «Псковская осень», областные акции для детей «Столица детской книги», «Сумка почтальона», Александро-Невские детско-юношеские чтения; областной конкурс «Библиотека года» и др., обновлено компьютерное оборудование в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В области профессионального искусства, традиционной народной культуры, международных отношений осуществлены гастроли коллективов профессионального искусства в муниципальных образованиях области, в том числе на селе. Прошел областной конкурс «Клуб года». Присуждены премии Администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики (11 премий).

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения в рамках подпрограммы проведены более 20 фестивалей, конкурсов, культурных акций в области профессионального искусства и народного творчества. В их числе: Фестиваль русской музыки, посвященный М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, Пушкинский театральный фестиваль, Всероссийская масленица, Пушкинский праздник поэзии, День России, День Государственного флага России, Музыкальный фестиваль «Crescendo», Дни воинской славы России, Хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, Фестиваль  С. Довлатова «Заповедник» и другие.

В области развития художественного образования в рамках подпрограммы «Культура» выплачены 5 стипендии Губернатора области одаренным детям и молодежи, присуждены 24 премии «Юные дарования Псковщины». Организована работа профильной творческой смены в оздоровительном лагере. Обеспечено участие учащихся ДШИ и колледжа искусств в открытых конкурсах.

Государственные и муниципальные учреждения культуры Псковской области получили серьезную финансовую поддержку на укрепление материально-технической базы.

Подпрограмма «Наследие»

Реализуя основное мероприятие «Сохранение исторических поселений и достопримечательных мест» определены требования и градостроительные регламенты в границах исторического поселения город Псков, определен предмет охраны исторического поселения.  Разработаны проекты границ территории достопримечательных мест: «Средняя Плюсса», «Фортификационные и инженерные  сооружения времен 1-й Мировой войны на территории Псковской области».  Определен характер использования территорий в границах достопримечательных мест.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» организован и проведен молодежный волонтерский лагерь на оз. Ратец (Псковский район) с участием волонтеров Пскова, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска и поискового отряда ПсковГУ. Выполнены работы по фиксации объектов культурного наследия с использованием 3-D сканирования.

Одной из основных задач подпрограммы, поставленных на 2016 год, стала реализация комплекса мер по государственной охране объектов культурного наследия. В результате реализации мероприятий подпрограммы осуществлялся мониторинг объектов культурного наследия, расположенных на территории области,  велись работы по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, установлению границ территорий объектов культурного наследия. За отчетный период по подпрограмме выполнен первый этап работ по  разработке проекта объединенной охранной зоны объектов культурного наследия г. Острова,  установлены границы территории для 21 объекта  культурного наследия и определены правовые режимы использования земель и земельных участков в данных границах, выполнен мониторинг объектов культурного наследия – памятников архитектуры Порховского района (13 ОКН), памятников археологии Красногородского, Себежского и Пыталовского районов (31 ОКН).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России» за счет средств займа в отчетном году завершены и согласованы  работы по проектированию по следующим объектам «Два здания Мешок», «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской башен».  В стадии завершения и согласования научно-проектная документация по ОКН - «Покровская башня», «Поганкины палаты». «Дом Ксендза» и «Школа художественно-ремесленная им. Н.Ф.Фан-дер-Флита».

Реализуя основное мероприятие «Совершенствование системы деятельности в сфере охраны объектов культурного наследия Псковской области, в том числе укрепление и модернизация деятельности государственных учреждений культуры области» организован семинар «Археология и история Пскова и Псковской земли».

Подпрограмма  «Туризм»

В  2016 году  основные  цели  и  задачи  реализации  подпрограммы  были  достигнуты. Благодаря  реализации  мероприятий  по  продвижению  туристского  продукта  Псковской  области  на  внутреннем  и  международном  туристском  рынке, туристский  поток  по данным экспертных оценок  в  Псковской  области  в  2016  году  составил  390,0  тыс.  человек. Туристский  поток  в  целом  не  снижается  ниже  отметки  в  300 тыс. человек  на  протяжении  уже  нескольких  лет.

В  рамках  реализации  проекта  «Создание  комплекса  обеспечивающей  инфраструктуры  туристско-рекреационного  кластера  «Псковский»  осуществлялись работы на 1 объекте: «Реконструкция ул. Калинина с примыкающими ул. Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев».

В  2016  году  были  проведены  следующие  мероприятия, направленные  на  развитие  туризма  в регионе:

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Цели и задачи | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «День скобаря» | 7-8 января | Развитие бренда «Псков-кузнечная столица», привлечение туристов, сглаживание сезонных колебаний туристского потока, формирование положительного имиджа дестинации, формирование культуры проведения городских праздников | Увеличение туристского потока, поддержка МСП в сфере туризма (в т.ч. сельского, эко и крафт) |
| 2 | «Импортозамещение в туризме» (г.Санкт-Петербург) | 26-28 января | Продвижение туристского продукта на внутреннем туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке, презентация инвестиционного потенциала региона |
| 3 | Международная туристская выставка «Интурмаркет» | Март | Продвижение туристского продукта на внутреннем туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке |
| 4 | Выставка «Ворота Севера» | март | Продвижение туристского продукта на внутреннем туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке на объединенном стенде «Серебряное ожерелье России» |
| 5 | Презентация туристского и инвестиционного потенциала Псковской области (г.Брест, Белоруссия) | май | Продвижение туристского продукта на международном туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке, установлены новые партнерские связи |
| 6 | Организация выставки «Время отдыхать в России» | 15-16 апреля | Продвижение туристских ресурсов Псковской области среди жителей региона | Повышение узнаваемости туристских объектов |
| 7 | Организация форума гастрономического туризма | 14 апреля | Продвижение направления гастрономического туризма региона | Сформирован перечень перспективных гастрономических брендов |
| 8 | Организация круглого стола по детскому туризму | 15 апреля | Популяризация детского туризма | Презентованы новые маршруты, обсуждение новых законов и правил перевозки детских групп |
| 9 | Информационный тур для компании «РЖД тур» | 15 апреля | Презентация туристских ресурсов Псковской области для туроператоров Москвы | Установление новых партнерских связей, новые туристские маршруты в Псков на поезде |
| 10 | Организация семинаров Роспотребнадзора для турифирм и коллективных средств размещения | 15 апреля | Повышение качества работы объектов туристской инфраструктуры | Ознакомление с новыми нормами и законами |
| 11 | Презентация паломнических и религиозных маршрутов Псковской области (г.Афины, Греция) | май | Продвижение туристского продукта на международном туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на международной конференции, установлены новые партнерские связи |
| 12 | Фестиваль русской культуры «Серебряное ожерелье» (г.Хельсинки, Финляндия) | 8-9 июля | Продвижение туристского продукта на международном туристском рынке, реализация проекта «Серебряное ожерелье России» | Туристский и культурный потенциал региона был представлен на международном фестивале |
| 13 | «Медовый фестиваль» | 20 августа | Развитие сельскохозяйственной аутентичной продукции, развитие бренда «Псковский мед», привлечение туристов, сглаживание сезонных колебаний туристского потока, формирование положительного имиджа дестинации, формирование культуры проведения городских праздников | Увеличение туристского потока, повышение узнаваемости бренда «Псковский мед», реализация сельскохозяйственной продукции, поддержка МСП в сфере туризма (в т.ч. сельского, эко и крафт) |
| 14 | Реализация национальной программы развития детского туризма «Моя Россия» в псковской области | сентябрь-ноябрь 2016 | В рамках программы по маршруту «Псков. Духовные истоки» регион посетили 600 школьников из ЦФО, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии | Развитие детского туризма, патриотическое воспитание подрастающего поколения |
| 15 | Организация семинара по крафт -туризму | 27 сентября | Создание новых турпродуктов | Сформированы новые предложения по экскурсионному обслуживанию, организации интерактивных программ |
| 16 | «INWETEX 2016» (Санкт-Петербург) | 8-10 октября | Продвижение туристского продукта на внутреннем туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке |
| 17 | Конкурс муниципальных туристских продуктов «Привлеки к себе туриста!» | ноябрь | Презентация туристских продуктов муниципалитетов Псковской области | О победителе будет выпущен буклет для распространения на туристских выставках |
| 18 | Форум «Совершенствование туристического потенциала на межрегиональном уровне. Формирование культурно-туристического продукта в Северо-Западном регионе» (г. Великий Новгород) | декабрь | Ознакомление с ведущими практиками по включению музейных объектов в туристские маршруты | Ознакомлены с ведущими практиками по включению музейных объектов в туристские маршруты |
| 19 | Участие в Международном туристском форуме, Санкт-Петербург | 1 декабря | Ознакомление с ведущими практиками по продвижению туристских индустрий регионов РФ | Представлен туристский потенциал региона, установлены партнерские связи, заключены соглашения с ООО «РЖД-тур» и Российским союзом туриндустрии |
| 20 | Новогодняя выставка «Артель» |  | Развитие творческих индустрий, крафт-туризма | Презентованы новые псковские сувениры, мастеровые подворья и мастерские |
| 21 | Издание брошюры «Открой для себя Псковский край. Discover your Pskov», тираж 50 экз. | июнь-июль | Продвижение туристских ресурсов Псковской области на международном туристском рынке | Брошюры распространены в рамках культурного фестиваля «Серебряное ожерелье» (г.Хельсинки) |
| 22 | Издание туристского буклета «Детские интерактивные программы», тираж 2000 экз. | декабрь | Продвижение туристских ресурсов Псковской области на внутреннем и международном туристских рынках, развитие детского туризма | Буклеты подлежат распространению на международных туристских выставках, в офисе информационно-туристского центра |
| 23 | Издание брошюры «Событийный календарь. Псков 2016. Events in Pskov.2016», тираж 2300 экз. | декабрь | Продвижение туристских ресурсов Псковской области на внутреннем и международном туристских рынках | Буклеты подлежат распространению на международных туристских выставках, в офисе информационно-туристского центра |

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

В результате реализации мероприятий Подпрограммы в 2016 году был произведен ремонт, а также благоустройство 41 воинского захоронения, памятника и памятного знака на территории муниципальных образований Псковской области.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

В рамках реализации подпрограммы подведомственными учреждениями Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия в 2016 году оказаны следующие услуги (выполнены работы):

| Учреждение | Наименование государственной услуги (работы) | Ед. измерения | Количество план | Количество факт | Процент исполнения государственного задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Народное художественное творчество (по видам), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 76 | 90 | 118 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Социально-культурная деятельность (по видам), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 15 | 10 | 67 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Музыкальное искусство эстрады (по видам), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 14 | 14 | 100 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 44 | 45 | 102 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Хоровое дирижирование, Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 18 | 16 | 89 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Теория музыки, Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 14 | 16 | 114 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Дизайн (по отраслям), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 24 | 26 | 108 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 16 | 15 | 94 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования, Социально-культурная деятельность (по видам) заочная форма обучения, Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 12 | 27 | 225 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования, Библиотековедение (по видам) заочная форма обучения, Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 10 | 16 | 160 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, Федеральные государственные требования, очная форма обучения | ЧЕЛ | 60 | 55 | 92 |
| ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» | Организация мероприятий, фестивали по месту расположения организации | ЕД | 36 | 36 | 100 |
|  | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | ЕД | 260 | 260 | 100 |
| ГБУК - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях | ЕД. | 52 | 108 | 207 |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | ЕД. | 657069 | 662004 | 101 |
|  | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | ЕД. | 18 | 47 | 261 |
|  | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (показатель объема - нет) | ШТ. | 78 | 78 | 100 |
| ГБУК Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях | ЧЕЛ | 28 | 38 | 136 |
|  | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях | ШТ | 6 | 6 | 100 |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | ШТ | 53543 | 56865 | 106 |
|  | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | ШТ | 10 | 10 | 100 |
|  | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (показатель объема - нет) | ШТ | 20 | 20 | 100 |
| ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник» | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях | ЕД | 20 | 28 | 140 |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | ЕД | 12500 | 12515 | 100 |
|  | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (показатель объема - нет) | ШТ | 1 | 1 | 100 |
| ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, в стационарных условиях | ЕД | 1100000 | 1399577 | 127 |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, вне стационара | ЕД | 350000 | 350000 | 100 |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, удаленно через сеть Интернет | ЕД | 50000 | 95285 | 190 |
|  | Предоставление консультационных и методических услуг, культура, кинематография, архивное дело | ШТ | 1600 | 3103 | 193 |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки | ЕД | 2107800 | 2076692 | 99 |
|  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | ЕД | 1367359 | 1386892 | 101 |
| ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» | Показ кинофильмов на закрытой площадке | ЧЕЛ | 350 | 350 | 100 |
|  | Оказание туристско-информационных услуг в стационарных условиях | ЕД | 550 | 550 | 100 |
|  | Оказание туристско-информационных услуг вне стационара | ЕД | 200 | 200 | 100 |
|  | Оказание туристско-информационных услуг удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | ЕД | 450 | 450 | 100 |
|  | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма | ШТ | 4 | 4 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) драма, стационар, большая форма | ЧЕЛ | 27016 | 27016 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) драма, стационар, малая форма (камерный спектакль) | ЧЕЛ | 3584 | 3584 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) драма, на выезде, большая форма | ЕД | 4 | 4 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль, стационар, малая форма (камерный спектакль) | ЧЕЛ | 13500 | 13500 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль, на выезде, малая форма (камерный спектакль) | ЕД | 100 | 100 | 100 |
|  | Показ концертов и концертных программ, Концерт камерного ансамбля, стационар | ЧЕЛ | 1900 | 1900 | 100 |
|  | Показ концертов и концертных программ, Концерт камерного ансамбля, на выезде | ЕД | 109 | 109 | 100 |
|  | Показ концертов и концертных программ, Концерт оркестра (большие составы), стационар | ЧЕЛ | 6840 | 6840 | 100 |
|  | Показ концертов и концертных программ, Концерт оркестра (большие составы), на выезде | ЕД | 18 | 18 | 100 |
|  | Создание спектаклей, драма, большая форма | ЕД | 5 | 5 | 100 |
|  | Создание спектаклей, драма, малая форма (камерный спектакль) | ЕД | 2 | 2 | 100 |
|  | Создание спектаклей, кукольный спектакль, малая форма (камерный спектакль) | ЕД | 4 | 4 | 100 |
|  | Создание концертов и концертных программ, Концерт камерного ансамбля | ЕД | 13 | 13 | 100 |
|  | Создание концертов и концертных программ, Концерт оркестра (большие составы) | ЕД | 22 | 22 | 100 |
|  | Организация показа спектаклей | ЕД | 4 | 4 | 100 |
|  | Организация показа концертов и концертных программ | ЕД | 5 | 5 | 100 |
| ГБУК «Археологический центр Псковской области», ГБУК - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | Работа по организации мероприятий по сохранению и использованию объектов культурного наследия | ШТ | 4287 | 4287 | 100 |

Увеличение объема выполнения государственного задания в ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» происходит за счет увеличения числа платных студентов (Народное художественное творчество (по видам), Библиотековедение (заочная форма обучения), Социально-культурная деятельность (заочная форма обучения)). Уменьшение объема выполнения государственного задания в ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» связано с отчислением из колледжа по причине профессиональной некомпетентности, заболеваний, собственному желанию (Социально-культурная деятельность (очная форма обучения), Хоровое дирижирование).

По итогам 2016 года в ГБУК - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник произошло увеличение созданных экспозиций (выставок) музеев за счет задействования дополнительных площадей и выставочных пространств; увеличение отреставрированных музейных предметов произошло за счет поступления отреставрированных предметов из ВХНРЦ им. И.Э.Грабаря.

Превышение в ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник» обусловлено тем, что в марте 2016 года был открыт после реализации проекта «Малых окон» историко-краеведческий отдел. Экспозиционные залы в связи с этим не были полностью укомплектованы этикетажем и считались как временные, в дальнейшем, после реализации проекта и установки витринного и мультимедийного оборудования были оформлены как постоянные экспозиции.

Превышение  выполнения  плана в ГБУК Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» по услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»  произошло в результате того,  что музей тесно сотрудничает с Санкт-Петербургским фондом содействия развитию культуры и искусства и по предложению фонда были организованы дополнительные выставки молодых художников.

Превышение выполнения плана в ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»:

1. Увеличение показателя «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет» связано с активизацией работы с электронной полнотекстовой библиотекой «Псковиана», размещенной на сайте библиотеки.  Наполнение электронной библиотеки уникальным контентом краеведческого характера, систематическое распространение информации о краеведческих ресурсах, возможность удаленного доступа к ресурсу способствуют росту числа пользователей, и как следствие, росту количественного показателя государственной услуги.

2. Плановый показатель государственной услуги по предоставлению консультационных и методических услуг утверждался в 2015 году до реорганизации путем присоединения трех областных библиотек (только по ПОУНБ). Сведения о количестве выполненных справок и консультаций предоставлены по объединенной библиотеке. Активизировалась работа всех структурных подразделений библиотеки по предоставлению методических справок и консультаций по организации и проведению мероприятий, посвященных  Году экологии, Году псковской науки, 100-летию Октябрьской революции, а также  по внедрению в работу муниципальных библиотек области «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки», системы нормирования труда, по подготовке учреждений к независимой оценке качества предоставляемых услуг, обслуживанию людей с ограниченными возможностями  здоровья в условиях муниципальных библиотек. В течение года проводились консультации по работе с электронными ресурсами, формированию электронных каталогов участию в проекте «Сводный электронный каталог библиотек Псковской области», ведению сайтов муниципальных библиотек. Данные о количестве проведенных методических справок и консультаций учитываются в «Журнале учета методических справок и консультаций» в каждом структурном подразделении библиотеки.

С целью обеспечения условий реализации Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» в 2016 году было выделено  финансирование для функционирования аппарата Государственного комитета Псковской области по культуре и аппарата Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Проведена социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области (ГБУК Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», ГБУК - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник).

Из бюджета Российской Федерации были получены и перечислены муниципальным образованиям Псковской области иные межбюджетные трансферты:

- на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в сумме 1 100 000 рублей, исполнение 100%;

- на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом оцифровки в сумме 735 000 рублей, исполнение 100%;

- на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Псковской области в сумме 195 000 рублей, исполнение 100%.

А также получены и перечислены муниципальным образованиям Псковской области субсидии:

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности в сумме 2 248 300 рублей, исполнение 100%;

- за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек в сумме 284 892 рубля, исполнение 100%.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» органами исполнительной власти области                  и подведомственными учреждениями и иными ответственными исполнителями мероприятия в 2016 г. было реализовано 89 мероприятий, направленных на укрепление этноконфессиональной стабильности                   на территории региона и развитие этнокультурных традиций народов проживающих в Псковской области.

Осуществлялся регулярный мониторинг деятельности национальных общественных объединений, религиозных организаций                 и общественных объединений казачества, действующих на территории Псковской области.

В соответствии с данными мониторинга на территории региона действуют:

19 национальных общественных объединений, из них                                   7 осуществляют свою деятельность без образования юридического лица;

270 религиозных организаций, большинство из которых –                        222 религиозные организации - относятся к Русской православной церкви (Московский патриархат);

10 общественных объединений казачества, из них 5 состоят                                в ведомственном реестре некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции по Псковской области, 5 осуществляют деятельность без образования юридического лица.

В рамках подпрограммы было проведено социологические исследование по теме: «Мониторинг межнациональных                                          и межконфессиональных отношений, толерантного отношения                              к представителям другой национальности».

В 2016 г. был продолжен прием обращений на базе ГБУ «МФЦ» создан Центр телефонного обслуживания по единому телефонному номеру (8-800-100-60-11). Принимаются обращения о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма                          в этноконфессиональной сфере.

На сайте органов исполнительной власти Администрации размещен адрес электронной почты по приему обращений о проявлениях расовой дискриминации.

Разработаны и направлены главам администраций муниципальных районов (городских округов) «Методические рекомендации                               по разработке муниципальных программ по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации                      до 2025 года в Псковской области».

В рамках информационного сопровождения мероприятий                         по реализации государственной национальной политики Российской Федерации в областных электронных и печатных средствах массовой информации, а также на телевидении, радио и интернет-ресурсах                             в 2016 году опубликовано 423 материала, из них по межнациональным отношениям - 148, по межконфессиональным отношениям - 275.

Состоялись два заседания Совета по межнациональным                            и межконфессиональным отношениям при Администрации области.

Было проведено четыре заседания рабочей группы                                  при Администрации области по организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602                               «Об обеспечении межнационального согласия».

Проведено три фольклорных фестиваля:

международный фольклорный фестиваль;

фольклорный фестиваль им. Ольги Сергеевой;

фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины».

Реализовано восемь крупных мероприятий, направленных                           на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, в том числе:

Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане дружбы» в Себежском районе;

Международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь»;

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»;

Конкурс социальных проектов «Я - гражданин России» и др.

Состоялся конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям                    на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Конкурс проводился на основании постановления Администрации области от 18.07.2014 № 331 «О порядке предоставления субсидий                   из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков                и традиций народов Российской Федерации».

Победителями конкурса стали 13 социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках реализации мероприятий по организации приема, размещения, трудоустройства, обеспечения социальных гарантий переселяющихся соотечественников и членов их семей в Псковскую область по состоянию на 31.12.2016 на постоянное место жительства прибыло 5542 участника Государственной программы и членов их семей, в т.ч. в 2016 году - 1128 участников Государственной программы и членов их семей.

Информации о проводимых мероприятиях постоянно размещается в АИС «Соотечественники».

Памятка участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения                     на 2014-2020 годы» разработана и размещена на официальном сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения.

Проведен социально-демографический мониторинг коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе.

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» было проведено социологическое исследование по теме «Проведение социально-демографического мониторинга состояния коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе». В ходе исследования получена следующая информация.

Отмечена значительная ассиметрия женской части возрастно-половой пирамиды. Количество сету (сето) в возрасте ниже трудоспособного находятся в подавляющем меньшинстве по отношению к общей численности сету (сето).

Средний возраст представителей сету (сето) составляет 46,5 лет, при этом медианный возраст составил 48 лет, что указывает на ускорение темпов старения сетусского (сетосского) населения. Можно упомянуть               о некотором снижении темпов ускорения старения сету (сето) в 2016 г.              по отношению к 2011 году.

Учащимися являются все опрошенные представители сету (сето)              в возрасте до 20 лет, в возрасте 20-29 лет вес учащихся в структуре опрошенных представителей сету (сето) также достаточно велик               и составляет 22,2 % среди мужчин и 25,0 % среди женщин.

Произошло смещение лиц трудоспособного возраста в старшие возраста, что обусловлено механическим приростов представителей сету (сето) в средних возрастов. Средний возраст представителей сету (сето) трудоспособного возраста в 2016 г. составил 38,1 год (аналогичный показатель 2011 г. – 33,6 лет).

Отмечается высокий относительный вес безработных в структуре опрошенных сету (сето) по признакам трудоспособного возраста, отсутствия учебы и пенсии, 30-39 лет (50,00 %) у женщин, 50-60 лет          (55,6 %). При этом необходимо упомянуть, что все опрошенные представители сету (сето), причисляемые к безработным занимаются подсобным хозяйствомВ общеобразовательных учебных заведениях учатся 31 ребенок сету (сето).

В рамках подпрограммы проведен ряд мероприятий, направленных на поддержку коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, в том числе:

организация в июне 2016 г. лингвистического детского летнего лагеря в Печорском районе для детей сету (сето) для 20 детей в возрасте                от 7 до 14 лет;

обеспечение участия членов Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето» в мероприятиях             по вопросам коренных малочисленных народов;

публикация в региональных СМИ тематических материала                   о коренном малочисленном народе сету (сето);

организация 28 августа 2016 г. Международного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»;

оказана адресная материальная помощь 101 семье сету (сето)                    с детьми;

обеспечено автотранспортное обслуживание по маршруту            «Печоры - Сигово»,

предоставлены субсидии общественным объединениям сету (сето) на возделывание сельскохозяйственных культур.

Следует также отметить, что данная подпрограмма в 2016 г. стала одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».

1.2 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Общая информация по государственной программе

Реализация комплекса мер по созданию благоприятных условий для развития сферы культуры позволила обеспечить сохранение и популяризацию музейных и библиотечных фондов, укрепить материально-техническую базу музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений области, продолжить создание модельных библиотек во всех муниципальных образованиях области.

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения в рамках Государственной программы планируется проведение более 20 фестивалей, конкурсов, культурных акций в области профессионального искусства и народного творчества ежегодно.

Обеспечение выплаты премий и стипендий для одаренных детей и молодежи, деятелей культуры и искусства, для лучших творческих коллективов и работников учреждений культуры.

Реализация мероприятий Государственной программы способствовала формированию культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышению качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры.

В результате реализации государственной программы в 2016 году определены требования и градостроительные регламенты в границах исторического поселения город Псков, определен предмет охраны исторического поселения.  Разработаны проекты границ территории достопримечательных мест: «Средняя Плюсса», «Фортификационные и инженерные  сооружения времен 1-й Мировой войны на территории Псковской области».  Определен характер использования территорий в границах достопримечательных мест.

Организован и проведен молодежный волонтерский лагерь на оз. Ратец (Псковский район) с участием волонтеров Пскова, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска и поискового отряда ПсковГУ. Выполнены работы по фиксации объектов культурного наследия с использованием 3-D сканирования.

Выполнен первый этап работ по  разработке проекта объединенной охранной зоны объектов культурного наследия г. Острова,  установлены границы территории для 21 объекта  культурного наследия и определены правовые режимы использования земель и земельных участков в данных границах, выполнен мониторинг объектов культурного наследия – памятников архитектуры Порховского района (13 ОКН), памятников археологии Красногородского, Себежского и Пыталовского районов (31 ОКН).

Туристский  поток  в  целом  не  снижается  ниже  отметки  в  300 тыс. человек  на  протяжении  уже  нескольких  лет.

Реализация Государственной программы в 2016 году позволила осуществить реконструкцию, ремонт и мероприятия по благоустройству 41 воинского захоронения (памятника, памятного знака).

Реализация мероприятий Государственной программы позволила консолидировать необходимые организационно-ресурсные возможности указанных субъектов деятельности, что позволит обеспечить сохранение стабильной общественно-политической ситуации на территории Псковской области, а также:

реализовать комплекс мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и профилактику межнационального и (или) межконфессионального экстремизма;

обеспечить сохранение показателей, определенных в ходе социологических исследований, на уровне 2015 г. относительно оценки граждан состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Псковской области;

обеспечить сокращение правонарушений в сфере распространения экстремистских идей, в том числе и в молодежной среде;

обеспечить создание условий для формирования у населения Псковской области, принадлежащего к разным этническим общностям, чувства сопричастности представителей всех народов, проживающих на территории области к единому многонациональному народу и его исторической судьбе;

обеспечить удовлетворение различными народами своих этнокультурных потребностей;

обеспечить укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

обеспечить сохранение и популяризацию уникальной самобытной культуры и традиций коренного малочисленного народа сету (сето) и улучшение его этнокультурного самочувствия.

Подпрограмма «Культура»

В области библиотечного дела проведены мероприятия по поддержке книги и чтения, областной конкурс «Библиотека года», обновлено библиотечное и компьютерное оборудование в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В области профессионального искусства, традиционной народной культуры, международных отношений осуществлены гастроли коллективов профессионального искусства в муниципальных образованиях области, в том числе на селе. Прошел областной конкурс «Клуб года». Присуждены премии Администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики (11 премий).

В Псковской области 2016 год - Год кино  был отмечен рядом крупных ярких культурных событий, основные из которых были реализованы в рамках Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы».

Среди ключевых мероприятий в культурной жизни области в Год кино – «Недели кино» на темы: «Неделя авторского российского кино», «Неделя патриотического российского кино», «Неделя игрового российского кино» на базе кино-клуба «Молоко и сено» Театрально-концертной дирекции. Демонстрация исторических фильмов на базе Музея-усадьбы  Дом купца Белянина, музей истории города Печоры  ГБУК Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Кинолекторий «Исторический кинозал»; ГБУК – Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.  Участие   во Всероссийской акции «Ночь кино».

Проводились региональные мероприятия в поддержку народных традиций. В частности, культурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции», акция «Кому на селе жить хорошо, или сельская семья на Псковщине» в районах области. В октябре в г. Печоры Псковским областным центром народного творчества проведен Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники». В нем приняли участие более 300 исполнителей  из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей, Карелии, Республики Беларусь и Эстонской Республики. Фестиваль прошел в новом Международном культурном центре г. Печоры

Среди ключевых мероприятий, реализуемых в рамках Госпрограммы  – Международный книжный форум «Русский Запад», Межрегиональный литературный фестиваль «Псковская осень», Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, фестиваль Сергея Довлатова, региональная библиотечная акция «Читающая Губерния», всероссийский проект «Поэтические вечера в регионах России «Большое чтение» и многие другие мероприятия, проводимые в целях развития книжной культуры и возвращения интереса к чтению.

Духовному и патриотическому воспитанию молодежи  способствовали различные мероприятия: традиционный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского, Межрегиональный фестиваль творчества городов Воинской Славы, посвященный Дню России, в котором приняли участие творческие делегации городов, носящих почетное звание «город  Воинской Славы» - Великие Луки, Великий Новгород, Тверь, Луга, Архангельск и Псков;  областная творческая эстафета  «Под флагом единым» состоялась в рамках мероприятий, посвященных Дню государственного флага РФ.

В марте прошел фестиваль русской музыки, посвященный М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову.

18 апреля, в День воинской славы, на горе Соколиха у памятника Александру Невскому прошел торжественный церемониал, посвящённый годовщине Ледового побоища.

С большим успехом у участников и зрителей прошли международные фестивали военно-исторической реконструкции «Ледовое побоище» и «Железный град».

Международный фестиваль мультимедийных инсталляций «Цвет белой стены» собрал 36 фотохудожников из России и зарубежья.

Одним из масштабных  событий в патриотическом движении стала  57-я встреча молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны России, Белоруссии, Латвии в Себежском районе на Кургане Дружбы. Встреча собрала значительное число ветеранов трех государств, представителей  общественности и молодежных организаций.

Фактически все мероприятия учреждений культуры к 71-летию Великой Победы прошли с участием молодежи.

Яркое культурное событие, имевшее большой положительный отклик у жителей области, - Хоровой праздник к Дню славянской письменности и культуры, который состоялся 24 мая  в Зеленом театре города Пскова, где выступил сводный детский хор (500 участников). Зрителями детского хорового праздника стали 3,5 тыс. учащихся младших классов общеобразовательных школ.

Сводный  хор включал хоры четырех детских музыкальных школ, восьми общеобразовательных школ города Пскова и хор Свято-Тихоновской православной гимназии.

Мероприятия  по поддержке традиционной культуры,   такие как открытый областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затеи сельской остроты», областной  фольклорный фестиваль имени О. Сергеевой, который в 2016 году прошёл на  ее  родине в д. Церковище Усвятского района, масленичные гуляния  собрали поклонников  старины и народных традиций.

В 2016 году прошел 50-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии – одно из крупнейших ежегодных культурных событий.

В 2016 году с большим размахом  прошли мероприятия, посвященные 850-летию первого упоминания в летописи г. Великие Луки: многочисленные концертные программы,  фестивали и конкурсы, выставки и праздничные шоу-программы, памятные мероприятия.

9-й Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», направленный на содействие реализации этнокультурной политики в Псковской области, активизацию межкультурной межэтнической коммуникации народов, пропаганду и популяризацию культуры малого народа сето, собрал представителей народа сето из России и Эстонии.

12-й  Музыкальный фестиваль «Crescendo». Главная цель мероприятия — представить музыкантов молодого поколения. Концерты Международного музыкального фестиваля «Crescendo» прошли с участием Дениса Мацуева и молодых музыкантов - воспитанников лучшей в мире русской исполнительской школы.

В области развития художественного образования в рамках подпрограммы «Культура» выплачены 5 стипендий Губернатора области одаренным детям и молодежи, присуждены 24 премии «Юные дарования Псковщины». Организована работа профильной творческой смены в оздоровительном лагере. Обеспечено участие учащихся ДШИ и колледжа искусств в открытых конкурсах.

Муниципальными районами были подготовлены предложения по модернизации (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры области на 2016 год. Реализация мероприятия позволила провести ремонтные работы на 29 объектах культуры. Предложенный комплекс мер по модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры позволил качественно улучшить оказание услуг сферы культуры в муниципальных образованиях, в том числе на селе. Объем ресурсного обеспечения на реализацию вышеуказанного мероприятия в 2016 году предусмотрен в сумме 17 592,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Наследие»

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение сохранности объектов культурного наследия и вовлечение их в социокультурный оборот, что соответствует целям и задачам государственной программы.

Одной из основных задач государственной программы является сохранение историко-культурного наследия области, создание условий для его эффективного использования в целях социально-экономического развития области, решению которой и способствовали достигнутые результаты реализации подпрограммы «Наследие».

В 2016 году определены требования и градостроительные регламенты в границах исторического поселения город Псков, определен предмет охраны исторического поселения.  Разработаны проекты границ территории достопримечательных мест: «Средняя Плюсса», «Фортификационные и инженерные  сооружения времен 1-й Мировой войны на территории Псковской области».  Определен характер использования территорий в границах достопримечательных мест.

Организован и проведен молодежный волонтерский лагерь на оз. Ратец (Псковский район) с участием волонтеров Пскова, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска и поискового отряда ПсковГУ. Выполнены работы по фиксации объектов культурного наследия с использованием 3-D сканирования.

Выполнен первый этап работ по  разработке проекта объединенной охранной зоны объектов культурного наследия г. Острова. Установлены границы территории для 21 объекта  культурного наследия и определены правовые режимы использования земель и земельных участков в данных границах. Выполнен мониторинг объектов культурного наследия – памятников архитектуры Порховского района (13 ОКН), памятников археологии Красногородского, Себежского и Пыталовского районов (31 ОКН).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России» за счет средств займа в отчетном году завершены и согласованы  работы по проектированию по следующим объектам «Два здания Мешок», «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской башен».  В стадии завершения и согласования научно-проектная документация по ОКН - «Покровская башня», «Поганкины палаты». «Дом Ксендза» и «Школа художественно-ремесленная им. Н.Ф.Фан-дер-Флита».

Подпрограмма «Туризм»

Задача 1. Обеспечить условия для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Достигнутые  результаты:

В 2016 году рамках осуществлялись работы на 1 объекте обеспечивающей инфраструктуры Кластера:

- Реконструкция улицы Калина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев

Работы по реконструкции улицы Калина с примыкающими улицами Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев) будут завершены в 2017 году.

В 2016 году введен в эксплуатацию гостиничный комплекс «Покровский» и спортивно - оздоровительный  комплекс (аквапарк) в ТК «Акваполис» (внебюджетные источники).

Задача  2. Обеспечить продвижение  туристского  продукта  Псковской  области  на  международном  и  внутреннем  туристских  рынках.

Достигнутые  результаты:

- Псковская  область  была  представлена  на  3  международных  и 2 российских туристских  выставках, а  также   состоялась презентация туристского потенциала региона в Республике Беларусь и Греции;

- Изданы  буклеты «Детские интерактивные программы», «Событийный календарь», «Открой для себя Псковский край. Discover your Pskov»;

- Организовано 3 мероприятия  для  поддержки  развития  туризма  в  регионе (семинары, рабочие  встречи, круглые  столы);

- Принято  участие  в  2  крупных  мероприятиях  (всероссийские  совещания, конференции);

- Организован 1 информационный  рекламный  туров  для  туроператоров  Москвы совместно с компанией ООО «РЖД тур»;

- Организована и проведена региональная туристская выставка «Время отдыхать в России»;

- Организован и проведен региональный гастрономический форум

- Организовано и проведено 3 событийных мероприятия;

- Проведен  один  конкурс  муниципальных туристских продуктов;

- Реализована национальная программа развития детского туризма «Моя Россия» (совместно с Министерством культуры Российской Федерации)

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

- В результате реализации подпрограммы в 2016 году выполнены мероприятия по ремонту и благоустройству 41 воинского захоронения.

- Муниципальными образованиями «Великолукский район», «Себежский район» и «Усвятский район» произведен капитальный ремонт воинских захоронений. Кроме того, 20 муниципальными образованиями области произведена реконструкция воинских захоронений, а также благоустройство прилегающей к воинским захоронениям территории, включающее в себя замену ограждения, замену покрытия дорог и площадок, установку бордюрного камня и декоративных элементов.

- Для приведения в надлежащее состояние всех требующих ремонта воинских захоронений, памятников и памятных знаков необходимо выполнить целый комплекс ремонтно-восстановительных работ. Однако, в связи с ежегодным дефицитом областного бюджета выделение финансовых средств в объеме достаточном для одновременного проведения качественного ремонта всех воинских захоронений не представляется возможным.

- Необходимо отметить, что реализация мероприятий подпрограммы осуществляется при софинансировании мероприятий из средств местных бюджетов.

Кроме того, в преддверии празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на воинских захоронениях на территории всех муниципальных образований произведен необходимый косметический ремонт, а также ведется систематическая работа по благоустройству парков и скверов, в которых установлены мемориалы и памятники защитникам Отечества, с привлечением учащейся молодежи. Осуществляется уход за обелисками, которые установлены в отдаленных деревнях.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Обеспечение эффективного исполнения полномочий Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, качественное оказание услуг подведомственными государственными учреждениями достигнуто. В результате реализации подпрограммы обеспечено:

Своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы;

Создание условий для оказания качественных услуг в сфере культуры, развития туризма в области;

Переход на эффективный контракт в сфере культуры и туризма области;

Доведение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры области до средней заработной платы по области.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

Реализация подпрограммы ориентирована на достижение следующих задач:

1. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Псковской области.

2. Содействие сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Псковской области, в том числе сохранению и дальнейшему развитию территорий традиционного проживания коренного малочисленного народа сету (сето) в Печорском районе.

В целях содействия укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений                       на территории Псковской области в рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Организован прием обращений граждан на базе ГБУ «МФЦ» Центр телефонного обслуживания по единому телефонному номеру (8-800-100-60-11) о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма в этноконфессиональной сфере.

2. Осуществляется регулярный мониторинг деятельности национальных общественных объединений, религиозных организаций                   и общественных объединений казачества. Проведение данного мониторинга позволяет сформировать представление                                             об этноконфессиональной ситуации в области, а также спрогнозировать                         её развитие.

3. Проведено два заседания Совета по межнациональным                           и межрелигиозным отношениям при Администрации области, а также                четыре заседания рабочей группы при Администрации области                               по организации исполнения Указа Президента Российской Федерации                       от 07 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», позволившие установить этноконфессиональный диалог между органами исполнительной власти области, институтами гражданского общества, национальными общественными объединениями и религиозными организациями, действующими на территории Псковской области.                       В рамках указанных заседаний обсуждались наиболее актуальные проблемы реализации государственной национальной на территории области.

4. В рамках конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям                 на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, субсидии на реализацию в 2016 г. своих социальных проектов получили 13 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Данные проекты ставят своей целью гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории региона, а также популяризацию и этнокультурное развитие традиций народов, проживающих не территории области.

В целях содействию сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Псковской области, в том числе сохранению и дальнейшему развитию территорий традиционного проживания коренного малочисленного народа сету (сето) в Печорском района в рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Проведены несколько фольклорных фестивалей и других культурно-массовых мероприятий, способствующих популяризации этнокультурных традиций русского народа, в том числе:

международный фольклорный фестиваль;

фольклорный фестиваль им. Ольги Сергеевой;

фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины»,

детский литературный конкурс «Мой Пушкин»;

фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»;

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии Международный форум, посвященный Дню русского языка.

2. Проедена Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане дружбы»                     в Себежском районе. Реализация данного мероприятия способствовала воспитанию чувства патриотизма, гордости за свою страну, ее историю               и за свой народ среди подрастающего поколения.

Участие во встрече приняли 250 ветеранов, проживающих                           на территории России, Белоруссии и Латвии на «Кургане дружбы». Общее количество участников составило более 400 человек.

3. Реализован комплекс мероприятий, направленных на поддержку коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего                            в Печорском районе, что способствовало сохранению уникальной самобытной культуры сету (сето).

Одним из самых знаковых мероприятий, проводимых в рамках направления по развитию этнокультурных традиций сету (сето), стал Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», состоявшийся в августе 2016 г.

1.3 Сведения о достижении значений целевых индикаторов государственной программы

Информация представлена в Приложении 1 к годовому отчету.

1.4 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Общая информация по реализации государственной программы

Запланированные мероприятия по государственной программе, обеспеченные финансированием, в 2016 году реализованы.

Подпрограмма «Культура»

Все запланированные мероприятия, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Наследие»

Все запланированные мероприятия подпрограммы на 2016 год, обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.

Реализованы мероприятия по обеспечению сохранности исторических поселений и достопримечательных мест, объектов культурного наследия, государственной охране объектов культурного наследия. Конкретные результаты по подпрограмме «Наследие» даны в разделе 1.1. Основные результаты подпрограммы.

Подпрограмма «Туризм»

Все мероприятия, предусмотренные к проведению в 2016 году и обеспеченные финансированием,  реализованы в полном объеме.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

В 2016 году планировалось отремонтировать и реконструировать  29 воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Псковской области.

Однако, в связи недостаточным объемом финансирования подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» и дефицитом местных бюджетов, на многих воинских захоронениях удалось провести лишь косметический ремонт и благоустройство, а не капитальный ремонт, который требуется значительному количеству воинских захоронений, расположенных на территории муниципальных образований Псковской области. Общее количество объектов, отремонтированных в 2016 году, составляет 41 объект.

Финансовые средства, предусмотренные в областном бюджете на 2016 год, реализованы на 95 %. Неизрасходованный остаток обусловлен отказом Администраций Гдовского, Куньинского и Невельского районов от финансирования в рамках подпрограммы (отсутствие средств софинансирования в местном бюджете), о котором в Управление внутренней политики Администрации области было сообщено только в ноябре, и перераспределение субсидии на другие мероприятия было нецелесообразно.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

Все мероприятия, предусмотренные к проведению в 2016 году и обеспеченные финансированием,  реализованы в полном объеме.

1.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственных программ

Подпрограмма «Культура»

На реализацию подпрограммы «Культура» в 2016 году оказывали влияние следующие факторы.

Сложная ситуация с региональным и федеральным финансированием в регионе привела к сокращению объемов финансирования подпрограммы «Культура». В результате чего, ряд мероприятий подпрограммы не обеспечен финансированием, вместе с тем мероприятия, не связанные с капитальными расходами реализованы в полном объеме.

Подпрограмма «Наследие»

На реализацию подпрограммы «Наследие» в 2016 году оказывали влияние следующие факторы.

Сложная финансовая ситуация в регионе, обусловленная серьезным ухудшением макроэкономических параметров, привела к корректировке областного бюджета, что не позволило обеспечить в полном объеме бюджетными ассигнованиями мероприятия подпрограммы «Наследие».

Подпрограмма  «Туризм»

Факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, не выявлено.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

Основным фактором, оказавшим значительное влияние на ход реализации Подпрограммы в 2016 году, является отсутствие софинансирования в местных бюджетах.

Вследствие чего, муниципальными образованиями «Гдовский район», «Куньинский район», «Невельский район» средства, предусмотренные подпрограммой на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройства воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, остались неизрасходованными. Остаток составил 195 тыс. рублей.

Кроме того, на реализацию подпрограммы также оказало влияние возникновение трудностей при проведении муниципальными образованиями конкурсных процедур по определению исполнителя работ по ремонту и реконструкции захоронений и отсутствие софинансирования в местных бюджетах.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, не выявлено.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

В ходе реализации подпрограммы не было зафиксировано негативных факторов, оказавших влияние на реализацию программных мероприятий.

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы

Подпрограмма «Наследие»

Ряд мероприятий подпрограммы не обеспечен финансированием. Сокращенные объемы финансирования подпрограммы повлекли за собой сокращение количественных показателей мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

Ввиду недостатка финансирования подпрограммы в 2016 году, выполнение капитального ремонта воинских захоронений оказалась невозможным, в связи с чем, а также в целях поддержания удовлетворительного состояния воинских захоронений области большинством муниципальных образований проведены только работы по благоустройству и косметический ремонт.

Учитывая, недостаток финансирования подпрограммы на протяжении нескольких лет, а также число, требуемых реконструкции воинских захоронений объемы финансирования мероприятий, направленных на ремонт (реконструкцию) и благоустройство воинских захоронения, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества требуют продолжения финансирования.

По подпрограммам «Культура», «Туризм», «Обеспечение условий реализации государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области», факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, не выявлено.

2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы

Информация представлена в Приложении 2 к годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

3.1 Отчет о финансировании государственной программы

Информация представлена в Приложении 3 к годовому отчету.

3.2 Отчет о выполнении сводных показателях государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области

Информация представлена в Приложении 4 к годовому отчету.

4. Информация о внесенных в государственную программу по инициативе ответственного исполнителя изменениях, включая перечень указанных изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений Администрации области

В 2016 году в Государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации области от 20.12.2016 № 412 «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» и признании утратившими силу отдельных актов Администрации области».

В разделе VI Программы внесена методика расчета целевых индикаторов подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области».

Согласно поручению Губернатора области А.А.Турчака  от 29.10.2015 № АТ/03-173, с целью обеспечения достижения показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2015 №№ 596-606 и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти области в Перечень целевых индикаторов Программы добавляется  показатель:

«Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона».

В соответствии с решением, принятым Губернатором области на заседании Администрации области 12.07.2016 по результатам проведения оценки эффективности государственных программ, внесены изменения в части корректировки значений целевых индикаторов с учетом фактически достигнутых значений в 2015 году. Продлен срок реализации подпрограмм «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений»,  «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» до 2020 года.

Объемы финансирования Программы приводятся в соответствие с лимитами, предусмотренными Законом области от 29.12.2015 № 1616 – ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» (ред. от 24.06.2016).

В соответствии с постановлением Администрации области от 18.08.2015 № 376 «О внесении изменений в Положение о порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области» в приложениях № 4, № 6 Программы исключено деление на мероприятия – деление сформировано до уровня основных мероприятий.

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса РФ и постановлению Администрации области от 27.09.2012 № 512 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Псковской области» (ред. от 18.08.2015) в подпрограммы «Культура», «Туризм», «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» внесены условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области. Подпрограммы «Наследие» и «Обеспечение условий реализации Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» не предполагают предоставление субсидий местным бюджетам.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы с их обоснованием, которые должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы

Общая информация по реализации государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Государственной программы утвержден законом Псковской области от  29.12.2016 № 1730 – ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов». Государственная программа «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» будет приведена в соответствие с законом.

Подпрограмма «Культура»

В связи с принятием закона Псковской области от 29.12.2016 № 1730 – ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов» возникла необходимость корректировки финансирования подпрограммы по всем задачам в сторону уменьшения расходов по проведению мероприятий и исключению ряда мероприятий из подпрограммы в целом.

Планируемый объем финансирования на 2017 год по подпрограмме составляет 79 938,00 тыс. рублей.

Данная корректировка вызовет необходимость внесения изменений в целевые индикаторы подпрограммы.

Подпрограмма «Наследие»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2017 год, утвержденный законом Псковской области от  29.12.2016 № 1730 – ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов», составляет 6 282,00 тыс. рублей. Планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели и ожидаемые результаты, что требует внесения изменений в государственную программу.

Подпрограмма  «Туризм»

Планируемый объем финансирования на 2017 год по подпрограмме, утвержденный законом Псковской области от  29.12.2016 № 1730 – ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов», составляет 63 141,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2017 год, утвержденный законом Псковской области от  29.12.2016 № 1730 – ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов», составляет 4 867,00тыс. рублей.

Достойное увековечение памяти лиц, погибших при защите Отечества, патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, особенно подрастающего поколения, базируется на исторической памяти, чувстве гордости за подвиги предков.

Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонты, замену плит с указанными на них фамилиями на требующих незамедлительного ремонта воинских захоронениях требуют  значительных финансовых затрат.

Указанные причины могут повлечь необратимый процесс разрушения памятников героического подвига советского народа, и как следствие, необходимость вложения в последующем значительно больших денежных средств на их восстановление.

Учитывая количество подлежащих ремонту захоронений и необходимые объемы работ по приведению их в надлежащее состояние, предусмотренных ежегодно денежных средств недостаточно для осуществления ремонта захоронений, требующих больших трудозатрат, в течение одного года. Объем средств на осуществление ремонта некоторых захоронений оценивается в среднем в 1 000,00 тыс. рублей. В связи с этим реконструкция и ремонт таких захоронений осуществляются в несколько этапов.

В то же время, необходимо отметить тот факт, что ежегодно в Администрацию области поступают обращения граждан по вопросам увековечения на воинских захоронениях фамилий родственников, погибших при защите Отечества и захороненных на территории муниципальных образований области, а также по вопросам благоустройства воинских захоронений. Все чаще родственники погибших защитников Отечества приезжают в Псковскую область почтить их память.

Состояние воинских захоронений - это прямое отражение памяти о войне. Реконструкция воинских захоронений, памятников и памятных знаков позволит сохранить их на долгие годы и будет способствовать воспитанию патриотизма у жителей области, пропаганде героического подвига советского народа в годы войны.

Управление внутренней политики Администрации области считает необходимым продолжение работы по ремонту (реконструкции) и благоустройству воинских захоронений на территории области.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2017 год, утвержденный законом Псковской области от  29.12.2016 № 1730 – ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов», составляет 283 229,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2017 год, утвержденный законом Псковской области от  29.12.2016 № 1730 – ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов», составляет 7 125,00 тыс. рублей.

В 2016 г. был расширен перечень реализуемых в рамках подпрограммы мероприятий, внесены уточнения в перечень целевых индикаторов подпрограммы.