|  | УТВЕРЖДАЮ Председатель Государственного комитета Псковской области по культуре _________________ Ж.Н.Малышева 28 февраля 2018 г. |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Государственная программа Псковской области

«Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель –

Государственный комитет

Псковской области по культуре

2017 год

Дата составления отчета: 28 февраля 2018 года

Исполнитель: консультант отдела планирования, экономики и финансового анализа Государственного комитета Псковской области по культуре, Тимофеева Ю.Н., 29-98-84, saivanova@obladmin.pskov.ru

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период

1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Общая информация по государственной программе

В рамках реализации Государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» достигнуты следующие ожидаемые результаты.

Сохранение и популяризация музейных и библиотечных фондов, укрепление материально-технической базы музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений области, создание модельных библиотек и многофункциональных центров во всех муниципальных образованиях области, проведение более 20 фестивалей, конкурсов, культурных акций в области профессионального искусства и народного творчества. Проведение конкурсов проектов по приоритетным направлениям развития отрасли, обеспечение выплаты премий и стипендий для одаренных детей и молодежи, деятелей культуры и искусства, для лучших творческих коллективов и работников учреждений культуры.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» осуществлен мониторинг объектов культурного наследия, расположенных на территории области, проведена работа разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, установлению границ территорий объектов культурного наследия, определению режимов использования земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия, определению предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах исторических поселений.

В сфере туризма регион принимал участие в крупнейших международных туристских выставках, продолжена работа по участию региона в федеральных проектах, таких как «Серебяное ожерелье», «Русские усадьбы», «Моя Россия», «Живые уроки», реализация инвестиционного проекта по созданию ТРК «Псковский». Туристский поток по данным экспертных оценок в Псковской области в 2017 году составил 380,0 тыс. человек. Туристский поток в целом не снижается ниже отметки в 300 тыс. человек и на протяжении уже нескольких лет демонстрирует устойчивость.

В целях оказания содействия органам местного самоуправления по содержанию воинских захоронений на территории Псковской области реализуется подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы».

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» в 2017 году был произведен капитальный ремонт, реконструкция, а также благоустройство 26 воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципальных образований Псковской области.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» утверждены и реализованы 9 государственных заданий на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Учреждения осуществляют концертно-просветительскую деятельность, формируют музейные и архивные фонды, научно-методическое обеспечение и координацию деятельности библиотек области, подготовку специалистов для клубов, библиотек, театров, проводят мероприятия по охране и использованию объектов археологического наследия, обеспечению сохранения и изучения памятников археологии Псковской области, научные и научно-практические исследования в области историко-археологического наследия региона.

Проведена социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области.

Из бюджета Российской Федерации были получены и перечислены муниципальным образованиям Псковской области иные межбюджетные трансферты и субсидии.

Реализация комплекса мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России:

- обеспечение реализации комплексной системы мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма на территории Псковской области в целях профилактики и раннего предупреждения экстремистских проявлений на территории Псковской области;

- организация Центром телефонного обслуживания приема обращений о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма;

- обеспечение повышения квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений;

- реализация мероприятий, ориентированных на обеспечение эффективности функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации и изучение этнокультурных традиций русского народа;

- повышение активности граждан и общественных объединений в проведении общественной экспертизы проектов нормативных правовых актов области и актов органов местного самоуправления в сфере гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

Подпрограмма «Культура»

С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики целью подпрограммы «Культура» является развитие сферы культуры области.

В целях реализации государственной культурной политики на территории области в 2017 году решались задачи по обеспечению развития музейного дела, библиотечного дела, укреплению единого культурного пространства региона, в том числе:

сохранение и развитию творческого потенциала области,

поддержка традиционной народной культуры и профессионального искусства,

развитие межрегиональных и международных культурных связей,

внедрение инновационных подходов к осуществлению деятельности учреждений культуры,

поддержка культуры в муниципальных образованиях,

развитие культуры села.

В 2017 году реализованы комплексы мер по развитию музейного дела, библиотечной сферы, профессионального искусства и художественного образования. Обеспечены мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры и народного творчества, по повышению доступности и качества услуг сферы культуры, в том числе для жителей села. Осуществлены работы по модернизации материально-технической базы и оснащения учреждений культуры области.

В области библиотечного дела проведены мероприятия по поддержке книги и чтения: книжный форум «Русский Запад», фестиваль «Псковская осень», областные акции для детей «Столица детской книги», «Сумка почтальона», Александро-Невские детско-юношеские чтения; областной конкурс «Библиотека года» и др., в рамках федеральной субсидии обновлено оборудование в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В области профессионального искусства, традиционной народной культуры, международных отношений осуществлены гастроли коллективов профессионального искусства в муниципальных образованиях области, в том числе на селе. Прошел областной конкурс «Клуб года». Присуждены премии Администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики (12 премий).

Для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения в рамках подпрограммы «Культура» проведены более 20 фестивалей, конкурсов, культурных акций в области профессионального искусства и народного творчества. В их числе: Фестиваль русской музыки, посвященный М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, Пушкинский театральный фестиваль, Всероссийская масленица, Пушкинский праздник поэзии, День России, День Государственного флага России, Музыкальный фестиваль «Crescendo», Дни воинской славы России, Хоровой праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, Фестиваль имени Сегрея Довлатова «Заповедник», фестиваль «Другое искусство» и другие.

В области развития художественного образования в рамках подпрограммы «Культура» выплачено 5 стипендий Губернатора области одаренным детям и молодежи, присуждено 23 премии «Юные дарования Псковщины». Организована работа профильной творческой смены в оздоровительном лагере. Обеспечено участие учащихся ДШИ и колледжа искусств в открытых конкурсах.

В рамках совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и партии «Единая Россия» - «Местный дом культуры» в 2017 году были выделены федеральные средства на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры - 19 млн. рублей, 2 млн. рублей - средства софинансирования проекта из областного бюджета.

Благодаря реализации проекта проведены ремонтные работы в 9 муниципальных учреждениях культуры восьми районов области.

В 21-м муниципальном учреждении культуры из 18 районов области была осуществлена модернизация материально-технической базы: приобретено звуковое и световое оборудование.

Подпрограмма «Наследие»

В рамках реализации основного мероприятия «Сохранение исторических поселений и достопримечательных мест» выполнены работы по обследованию застройки территории исторического поселения г. Остров, определены ценные градообразующие объекты, исследована планировочная структура города, выполнены работы по фотопанорамам основных видовых точек. Разработаны проекты границ исторического поселения, определен предмет охраны, разработаны требования к градостроительным регламентам. Завершены работы по определению характера использования территорий ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству в границах достопримечательных мест: «Средняя Плюсса», «Фортификационные и инженерные сооружения времен 1-й Мировой войны на территории Псковской области».

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия» организован и проведен молодежный волонтерский лагерь на поселении Горожане Новосокольнического района с участием волонтеров Пскова, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска и поискового отряда ПсковГУ. Собран большой материал артефактов.

Одной из основных задач подпрограммы «Наследие», поставленных на 2017 год, стала реализация комплекса мер по государственной охране объектов культурного наследия. В результате реализации мероприятий подпрограммы осуществлялся мониторинг объектов культурного наследия, расположенных на территории области, велись работы по разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия, установлению границ территорий объектов культурного наследия. Проведена корректировка проекта зон охраны памятников истории и культуры города Острова. Выполнен мониторинг объектов культурного наследия - памятников архитектуры г. Печоры. Составлены акты технического состояния на 47 объектах архитектуры, на 43 - определены предметы охраны, на 26 - границы территории. В части государственной охраны объектов археологического наследия определены границы на 26 объектах, подготовлены материалы для оформления охранных обязательств на 60 земельных участках, собраны материалы для постановки на государственную охрану 8 объектов.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России» за счет средств займа в отчетном году начаты ремонтно-реставрационные работы по приспособлению к современному использованию на объектах культурного наследия: «Два здания Мешок», «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской башен». Согласована научно-проектная документация по объектам культурного наследия: «Поганкины палаты». «Дом Ксендза» и «Школа художественно-ремесленная им. Н.Ф.Фан-дер-Флита».

Реализуя основное мероприятие «Совершенствование системы деятельности в сфере охраны объектов культурного наследия Псковской области, в том числе укрепление и модернизация деятельности государственных учреждений культуры области», организован семинар «Археология и история Пскова и Псковской земли», проведен III научно-практический семинар «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий»

Подпрограмма «Туризм»

В 2017 году основные цели и задачи реализации подпрограммы были достигнуты. Благодаря реализации мероприятий по продвижению туристского продукта Псковской области на внутреннем и международном туристском рынке, туристский поток по данным экспертных оценок в Псковской области в 2017 году составил 380,0 тыс. человек. Туристский поток в целом не снижается ниже отметки в 300 тыс. человек на протяжении уже нескольких лет.

В рамках реализации проекта «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» осуществлялись работы на 1 объекте: «Реконструкция ул. Калинина с примыкающими ул. Детской, Георгиевской, Красных Просвещенцев».

В 2017 году были проведены следующие мероприятия, направленные на развитие туризма в регионе:

| № п.п. | Мероприятие | Сроки проведения | Цели и задачи | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печать буклетов по основным туристским дестинациям, событийный календарь | февраль | Продвижение туристских ресурсов Псковской области на внутреннем и международном туристских рынках | Буклеты подлежат распространению на международных туристских выставках, в офисе информационно-туристского центра |
| 2 | Выставка «Интурмаркет-2017 | Март | Продвижение туристского продукта на внутреннем туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке |
| 3 | Выставка «MITT-2017» | Март | Продвижение туристского продукта на внутреннем туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке |
| 4 | Фотовыставка в рамках проекта «Серебряное ожерелье России» (г. Москва, Сад «Эрмитаж») | Март | Популяризация федерального проекта «Серебряное ожерелье», выполнение плана мероприятий по продвижению проекта, повышение узнаваемости бренда «Серебряное ожерелье» и городов-участников | Туристский потенциал региона был представлен в рамках фотовыставки |
| 5 | Выставке «ITB Berlin 2017» (Берлин, Германия), заочное участие на объединенном стенде | Март | Продвижение туристского продукта на международном туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке |
| 6 | 3-й международный гастрономический форум | 20-22 апреля | Продвижение направления гастрономического туризма региона | Сформирован перечень перспективных гастрономических брендов |
| 7 | 3-я региональная выставка «Время отдыхать в России» | 22 апреля | Продвижение туристских ресурсов Псковской области среди жителей региона | Повышение узнаваемости туристских объектов |
| 8 | Инфотур «Велоэкскурсия – град спортивный» | 26 апреля | Привлечение внимания и популяризация туристского потенциала Великих Лук, продвижение турпродукта на туристский рынок, популяризация велоспорта | Продвижение турпродукта на туристский рынок |
| 9 | Выставка «Пасхальный Петербург» (заочное участие) | апрель | Продвижение туристских ресурсов Псковской области среди жителей региона | Повышение узнаваемости туристских объектов |
| 10 | Инфотур «Экскурсионно-познавательный туризм на базе МБУК «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых» | 11 мая | Продвижение на рынок нового туристского продукта, повышение узнаваемости, развитие туризма в муниципальных образованиях | Повышение узнаваемости туристских объектов, продвижение туристского продукта на рынок |
| 11 | Размещение на карте Санкт-Петербурга материалов о событийных мероприятиях Псковской области (6 выпусков, май-октябрь) | Май-октябрь | Продвижение туристских ресурсов Псковской области среди жителей региона | Повышение узнаваемости туристских объектов |
| 12 | Инфотур для блог-сообщества «Travel_Russia» | 12-15 июня | Повышение узнаваемости региона в Интернет-пространстве, формирование позитивного имиджа дестинации | Повышение узнаваемости туристских объектов |
| 13 | Инфотур в Дедовичи «Обереги на Руси» | 6 июля | Продвижение на рынок нового туристского продукта, повышение узнаваемости, развитие туризма в муниципальных образованиях | Повышение узнаваемости туристских объектов, продвижение туристского продукта на рынок |
| 14 | Инфотур в Дно «Финист Ясный Сокол и прочие местные чудеса», | 6 июля | Продвижение на рынок нового туристского продукта, повышение узнаваемости, развитие туризма в муниципальных образованиях | Повышение узнаваемости туристских объектов, продвижение туристского продукта на рынок |
| 15 | Инфотур в Полистовский заповедник | 8 августа | Продвижение на рынок нового туристского продукта, повышение узнаваемости, развитие экологического туризма, развитие туризма в муниципальных образованиях | Повышение узнаваемости туристских объектов, продвижение туристского продукта на рынок |
| 16 | Инфотур для Гильдии межэтнической журналистики | 28-30 августа | Продвижение на рынок нового этнографического туристского продукта, повышение узнаваемости, развитие этнографического туризма, развитие туризма в муниципальных образованиях | Повышение узнаваемости туристских объектов, продвижение этнографического туристского продукта на рынок |
| 17 | Инфотур на фестиваль Довлатова «Заповедник» для федеральных и региональных СМИ | 15-17 сентября | Продвижение на рынок нового туристского продукта, повышение узнаваемости, развитие событийного туризма, развитие туризма в муниципальных образованиях | Привлечение внимания к событийному мероприятию |
| 18 | Выставка «Отдых LESURE 2017» | 19-21 сентября | Продвижение туристских ресурсов Псковской области среди жителей региона | Повышение узнаваемости туристских объектов |
| 19 | Фотовыставка в аэропорту Шереметьево | сентябрь | Повышение узнаваемости региона на внутреннем туристском рынке, формирование позитивного имиджа, продвижение бренда «Серебряное ожерелье» | Повышение узнаваемости региона, продвижение бренда «Серебряное ожерелье» |
| 20 | Выставка «INWETEX CIS TRAVEL MARKET 2017» | октябрь | Продвижение туристского продукта на внутреннем туристском рынке, привлечение туристов в регион | Туристский потенциал региона был представлен на выставке |
| 21 | Конкурс по отбору лучшего туристского продукта туроператоров Псковской области | 12 декабря | Диверсификация туристского продукта региона, развитие конкуренции на туристском рынке | Разработаны и представлены новые туристские продукты |
| 22 | Статьи о туристском потенциале региона и событийных мероприятиях в печатных и интернет изданиях («Деловая карта России», «National Geographic Traveler», «100 идей хорошего отдыха», «Отдых на Северо-Западе») | В течение года | Продвижение туристского продукта на внутреннем и международном туристском рынке, привлечение туристов в регион, формирование положительного имиджа дестинации | Туристский потенциал региона был представлен в изданиях |

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» в 2017 году был произведен капитальный ремонт, реконструкция, а также благоустройство 26 воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории муниципальных образований Псковской области.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

В рамках реализации подпрограммы подведомственными учреждениями Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия в 2017 году оказаны следующие услуги (выполнены работы):

| Учреждение | Наименование государственной услуги (работы) | Ед. измерения | Количество план | Количество факт | % исполнения государственного задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Народное художественное творчество (по видам), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 80 | 84 | 105 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Социально-культурная деятельность (по видам), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 20 | 19 | 95 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Музыкальное искусство эстрады (по видам), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 14 | 14 | 100 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 44 | 55 | 125 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Хоровое дирижирование, Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 18 | 15 | 83 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Теория музыки, Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 14 | 12 | 86 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Дизайн (по отраслям), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 11 | 11 | 100 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования, Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 18 | 17 | 94 |
|  | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования, Социально-культурная деятельность (по видам) заочная форма обучения, Федеральный государственный образовательный стандарт | ЧЕЛ | 15 | 14 | 93 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих образовательных программ, Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности, очная | Человеко-час | 15 | 26 | 173 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности, заочная с применением сетевой формы реализации | Человеко-час | 60 | 46 | 77 |
|  | Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации, Дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации | Человеко-час | 125 | 241 | 193 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, Федеральные государственные требования, очная форма обучения, духовые и ударные инструменты | ЧЕЛ | 2 | 6 | 300 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, Федеральные государственные требования, очная форма обучения, народные инструменты | ЧЕЛ | 2 | 3 | 150 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, Федеральные государственные требования, очная форма обучения, фортепиано | ЧЕЛ | 2 | 4 | 200 |
|  | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, Федеральные государственные требования, очная форма обучения, струнные инструменты | ЧЕЛ | 2 | 2 | 100 |
| ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» | Организация, проведение культурно-массоых мероприятий по месту расположения организации | ЕД | 36 | 36 | 100 |
|  | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | ЕД | 260 | 260 | 100 |
| ГБУК - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях | ЕД. | 52 | 75 | 144 |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, число посетителей (на платной основе) | ЧЕЛ | 200000 | 225880 | 113 |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, число посетителей (на платной основе) | ЕД. | 52 | 75 | 144 |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | ЕД. | 662004 | 666133 | 101 |
|  | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | ЕД. | 18 | 114 | 633 |
|  | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (показатель объема - нет) | КВ. МЕТР | 1186000 | 1186000 | 100 |
| ГБУК Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, число посетителей | ЧЕЛ | 280000 | 469600 | 168 |
|  | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, количество выставок | ЕД | 28 | 41 | 146 |
|  | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация и проведение экспозиций (выставок музея), количество экспозиций | ЕД | 6 | 8 | 133 |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | ЕД | 56865 | 57032 | 100 |
|  | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций | ЕД | 10 | 11 | 110 |
|  | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, количество рейдов | ШТ | 20 | 20 | 100 |
| ГБУК ПО «Военно-исторический музей-заповедник» | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда | ЕД | 20 | 20 | 100 |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения | КВ. МЕТР | 13500 | 13522 | 100 |
|  | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов |  | 1 | 1 | 100 |
| ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, в стационарных условиях | ЕД | 843000 | 1472817 | 174 |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, вне стационара | ЕД | 268000 | 281406 | 105 |
|  | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, удаленно через сеть Интернет | ЕД | 38700 | 120599 | 311 |
|  | Методическое обеспечение в области библиотечного дела – количество внедренных методик, процент от разработанных | процент | 80 | 80 | 100 |
|  | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов – комплектование, учет, обеспечение сохранности (количество документов) | ЕД | 2061000 | 2062872 | 100 |
|  | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | ЕД | 1417359 | 1425420 | 101 |
|  | Оказание туристско-информационных услуг в стационарных условиях | ЕД | 605 | 605 | 100 |
|  | Оказание туристско-информационных услуг вне стационара | ЕД | 210 | 210 | 100 |
|  | Оказание туристско-информационных услуг удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | ЕД | 495 | 495 | 100 |
|  | Формирование, ведение баз данных, в том числе интернет-ресурсов в сфере туризма (бесплатная) | ШТ | 4 | 4 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) драма, стационар, большая форма | ЧЕЛ | 27010 | 27010 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) драма, стационар, большая форма | ЕД | 174 | 174 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) драма, стационар, малая форма (камерный спектакль) | ЧЕЛ | 3583 | 3583 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) драма, стационар, малая форма (камерный спектакль) | ЕД | 60 | 60 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) драма, на выезде, большая форма | ЕД | 4 | 4 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) драма, на выезде, большая форма | ЧЕЛ | 450 | 450 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль, стационар, малая форма (камерный спектакль) | ЧЕЛ | 13500 | 13500 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль, стационар, малая форма (камерный спектакль) | ЕД | 180 | 166 | 92 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль, на выезде, малая форма (камерный спектакль) | ЕД | 100 | 110 | 100 |
|  | Показ спектаклей (театральных постановок) кукольный спектакль, на выезде, малая форма (камерный спектакль) | ЧЕЛ | 8000 | 8000 | 100 |
|  | Показ концертов и концертных программ, Концерт камерного ансамбля, стационар | ЧЕЛ | 1900 | 1900 | 100 |
|  | Показ концертов и концертных программ, Концерт камерного ансамбля, на выезде | ЕД | 109 | 103 | 94 |
|  | Показ концертов и концертных программ, Концерт камерного ансамбля, на выезде | ЧЕЛ | 9480 | 9033 | 95 |
|  | Показ концертов и концертных программ, Концерт оркестра (большие составы), стационар | ЧЕЛ | 6840 | 6840 | 100 |
|  | Показ концертов и концертных программ, Концерт оркестра (большие составы), на выезде | ЕД | 18 | 18 | 100 |
|  | Показ концертов и концертных программ, Концерт оркестра (большие составы), на выезде | ЧЕЛ | 1760 | 1760 | 100 |
|  | Создание спектаклей, драма, большая форма | ЕД | 5 | 5 | 100 |
|  | Создание спектаклей, драма, малая форма (камерный спектакль) | ЕД | 2 | 2 | 100 |
|  | Создание спектаклей, кукольный спектакль, малая форма (камерный спектакль) | ЕД | 4 | 4 | 100 |
|  | Создание концертов и концертных программ, Концерт камерного ансамбля | ЕД | 13 | 13 | 100 |
|  | Создание концертов и концертных программ, Концерт оркестра (большие составы) | ЕД | 22 | 22 | 100 |
|  | Организация показа спектаклей (бесплатная) | ЕД | 27 | 27 | 100 |
|  | Организация показа концертов и концертных программ (бесплатная) | ЕД | 3 | 3 | 100 |
| ГБУК «Археологический центр Псковской области», ГБУК - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | Работа по организации мероприятий по сохранению и использованию объектов культурного наследия | ШТ | 861 | 861 | 100 |

Увеличение объема выполнения государственного задания в ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» происходит за счет увеличения числа платных студентов и восстановления после академического отпуска. Уменьшение объема выполнения государственного задания в ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» связано с отчислением из колледжа по причине профессиональной некомпетентности, заболеваний, собственному желанию.

Увеличение объема выполнения государственного задания в ГБУК - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник по выполнению работы «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях» связано с использованием дополнительных площадей и выставочных пространств. Превышение выполнения плана по выполнению работы «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций» связано с выявлением предметов из археологического клада.

Превышение  выполнения  плана в ГБУК Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» по услуге «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»  произошло в результате того,  что одним из направлений работы музея-заповедника была организация выставочной деятельности, в связи с чем увеличилось количество выставок. Реклама музея-заповедника, проведение мероприятий федерального и международного уровней послужило увеличением притока посетителей.

Превышение выполнения плана в ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека»:

1. Увеличение показателя «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, в стационарных условиях (стационар)» связано с активизацией работы по пропаганде чтения, ростом массовых мероприятий (встречи с писателями и презентации книг, выставки новых поступлений, обзоры литературы).

2. Увеличение показателя «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки удаленно через сеть Интернет» связано с активизацией работы с электронной полнотекстовой библиотекой «Псковиана», размещенной на сайте библиотеки.  Пополнение электронной библиотеки уникальным контентом краеведческого характера, систематическое распространение информации о краеведческих ресурсах, возможность удаленного доступа к ресурсу способствуют росту числа пользователей, и как следствие, росту количественного показателя государственной услуги.

С целью обеспечения условий реализации Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» в 2017 году было выделено  финансирование для функционирования аппарата Государственного комитета Псковской области по культуре и аппарата Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Проведена социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области (ГБУК Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», ГБУК - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник).

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

В рамках реализации подпрограммы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» органами исполнительной власти области, подведомственными учреждениями и иными ответственными исполнителями мероприятий в 2017 году было реализовано 91 мероприятие, направленное на укрепление этноконфессиональной стабильности на территории региона и развитие этнокультурных традиций народов, проживающих в Псковской области.

Осуществлялся регулярный мониторинг деятельности национальных общественных объединений, религиозных организаций и общественных объединений казачества, действующих на территории Псковской области.

В соответствии с данными мониторинга на территории региона действуют:

21 национальное общественное объединение, из них 7 осуществляют свою деятельность без образования юридического лица;

272 религиозных организаций, большинство из которых - 227 религиозных организаций относятся к Русской православной церкви (Московский патриархат);

11 общественных объединений казачества, 6 из которых состоят в ведомственном реестре некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции по Псковской области, 5 осуществляют деятельность без образования юридического лица.

В рамках подпрограммы было проведено социологическое исследование по теме: «Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений, толерантного отношения к представителям другой национальности».

В 2017 году был продолжен прием обращений в Центр телефонного обслуживания на базе ГБУ «МФЦ» по единому телефонному номеру                (8-800-100-60-11). Принимаются обращения о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма в этноконфессиональной сфере.

На сайте органов исполнительной власти области размещен адрес электронной почты по приему обращений о проявлениях расовой дискриминации.

В рамках информационного сопровождения мероприятий по реализации государственной национальной политики Российской Федерации в областных электронных и печатных средствах массовой информации, а также на телевидении, радио и интернет-ресурсах в 2017 году было размещено 359 материалов, в том числе:

175 по межнациональным отношениям,

184 по межконфессиональным отношениям, 75 из которых посвящены коренному малочисленному народу сету (сето).

Состоялись два заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Администрации области.

Было проведено четыре заседания рабочей группы при Администрации области по организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия».

Проведено три фольклорных фестиваля: международный фольклорный фестиваль; фольклорный фестиваль им. Ольги Сергеевой; фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины».

Реализовано восемь крупных мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, в том числе:

Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане дружбы» в Себежском районе;

Международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь»;

Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»;

Конкурс социальных проектов «Я - гражданин России» и др.

Состоялся конкурс по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

Конкурс проводился на основании постановления Администрации области от 18.07.2014 № 331 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации». Победителями конкурса стали 14 социально ориентированных некоммерческих организаций.

В рамках реализации мероприятий по организации приема, размещения, трудоустройства, обеспечения социальных гарантий переселяющихся соотечественников и членов их семей в Псковскую область в 2017 году на постоянное место жительства прибыло 1083 участника Государственной программы и членов их семей. Информация о проводимых мероприятиях по данному направлению постоянно размещается в АИС «Соотечественники».

Памятка участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках Государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» разработана и размещена на официальном сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения.

В рамках подпрограммы проведен ряд мероприятий, направленных на поддержку коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, в том числе:

организация в июне 2017 г. лингвистического детского летнего лагеря в Печорском районе для 20 детей сету (сето) в возрасте от 7 до 14 лет;

обеспечение участия членов Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа Сето» в мероприятиях по вопросам коренных малочисленных народов;

публикация в региональных СМИ тематических материала о коренном малочисленном народе сету (сето);

организация 28 августа 2017 г. Международного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи»;

оказание адресной материальной помощи 101 семье сету (сето) с детьми;

обеспечениео автотранспортного обслуживания по маршруту «Печоры - Сигово»,

предоставление субсидии общественным объединениям сету (сето) на возделывание сельскохозяйственных культур.

Следует также отметить, что данная подпрограмма в 2017 году стала одним из получателей субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)».

1.2 Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Общая информация по государственной программе

Реализация комплекса мер по созданию благоприятных условий для развития сферы культуры позволила обеспечить сохранение и популяризацию музейных и библиотечных фондов, укрепить материально-техническую базу музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений области, продолжить создание модельных библиотек во всех муниципальных образованиях области.

В целях обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения в рамках Государственной программы планируется проведение более 20 фестивалей, конкурсов, культурных акций в области профессионального искусства и народного творчества ежегодно.

Обеспечение выплаты премий и стипендий для одаренных детей и молодежи, деятелей культуры и искусства, для лучших творческих коллективов и работников учреждений культуры.

Реализация мероприятий Государственной программы способствовала формированию культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышению качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры.

В результате реализации государственной программы в 2017 году определены требования и градостроительные регламенты в границах исторического поселения город Псков, определен предмет охраны исторического поселения. Разработаны проекты границ территории достопримечательных мест: «Средняя Плюсса», «Фортификационные и инженерные сооружения времен 1-й Мировой войны на территории Псковской области». Определен характер использования территорий в границах достопримечательных мест.

Туристский поток в целом не снижается ниже отметки в 300 тыс. человек на протяжении уже нескольких лет.

В результате реализации Государственной программы в 2017 году позволила осуществить реконструкцию, ремонт и мероприятия по благоустройству 26 воинского захоронения (памятника, памятного знака).

Реализация мероприятий Государственной программы позволила консолидировать необходимые организационно-ресурсные возможности указанных субъектов деятельности, что позволит обеспечить сохранение стабильной общественно-политической ситуации на территории Псковской области, а также:

реализовать комплекс мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и профилактику межнационального и (или) межконфессионального экстремизма;

обеспечить сохранение показателей, определенных в ходе социологических исследований, на уровне 2016 г. относительно оценки граждан состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Псковской области;

обеспечить сокращение правонарушений в сфере распространения экстремистских идей, в том числе и в молодежной среде;

обеспечить создание условий для формирования у населения Псковской области, принадлежащего к разным этническим общностям, чувства сопричастности представителей всех народов, проживающих на территории области к единому многонациональному народу и его исторической судьбе;

обеспечить удовлетворение различными народами своих этнокультурных потребностей;

обеспечить укрепление статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

обеспечить сохранение и популяризацию уникальной самобытной культуры и традиций коренного малочисленного народа сету (сето) и улучшение его этнокультурного самочувствия.

Подпрограмма «Культура»

В области библиотечного дела проведены мероприятия по поддержке книги и чтения, областной конкурс «Библиотека года» (определены три победителя), в рамках федеральной субсидии обновлено оборудование в Псковской областной универсальной научной библиотеке. Среди ключевых мероприятий, реализуемых в рамках Госпрограммы – Международный книжный форум «Русский Запад», Межрегиональный литературный фестиваль «Псковская осень», Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, фестиваль Сергея Довлатова, и многие другие мероприятия, проводимые в целях развития книжной культуры и возвращения интереса к чтению.

В области профессионального искусства, международных культурных связей осуществлены гастроли коллективов профессионального искусства в муниципальных образованиях области, в том числе на селе, обеспечено участие коллективов в международных и всероссийских фестивалях и культурных акциях. Присуждены премии Администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия (12 премий).

Состоялись: Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль, традиционный фестиваль русской музыки, посвященный М.П. Мусоргскому и Н.А. Римскому-Корсакову, музыкальный фестиваль «Crescendo», главная цель которого - представить музыкантов молодого поколения. Концерты Международного музыкального фестиваля «Crescendo» прошли с участием Дениса Мацуева и молодых музыкантов - воспитанников лучшей в мире русской исполнительской школы.

С успехом прошел фестиваль «Другое искусство», посвященный творчеству людей с особенностями развития.

Проводились региональные мероприятия в поддержку народных традиций. В частности, культурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции», первый этап акции «Кому на селе жить хорошо, или сельская семья на Псковщине» в районах области. В октябре 2017 года в г. Пскове Псковским областным центром народного творчества проведен Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники». В нем приняли участие более 300 исполнителей  из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей, Республики Беларусь и Эстонской Республики. Прошел областной конкурс «Клуб года» (победителями стали 3 районных КДУ, 3 сельских клуба, 3 лучших комнат ремесел).

Состоялись мероприятия по поддержке традиционной культуры, такие как:

открытый областной фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затеи сельской остроты» в Пушкиногорском районе,

праздники ремесел в Порхове, Локне и Пскове,

областная культурная акция «У Лукоморья»,

областной фестиваль «Песня русская»,

областной фестиваль военно-исторического фольклора «Когда мы были на войне» в д. Шики Островского района.

Шести мастерам народного творчества вручены премии.

Духовному и патриотическому воспитанию молодежи  способствовали различные мероприятия:

традиционный фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского в Пскове и Новоржеве,

Межрегиональный фестиваль творчества городов Воинской Славы, посвященный Дню России,

областная творческая эстафета «Под флагом единым» в рамках мероприятий, посвященных Дню государственного флага Российской Федерации (в Острове и Опочке),

областная патриотическая акции для детей и подростков «Воинский подвиг глазами детей» в Дедовичах.

18 апреля 2017 года, в День воинской славы, на горе Соколиха у памятника Александру Невскому прошел торжественный церемониал, посвящённый годовщине Ледового побоища.

С большим успехом у участников и зрителей прошли международные фестивали военно-исторической реконструкции «Ледовое побоище» и «Железный град».

Одним из масштабных событий в патриотическом движении стала 58-я встреча молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны России, Белоруссии, Латвии в Себежском районе на Кургане Дружбы. Встреча собрала значительное число ветеранов трех государств, представителей общественности и молодежных организаций.

Яркое культурное событие - Хоровой праздник ко Дню славянской письменности и культуры, который состоялся 24 мая 2017 года в Зеленом театре города Пскова, где выступил сводный детский хор (600 участников). Зрителями детского хорового праздника стали 4,0 тыс. учащихся младших классов общеобразовательных школ. Псковская группа Сводного детского хора России побывала в международном детском центре «Артек», приняла участие в фестивале в Чебоксарах и в большом концерте в Кремлевском дворце в декабре 2017 года.

В области развития художественного образования в рамках подпрограммы «Культура» выплачены 5 стипендий Губернатора области одаренным детям и молодежи, присуждены 23 премии «Юные дарования Псковщины». Организована работа профильной творческой смены в оздоровительном лагере. Обеспечено участие учащихся детских школ искусств и колледжа искусств в открытых конкурсах.

На поддержку творческой деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Великолукский драматический театр» были выделены финансовые средства в объеме 6113,3 тыс. рублей, из них федеральные средства - 5502, 0 тыс. рублей.

На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение обособленного структурного подразделения «Псковский областной театр кукол» государственного автономного учреждения культуры Псковской области «Театрально-концертная дирекция» было выделено 899,50 тыс. рублей из федерального бюджета и 99,945 тыс. руб. из областного бюджета.

В рамках совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и партии «Единая Россия» - «Местный дом культуры» в 2017 году были выделены федеральные средства на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры - 19 млн. рублей, 2 млн. рублей - средства софинансирования проекта из областного бюджета.

Благодаря реализации проекта проведены ремонтные работы в 9 муниципальных учреждениях культуры восьми районов области.

В 21-м муниципальном учреждении культуры из 18 районов области была осуществлена модернизация материально-технической базы: приобретено звуковое и световое оборудование.

Предложенный комплекс мер по модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры позволил качественно улучшить оказание услуг сферы культуры в муниципальных образованиях, в том числе на селе.

Подпрограмма «Наследие»

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение сохранности объектов культурного наследия и вовлечение их в социокультурный оборот, что соответствует целям и задачам государственной программы.

Одной из основных задач государственной программы является сохранение историко-культурного наследия области, создание условий для его эффективного использования в целях социально-экономического развития области, решению которой и способствовали достигнутые результаты реализации подпрограммы «Наследие».

В 2017 году определены требования и градостроительные регламенты в границах исторического поселения город Остров, определен предмет охраны исторического поселения. Проведена корректировка проекта объединенных зон охраны объектов культурного наследия г. Остров. Разработаны проекты границ территории достопримечательных мест: «Средняя Плюсса», «Фортификационные и инженерные сооружения времен 1-й Мировой войны на территории Псковской области». Определен характер использования территорий в границах достопримечательных мест.

Организован и проведен молодежный волонтерский лагерь на городище горожане (Новосокольнический район) с участием волонтеров Пскова, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска и поискового отряда ПсковГУ.

Выполнены работы по разработке проекта объединенной охранной зоны объектов культурного наследия г. Острова. Выполнен мониторинг объектов культурного наследия – памятников архитектуры г. Печоры. Составлены акты технического состояния на 47 объектах архитектуры, на 43 - определены предметы охраны, на 26 - границы территории. В части государственной охраны объектов археологического наследия определены границы на 26 объектах, подготовлены материалы для оформления охранных обязательств на 60 земельных участках, собраны материалы для постановки на государственную охрану 8 объектов.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России» за счет средств займа в отчетном году начаты ремонтно-реставрационные работы и работы по приспособлению объектов: «Два здания Мешок», «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской башен». Согласована научно-проектная документация по объектам культурного наследия: «Поганкины палаты», «Дом Ксендза» и «Школа художественно-ремесленная им. Н.Ф.Фан-дер-Флита».

Подпрограмма «Туризм»

Задача 1. Обеспечить условия для создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Достигнутые  результаты:

В 2017 году рамках ТРК «Псковский» осуществлялись работы на 1 объекте обеспечивающей инфраструктуры Кластера: «Реконструкция улицы Свердлова с реконструкцией прилегающих парковых зон».

Задача 2. Обеспечить продвижение туристского продукта Псковской области на международном и внутреннем туристских рынках.

Достигнутые результаты:

- Псковская область была представлена на 6 международных и российских туристских выставках;

- Издан буклет «Порхов»;

- Организовано 8 мероприятий для поддержки развития туризма в регионе (семинары, рабочие встречи, круглые столы);

- Принято участие в 12 крупных мероприятиях (всероссийские совещания, конференции);

- Организовано 8 информационных рекламных туров;

- Организована и проведена региональная туристская выставка «Время отдыхать в России»;

- Организован и проведен международный гастрономический форум;

- Проведен конкурс туристских продуктов среди туроператоров;

- Реализация проекта «Живые уроки» по развитию детского туризма в течение года;

- Проведен конкурс среди муниципалитетов по отбору туристских объектов в рамках развития волонтерского туризма «Туризм добрых дел». По результатам этого конкурса победители получили информационную поддержку, помощь в продвижении и привлечении волонтеров. Так же, все финалисты зарегистрированы на сайте Международного центра ответственного туризма как объекты волонтерского туризма;

- Проведен туристский форум «Имена в истории России», организованный Советом регионов РСТ при поддержке министерства культуры РФ и администрации Псковской области.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

В результате реализации подпрограммы в 2017 году выполнены мероприятия по ремонту и благоустройству 26 воинских захоронений.

В рамках подпрограммы в 2017 году произведен капитальный ремонт воинских захоронений в муниципальных образованиях «Невельский район», «Локнянский район», «Новосокольнический район», «Порховский район». Кроме того, муниципальными образованиями области произведена реконструкция воинских захоронений, а также благоустройство прилегающей к воинским захоронениям территории, включающие в себя замену ограждения, замену покрытия дорог и площадок, установку бордюрного камня и декоративных элементов.

С 2014 года осуществляется поэтапная реконструкция мемориального кладбища на ул. Колхозная в г. Великие Луки.

Кроме того, муниципальным образованием «Город Псков» в 2017 году начата реконструкция Братского кладбища воинов Советской Армии на ул. Юбилейной в г. Пскове.

Для приведения в надлежащее состояние всех требующих ремонта воинских захоронений, памятников и памятных знаков необходимо выполнить целый комплекс ремонтно-восстановительных работ. Однако, в связи с ежегодным дефицитом областного бюджета выделение финансовых средств в объеме достаточном для одновременного проведения качественного ремонта всех воинских захоронений не представляется возможным.

- Необходимо отметить, что финансирование мероприятий по ремонту и благоустройству воинских захоронений из областного бюджета осуществляется при 50 % софинансировании мероприятий подпрограммы из средств местных бюджетов муниципальных образований.

В рамках подготовки к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципальных образований области были проведены работы по уборке и благоустройству воинских захоронений, а также проведен косметический ремонт памятников, обелисков и других объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Благоустройство воинских захоронений осуществляется не только в рамках подпрограммы, но и при участии социальных партнеров, в том числе некоммерческих организаций, инициативных граждан - волонтеров, с привлечением учащейся молодежи. Осуществляется уход за обелисками, которые установлены в отдаленных деревнях.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Обеспечение эффективного исполнения полномочий Государственного комитета Псковской области по культуре и Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, качественное оказание услуг подведомственными государственными учреждениями достигнуто. В результате реализации подпрограммы обеспечено:

своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы;

создание условий для оказания качественных услуг в сфере культуры, развития туризма в области;

доведение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры области до средней заработной платы по области.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

Реализация подпрограммы ориентирована на достижение следующих задач:

1. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Псковской области;

2. Содействие сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Псковской области, в том числе сохранению и дальнейшему развитию территорий традиционного проживания коренного малочисленного народа сету (сето) в Печорском районе.

В целях содействия укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Псковской области в рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Организован прием обращений граждан в Центр телефонного обслуживания на базе ГБУ «МФЦ» по единому телефонному номеру       (8-800-100-60-11) о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма в этноконфессиональной сфере;

2. Осуществлен регулярный мониторинг деятельности национальных общественных объединений, религиозных организаций и общественных объединений казачества. Проведение данного мониторинга позволяет сформировать представление об этноконфессиональной ситуации в области, а также спрогнозировать её развитие;

3. Проведено:

два заседания Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Администрации области,

три заседания рабочей группы при Администрации области по организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», позволившие установить этноконфессиональный диалог между органами исполнительной власти области, институтами гражданского общества, национальными общественными объединениями и религиозными организациями, действующими на территории Псковской области. В рамках указанных заседаний обсуждались наиболее актуальные проблемы реализации государственной национальной политики на территории области;

4. В рамках конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, в 2017 году субсидии на реализацию своих социальных проектов получили 14 социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Данные проекты ставят своей целью гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений на территории региона, а также популяризацию и этнокультурное развитие традиций народов, проживающих на территории области.

В целях содействия сохранению этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Псковской области, в том числе сохранению и дальнейшему развитию территорий традиционного проживания коренного малочисленного народа сету (сето) в Печорском района в рамках подпрограммы были реализованы следующие мероприятия:

1. Проведены несколько фольклорных фестивалей и других культурно-массовых мероприятий, способствующих популяризации этнокультурных традиций русского народа, в том числе:

международный фольклорный фестиваль;

фольклорный фестиваль им. Ольги Сергеевой;

фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины»,

детский литературный конкурс «Мой Пушкин»;

фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг»;

Всероссийский Пушкинский праздник поэзии;

Международный форум, посвященный Дню русского языка;

2. Проведена Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане дружбы» в Себежском районе. Реализация данного мероприятия способствует воспитанию чувства патриотизма, гордости за свою страну, ее историю и за свой народ у подрастающего поколения.

- Участие в мероприятии приняли более 500 ветеранов. Общее количество участников составило более 5000 человек;

3. Реализован комплекс мероприятий, направленных на поддержку коренного малочисленного народа сету (сето), проживающего в Печорском районе, что способствовало сохранению уникальной самобытной культуры сету (сето).

Одним из самых знаковых мероприятий, проводимых в рамках направления по развитию этнокультурных традиций сету (сето), стал Международный этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи», состоявшийся в августе 2017 года.

1.3 Сведения о достижении значений целевых индикаторов государственной программы

Информация представлена в Приложении 1 к годовому отчету.

1.4 Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

Все запланированные мероприятия по подпрограммам «Культура», «Наследие», «Туризм», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области», обеспеченные финансированием, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

Финансовые средства, предусмотренные в областном бюджете на 2017 год, реализованы на 96 %. Неизрасходованный остаток обусловлен отказом администраций Дедовичского, Палкинского районов от финансирования в рамках подпрограммы (отсутствие средств софинансирования в местном бюджете), о котором в Управление внутренней политики Администрации области не было сообщено заблаговременно, в связи с чем перераспределение субсидии на другие мероприятия не было произведено.

Некоторыми муниципальными образования первоначально планировалась провести капитальный ремонт нескольких воинских захоронений, однако виду ограниченности финансовых средств, предполагаемые капитальный ремонт воинских захоронений проведен не был. Вместе с тем средства, предполагаемые направить на капитальный ремонт, были направлены на текущий ремонт и благоустройство большего количества воинских захоронений.

Общее количество объектов, отремонтированных в 2017 году, составляет 26 объект.

1.5 Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации государственных программ

Подпрограмма «Культура»

На реализацию подпрограммы «Культура» в 2017 году оказывали влияние следующие факторы.

В связи с дефицитом бюджетного финансирования в регионе не все заявленные мероприятия подпрограммы «Культура» получили финансирование на этапе формирования бюджета на 2017 год. Вместе с тем большинство мероприятий, не связанных с капитальными расходами и приобретениями, реализованы в полном объеме.

Подпрограмма «Наследие»

На реализацию подпрограммы «Наследие» в 2017 году оказывали влияние следующие факторы.

Сложная финансовая ситуация в регионе, обусловленная серьезным ухудшением макроэкономических параметров, привела к корректировке областного бюджета, что не позволило обеспечить в полном объеме бюджетными ассигнованиями мероприятия подпрограммы «Наследие».

Подпрограмма «Туризм»

Факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, не выявлено.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

В целом мероприятия подпрограммы осуществлены в полном объеме за исключением 2 мероприятий по муниципальном образованиям «Дедовичский район» и «Палкинский район».

Основным фактором, является отсутствие необходимого софинансирования в местных бюджетах, а также несвоевременное выполнение мероприятий.

Вследствие чего, муниципальными образованиями «Дедовичский район» и «Палкинский район» средства, предусмотренные подпрограммой на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройства воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, остались неизрасходованными. Остаток составил 90,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы, не выявлено.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

В ходе реализации подпрограммы не было зафиксировано негативных факторов, оказавших влияние на реализацию программных мероприятий.

1.6 Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры

государственной программы

По подпрограммам «Культура», «Наследие», «Туризм», «Обеспечение условий реализации государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области», факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, не выявлено.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

Ввиду недостатка финансирования Подпрограммы в 2017 году, выполнение капитального ремонта воинских захоронений оказалось невозможным, в связи с чем, а также в целях поддержания удовлетворительного состояния воинских захоронений области большинством муниципальных образований проведены только работы по благоустройству и текущему ремонт.

Учитывая недостаток финансирования подпрограммы на протяжении нескольких лет, а также число, требуемых реконструкции воинских захоронений, финансирование мероприятий, направленных на ремонт (реконструкцию) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, требует продолжения.

2. Сведения о степени выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы

Информация представлена в Приложении 2 к годовому отчету.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

3.1 Отчет о финансировании государственной программы

Информация представлена в Приложении 3 к годовому отчету.

3.2 Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области

Информация представлена в Приложении 4 к годовому отчету.

4. Информация о внесенных в государственную программу по инициативе ответственного исполнителя изменениях, включая перечень указанных изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений Администрации области

В 2017 году в Государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации области от 26.06.2017    № 277 «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы».

По результатам проведения оценки эффективности государственных программ, внесены изменения в части корректировки значений целевых индикаторов с учетом фактически достигнутых значений в 2016 году.

Объемы финансирования Программы приводятся в соответствие с лимитами, предусмотренными Законом области от 29.12.2016 № 1730-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями).

По подпрограмме «Туризм» Программы внесены изменения:

- в наименование основного мероприятия 3.1;

- в характеристики основных мероприятий 3.1. «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» в Псковской области, в том числе объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода» и 3.2. «Поддержка развития туристской инфраструктуры, информационное продвижение и диверсификация туристского продукта» (пункт 4 подпрограммы «Туризм»);

- в положение о порядке предоставления и расходования субсидий бюджету муниципального образования «Город Псков» из областного бюджета на финансирование мероприятий, направленных на создание туристско-рекреационного кластера «Псковский».

Так же внесены изменения в части корректировки ответственных исполнителей, связанных со структурными изменениями в системе органов исполнительной власти области.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы с их обоснованием, которые должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы

Общая информация по реализации государственной программы

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» будет приведен в соответствие с законом Псковской области от 29.12.2017 № 1830-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Подпрограмма «Культура»

В связи с принятием закона Псковской области от 29.12.2017        № 1830-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» возникла необходимость корректировки финансирования подпрограммы по всем задачам в сторону уменьшения расходов по проведению мероприятий и исключению ряда мероприятий из подпрограммы в целом.

Планируемый объем финансирования на 2018 год по подпрограмме составляет 98 502,90 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета в сумме 39 456,60 тыс. рублей.

Данная корректировка вызовет необходимость внесения изменений в целевые индикаторы подпрограммы.

Подпрограмма «Наследие»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2018 год, утвержденный законом Псковской области от 29.12.2017           № 1830-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», составляет 6 282,00 тыс. рублей. Планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые показатели и ожидаемые результаты, что требует внесения изменений в государственную программу.

Подпрограмма «Туризм»

Планируемый объем финансирования на 2018 год по подпрограмме, утвержденный законом Псковской области от 29.12.2017 № 1830-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», составляет 301 417,00 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 91 417,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Комплексные меры

по содержанию и благоустройству воинских захоронений»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2018 год, утвержденный законом Псковской области от 29.12.2017 № 1830-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», составляет 5 000,00 тыс. рублей.

Увековечивание памяти погибших при защите Отечества является одним из приоритетных направлений деятельности Администраций области.

Расходы на восстановление, текущий и капитальный ремонты, замену плит с указанными на них фамилиями на требующих незамедлительного ремонта воинских захоронениях требуют значительных финансовых затрат.

В связи с ежегодным дефицитом областного и местных бюджетов выделение финансовых средств в объеме, достаточном для полной реконструкции воинских захоронений, требующих незамедлительного ремонта, невозможно.

Предусмотренных ежегодно денежных средств недостаточно для осуществления ремонта захоронений, требующих больших трудозатрат в течение одного года. Объем средств на осуществление ремонта некоторых захоронений оценивается в среднем в 1 000,00 тыс. рублей и более. В связи с этим реконструкция и ремонт таких захоронений осуществляются в несколько этапов.

В то же время, необходимо отметить тот факт, что ежегодно в Администрацию области поступают обращения граждан по вопросам увековечения на воинских захоронениях фамилий родственников, погибших при защите Отечества и захороненных на территории муниципальных образований области, а также по вопросам благоустройства воинских захоронений. Все чаще родственники погибших защитников Отечества приезжают в Псковскую область почтить их память.

Приведение в надлежащие состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков позволит сохранить память о подвиге русского народа на долгие годы и будет способствовать воспитанию патриотизма у молодого поколения, а также пропаганде героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Управление внутренней политики Администрации области считает необходимым продолжение работы по ремонту (реконструкции) и благоустройству воинских захоронений на территории области.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2018 год, утвержденный законом Псковской области от 29.12.2017          № 1830-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», составляет 365 011,00 тыс. рублей.

Подпрограмма «Укрепление единства российской

нации и этнокультурное развитие народов на территории области»

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы на 2018 год, утвержденный законом Псковской области от 29.12.2017           № 1830-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов», составляет 7 125,00 тыс. рублей.

В 2017 г. был расширен перечень реализуемых в рамках подпрограммы мероприятий, внесены уточнения в перечень целевых индикаторов подпрограммы.