Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»

за 2017 год

| N п/п | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 1 жителя в год | 1,18 | 0,8 | 1,25 | В 2017 году индикаторы были приведены в соответствие с Федеральной целевой программой «Культура России (2012 – 2018 годы)». Предыдущее наименование показателя «Рост количества посещений музеев, в % к предыдущему году». Рост посещаемости музейных учреждений обусловлен уменьшением численности населения Псковской области |
| 2 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия | % | 35,1 | 35,2 | 35,2 |  |
| 3 | Количество туристов в целом по области (по коллективным средствам размещения) | тыс.человек | 390 | 410 | 380 | Окончательные данные за 2017 год будут известны после официального опубликования на сайте Росстата в июле - августе 2018 года |
| 4 | Численность участников клубных формирований в расчете на тысячу человек | % | 0 | 44 | 45,4 | Индикатор установлен в 2017 году в связи с приведением Государственной программы в соответствие с Федеральной целевой программой «Культура России (2012 – 2018 годы). В 2016 году значение индикатора отсутствует |
| 5 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 0 | 45 | 45 | Индикатор установлен в 2017 году в связи с приведением Государственной программы в соответствие с Федеральной целевой программой «Культура России (2012 – 2018 годы). В 2016 году значение индикатора отсутствует |
| 6 | Рост числа посещений библиотек, в т.ч. посещений веб-сайтов библиотек с размещенными на них информационными ресурсами - библиографическими и полнотекстовыми в удаленном режиме, в % к предыдущему году | % | 4,2 | 4,6 | 4,6 |  |
| 7 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений, в % | % | 92 | 92,1 | 92,1 |  |
| 8 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 68,8 | 73,9 | 84,8 | Индикатор рассчитан предварительно, окончательный расчет можно произвести после публикации официальных данных в апреле 2018 года на сайте Росстата |
| 9 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 3,8 | 4,0 | 13,0 | Великолукский драматический театр был открыт после реконструкции в августе 2017 года. Реконструкция проводилась в рамках празднования 850-летия первого упоминания в летописи Великих Лук. Псковский академический театр драмы имени А.С.Пушкина в 2017 году провел насыщенную фестивальную программу, что способствовало увеличению числа посетителей. |
| 1. Подпрограмма «Культура» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 3,8 | 4 | 13 | Великолукский драматический театр был открыт после реконструкции в августе 2017 года. Реконструкция проводилась в рамках празднования 850-летия первого упоминания в летописи Великих Лук. Псковский академический театр драмы имени А.С.Пушкина в 2017 году провел насыщенную фестивальную программу, что способствовало увеличению числа посетителей. |
| 11 | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с предыдущим годом), в % | % | 18 | 24 | 25 |  |
| 12 | Увеличение посещаемости учреждений культуры, по отношению к 2013 году | % | 18 | 24 | 25 |  |
| 13 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений, в % | % | 92 | 2,1 | 92,1 |  |
| 14 | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Псковской области, относительно уровня 2011 года, в % | % | 182 | 200 | 200 |  |
| 15 | Увеличение посещаемости музейных учреждений | % | 1,18 | 0,8 | 1,25 | В 2017 году индикаторы были приведены в соответствие с Федеральной целевой программой «Культура России (2012 – 2018 годы)». Предыдущее наименование показателя «Рост количества посещений музеев, в % к предыдущему году». Рост посещаемости музейных учреждений обусловлен уменьшением численности населения Псковской области |
| 16 | Охват детского населения области (установленного возраста) образовательными услугами детских школ искусств, в т.ч. по видам искусств, в % | % | 14,5 | 15 | 15 |  |
| 17 | Рост числа посещений библиотек, в т.ч. посещений веб-сайтов библиотек с размещенными на них информационными ресурсами - библиографическими и полнотекстовыми в удаленном режиме, в % к предыдущему году | % | 4,2 | 4,6 | 4,6 |  |
| 18 | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 0 | 45 | 45 | Индикатор установлен в 2017 году в связи с приведением Государственной программы в соответствие с Федеральной целевой программой «Культура России (2012 – 2018 годы). В 2016 году значение индикатора отсутствует |
| 19 | Численность участников клубных формирований в расчете на тысячу человек | % | 0 | 44 | 45,4 | Индикатор установлен в 2017 году в связи с приведением Государственной программы в соответствие с Федеральной целевой программой «Культура России (2012 – 2018 годы). В 2016 году значение индикатора отсутствует |
| 20 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в % | % | 6 | 7 | 7,8 |  |
| 2. Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Доля объектов культурного наследия, имеющих разработанные проекты зон охраны | % | 46 | 50 | 50 |  |
| 22 | Доля исторических поселений области, имеющих разработанные историко-культурные опорные планы, от общего количества исторических поселений области | % | 7,7 | 15,4 | 15,4 |  |
| 23 | Доля исторических поселений области, для которых установлены границы территории от общего количества исторических поселений области | % | 7,7 | 15,4 | 15,4 |  |
| 24 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | 35,1 | 35,2 | 35,2 |  |
| 3. Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество организованных мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала Псковской области | единиц | 23 | 17 | 19 | Мероприятия были проведены сверхплана |
| 26 | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения по области | единиц | 7460 | 7490 | 7490 | Официальные данные Псковстата за 2017 год будут предоставлены в июле - августе 2018 года |
| 4. Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в числе воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта, % | % | 9 | 6.2 | 6.2 |  |
| 28 | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в числе воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта | % | 9 | 6.2 | 6.2 |  |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | % | 68,8 | 73,9 | 84,8 | Индикатор рассчитан предварительно, окончательный расчет можно произвести после публикации официальных данных в апреле 2018 года на сайте Росстата |
| 30 | Отношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к средней заработной плате в Псковской области | % | 82,1 | 90 | 88,1 | Индикатор рассчитан предварительно, окончательный расчет можно произвести после публикации официальных данных в апреле 2018 года на сайте Росстата |
| 31 | Доля подведомственных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме, в общем числе учреждений | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Количество государственных и муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | человек | 0 | 1 | 1 |  |
| 33 | Количество государственных и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 28 | 0 | 0 |  |
| 34 | Уровень зарегистрированной безработицы на территории Печорского района (территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа сету (сето)) | % | 0 | 1,21 | 1,03 | Положительная динамика связана с повышением эффективности мероприятий, проводимых на территории Печорского района в целях снижения уровня безработицы среди населения, в том числе деятельности коренного малочисленного народа сету (сето) |
| 35 | Количество общественных (попечительских, наблюдательных, консультативных) советов, иных коллегиальных органов, рабочих групп, действующих при органах государственной и муниципальной власти, с привлечением к участию в их работе заинтересованных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | единиц | 21 | 21 | 21 |  |
| 36 | Количество некоммерческих организаций, действующих на территории области и реализующих мероприятия в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | единиц | 35 | 35 | 41 | Мероприятия, проводимые в рамках поддержки СО НКО, реализующих, в том числе, проекты, направленные на гармонизацию этноконфессиональных отношений на территории Псковской области позволили привлечь к работе по данному направлению большее количество СО НКО |
| 37 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | человек | 0 | 8900 | 8900 |  |
| 38 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | человек | 9400 | 9700 | 9700 |  |
| 39 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений | % | 84,7 | 78 | 77,8 |  |
| 40 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 83,4 | 81 | 81,67 | Процент граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений увеличился в следствии того, что мероприятия, проводимые в 2017 г. в целях обеспечения межнационального согласия показали наибольшую результативность |
| 41 | Количество информационных материалов о деятельности, (проведении мероприятий), направленной на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области, размещенных в средствах массовой информации | единиц | 40 | 91 | 91 |  |
| 42 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 60,2 | 60 | 67,33 | Показатели уровня толерантного отношения к представителям другой национальности удалось повысить благодаря реализации комплекса этнокультурных мероприятий и мероприятий, направленных на укрепление национального единства |
| 43 | Количество общественно-значимых проектов (программ, мероприятий) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, получивших государственную поддержку | единиц | 13 | 7 | 14 | В 2017 г. Псковская область стала получателем федеральной субсидии по линии Федерального агентства по делам национальностей. Привлечение дополнительных финансовых средств позволило оказать государственную поддержку большего количества общественно-значимых проектов (программ, мероприятий) социально ориентированных некоммерческих организаций |