Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых индикаторов

государственной программы

| N п/п | | Целевой индикатор (наименование) | Единицы измерения | Значения целевых индикаторов государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| **Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | |
| 1 | Рост количества посещений музеев, в % к предыдущему году | | % | 13,3 | 13,4 | 14,05 | В музеях создаются новые выставочные проекты (например, выставка одного предмета), реализуются новые интерактивные программ, что вызывает приток новых посетителей. |
| 2 | Рост числа посещений библиотек, в т.ч. посещений веб-сайтов библиотек с размещенными на них информационными ресурсами - библиографическими и полнотекстовыми в удаленном режиме, в % к предыдущему году | | % | 4,5 | 4,5 | 4,2 | С целью улучшения обслуживания пользователей через единое информационное окно и упорядочение статистических данных по сайтам 2 и 3 уровней в 2016 году библиотекой были произведены работы по объединению информационных веб-ресурсов, что отразилось на статистических показателях обращений к веб-сайту библиотеки в целом.  Усовершенствование работы планировалось с 2017 года, но было завершено досрочно и введено с сентября 2016 года. С сентября 2016 года наблюдается прирост по отношению к 2015 году. |
| 3 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | % | 3,5 | 3,8 | 3,8 |  |
| 4 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений, в % | | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 |  |
| 5 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия | | % | 35,1 | 35,1 | 35,1 |  |
| 6 | Количество туристов в целом по области (по коллективным средствам размещения) | | Тыс. человек | 371,5 | 390 | 390 | данные Псковстата за 2016 год будут предоставлены в июле 2017 года |
| 7 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | | % | 70,3 | 75,6 | 75,6 | данные Псковстата за 2016 год будут предоставлены в июле 2017 года |
| Подпрограмма «Культура» | | | | | | | |
| 1 | Рост количества посещений музеев, в % к предыдущему году | | % | 13,3 | 13,4 | 14,05 | В музеях создаются новые выставочные проекты (например, выставка одного предмета), реализуются новые интерактивные программы, что вызывает приток новых посетителей. |
| 2 | Рост числа посещений библиотек, в т.ч. посещений веб-сайтов библиотек с размещенными на них информационными ресурсами - библиографическими и полнотекстовыми в удаленном режиме, в % к предыдущему году | | % | 4,5 | 4,5 | 4,2 | С целью улучшения обслуживания пользователей через единое информационное окно и упорядочение статистических данных по сайтам 2 и 3 уровней в 2016 году библиотекой были произведены работы по объединению информационных веб-ресурсов, что отразилось на статистических показателях обращений к веб-сайту библиотеки в целом. С сентября 2016 года наблюдается прирост по отношению к 2015 году. |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений, в % | | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 |  |
| 4 | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | | % | 3,5 | 3,8 | 3,8 |  |
| 5 | Охват детского населения области (установленного возраста) образовательными услугами детских школ искусств, в т.ч. по видам искусств, в % | | % | 14,4 | 14,5 | 14,5 |  |
| 6 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, в % | | % | 5,4 | 6 | 6 |  |
| 7 | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Псковской области, относительно уровня 2011 года, в % | | % | 162 | 180 | 182 | В учреждениях культуры в частности в музеях активно используется инновационные формы работы. Создаются новые выставочные проекты (например, выставка одного предмета), реализуются интерактивные программы с выставочным аспектом. |
| 8 | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с предыдущим годом), в % | | % | 12 | 18 | 18 |  |
| 9 | Увеличение посещаемости учреждений культуры, в % | | % | 12 | 18 | 18 |  |
| Подпрограмма «Наследие» | | | | | | | |
| 1 | Доля исторических поселений области, имеющих разработанные историко-культурные опорные планы, от общего количества исторических поселений области | | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |
| 2 | Доля исторических поселений области, для которых установлены границы территории от общего количества исторических поселений области | | % | 7,7 | 7,7 | 7,7 |  |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | | % | 35,1 | 35,1 | 35,1 |  |
| 4 | Доля объектов культурного наследия, имеющих разработанные проекты зон охраны | | % | 1,8 | 1,9 | 46 | Показатель индикатора изменен в связи с анализом разработанных и утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия. Доля объектов культурного наследия, обеспеченных зонами охраны увеличилась в связи с тем, что отдельные проекты зон охраны, например «Ансамбль Псковского кремля» обеспечивают зонами охраны несколько объектов культурного наследия. Более того, в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере охраны объектов культурного наследия допускается установление объединенной охранной зоны объектов культурного наследия. В 2016 году утверждены 2 проекта единой зоны регулирования застройки. Проекты разработаны за счет привлеченных средств. |
| Подпрограмма «Туризм» | | | | | | | |
| 1 | Количество койко-мест в коллективных средствах размещения по области | | Ед. | 7430 | 7460 | 7460 | данные Псковстата за 2016 год будут предоставлены в июле 2017 года |
| 2 | Количество организованных мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала Псковской области | | Ед. | 15 | 16 | 23 | Приглашения на выставку «Ворота Севера», презентации в Белоруссии и Греции, информационный тур «РЖД тур» были получены в течение года |
| Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» | | | | | | | |
| 1 | Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в числе воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта, % | | % | 33 | 26 | 9 | Планировалось провести капитальный ремонт 26 воинских захоронений, однако, в результате недостатка финансирования, на большинстве воинских захоронений проведен лишь косметический ремонт |
| Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» | | | | | | | |
| 1 | Доля подведомственных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме, в общем числе учреждений | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к средней заработной плате в Псковской области | | % | 82,2 | 82,4 | 82,4 | данные Псковстата за 2016 год будут предоставлены в июле 2017 года |
| 3 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | | % | 70,3 | 75,6 | 75,6 | данные Псковстата за 2016 год будут предоставлены в июле 2017 года |
| Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» | | | | | | | |
| 1 | Количество информационных материалов о деятельности, (проведении мероприятий), направленной на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области, размещенных в средствах массовой информации | | Ед. | 49\* | 36 | 40 | - |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | | % | 86,8\*/  81,6\*\* | 85 | 83,4 | Показатель достигнут в пределах значений, установленных Государственной программой Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы». Данный показатель определяется на основании социологического исследования проводимого в рамках подпрограммы. Организация, проводящая социологическое исследование, определяется по итогам размещения государственного заказа в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В связи с тем, что ежегодно контракт на проведение социологического исследования выигрывает новая организация, меняется и методика проведения исследования. Так с корреляцией на методику предыдущих годов процент граждан положительно оценивающих состояния межнациональных отношений на основании данных исследования, проведенного в 2016 г., можно оценить, как 90 %, из них 64,9 % - граждане, оценивающие межнациональные отношения, как «нормальные, бесконфликтные», 25,1 % - граждане, оценивающие межнациональные отношения, как «доброжелательные» |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений | | % | 68,8\*/  77,9\*\* | 83 | 84,7 | - |
| 4 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | | % | 76,2\* | 60 | 60,2 | - |
| 5 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (по отношению к показателям года, предшествующего отчетному) | | % | 10,6\* | 7 | 7 | - |
| 6 | Количество некоммерческих организаций, действующих на территории области  и реализующих мероприятия в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | | Ед. | 33\* | 35 | 35 | - |
| 7 | Количество общественно-значимых проектов (программ, мероприятий) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, получивших государственную поддержку | | Ед. | 10\* | 7 | 13 | - |
| 8 | Количество общественных (попечительских, наблюдательных, консультативных) советов, иных коллегиальных органов, рабочих групп, действующих при органах государственной и муниципальной власти, с привлечением к участию в их работе заинтересованных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | | Ед. | 21\* | 15 | 21 | - |
| 9 | Количество государственных и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, прошедших курсы повышения квалификации | | Человек | 28\* | 28 | 28 | - |
| 10 | Количество государственных и муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | | Человек | 0 | 0 | 0 | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Достигнутые целевые индикаторы указываются в следующем порядке:

\* индикатор рассчитывается на основании методики расчета, содержащейся в разделе IV «Сведения о целевых индикаторах Государственной программы» Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации области от 28.10.2016 № 501;

\*\* индикатор указывается по данным государственного статистического наблюдения, осуществляемого ФСО России в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р «Об утверждении Федерального плана статистических работ», результаты которого публикуются в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).

\_\_\_\_\_\_\_