Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы за январь – декабрь 2017 г.

| Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Государственной программы: Развитие сфер культуры и туризма области, сохранение культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 Государственной программы: Повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Развитие сферы культуры области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие. Модернизация системы предоставления музейных услуг | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.10.2017 | 29.12.2017 | Повышение качества и расширение спектра государственных и муниципальных услуг в сфере музейного дела. Обеспечение доступа к музейным объектам. (издание до 3 информационно-презентационных продуктов ежегодно, поддержка не менее 3 государственных и муниципальных музеев ежегодно). Рост количества посещений музеев: к 2017 году - 13,4 %, к 2018 году - 13,5 %, к 2019 году - 13,5 % | Предупреждение и уничтожение клещей при помощи химических средств, оборудование рабочего места, издательская продукция по обеспечению сохранности памятника "Изборско - Мальская долина". | Х |
| Мероприятие 1.1.1. Приобретение выставочного оборудования для областных музеев | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.2. Поддержка на конкурсной основе муниципальных музеев на реализацию проектов развития музейного дела | Государственный комитет Псковской области по культуре; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.3. Приобретение и монтаж технических средств обеспечения безопасности на объектах областных и муниципальных музеев | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.4. Реставрация музейных предметов, хранящихся в областных музеях | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.5. Капитальный ремонт на объектах областных и муниципальных музеев, не являющихся объектами культурного наследия, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.6. Автоматизация учета музейных предметов, перевод музейных фондов в цифровой формат (приобретение оборудования, программного обеспечения) (ФИСП) | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.7. Организация музейных экспозиций и выставок, в т.ч. передвижных | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.8. Издание информационно-презентационной продукции | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.9. Проведение областных конференций по проблемам музейного дела | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.10. Ремонт объектов Линии Сталина ГБУК «Военно-исторический музей Псковской области» (ФИСП) | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.11. Поддержка муниципальных музеев области | Государственный комитет Псковской области по культуре; органы местного самоуправления; Администрация Бежаницкого района; Администрация Гдовского района; Администрация г. Великие Луки; Администрация Великолукского района; Администрация Невельского района; Администрация Пыталовского района; Администрация Порховского района; Администрация Себежского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.12. Мониторинг посещаемости музеев | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.13. Возмещение расходов на бесплатное посещение музеев (до 16 лет) | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.14. Создание музея воинской славы под открытым небом | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.1.1. Заключены соглашения с подведомственными музеями и главами муниципальных образований на реализацию мероприятия, направленных на поддержку и развитие музейного дела и мероприятия по предоставлению музейных услуг | Государственный комитет Псковской области по культуре. Первый заместитель председателя комитета Бударина А.А. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 21.12.2017 | х | 29.12.2017 | Исполнены соглашения с подведомственными учреждениями на реализацию мероприятий. Издано до 3 информационно-презентационных продуктов ежегодно, поддержано не менее 3 государственных и муниципальных музеев ежегодно. В I квартале - реализовано до 5 выставочных проектов; во II квартале - издан один буклет, реализовано до 5 выставочных проектов; в III квартале - издан 1 буклет; в IV квартале - издан 1 буклет, реализовано до 5 выставочных проектов | Исполнены соглашения от 23.10.2017 № 820911-73/1.1.15, от 30.10.2017 № 820911-75/1.1.12. Подготовлен к изданию 1 сборник. | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| Мероприятие 1.1.15. Управление памятником природы регионального значения "Изборско-Мальская долина" | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск" | 01.10.2017 | 31.12.2020 | 01.10.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| 1.2. Основное мероприятие. Модернизация системы предоставления библиотечных услуг | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Повышение качества и расширение спектра государственных и муниципальных услуг в сфере библиотечного дела. Обеспечение доступа к библиотечным фондам. Создание до 10 модельных библиотек, проведение не менее 3 фестивалей, форумов по проблемам библиотечного дела ежегодно. Рост числа посещений библиотек, в т.ч. посещений веб-сайтов библиотек с размещенными на них информационными ресурсами - библиографическими и полнотекстовыми в удаленном режиме: к 2017 году - 4,6 %, к 2018 году - 4,6 %, к 2019 году - 4,7 % | Погашена кредиторская задолженность 2016 года | Х |
| Мероприятие 1.2.1. Проведение мероприятий по продвижению книги и чтения: областных конференций, фестивалей, форумов по проблемам библиотечного дела, участие в международных библиотечных ассоциациях, проектах, создание модельных библиотек, областной конкурс «Библиотека года», областной конкурс профессионального мастерства «Я работаю с детьми», внестационарное обслуживание населенных пунктов | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковская областная универсальная научная библиотека"; органы местного самоуправления; Администрация Бежаницкого района; Администрация Дновского района; Администрация Локнянского района; Администрация Невельского района; Администрация Струго-Красненского района; Администрация Себежского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 28.02.2017 | 27.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.2. Формирование и сохранность библиотечных фондов: оцифровка редких документов, включая краеведческие документы муниципальных библиотек. Формирование свода «Книжные памятники Псковской области». Обеспечение доступа к сетевым ресурсам (подписка на сетевые ресурсы). Переплет периодических изданий. Приобретение литературы и подписных изданий | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковская областная универсальная научная библиотека"; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 27.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.3. Информатизация и автоматизация библиотечных процессов и обслуживания пользователей библиотек | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковская областная универсальная научная библиотека" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 22.05.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.4. Укрепление материально-технической базы: подключение к сети Интернет, приобретение современного библиотечного оборудования, в том числе для книгохранения областных библиотек, установка систем видеонаблюдения, проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, зданий, библиотечных фондов (приобретение и установка охранно-пожарной сигнализации (для ЦРБ) | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковская областная универсальная научная библиотека"; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 22.05.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.5. Капитальный ремонт здания Псковской областной научной библиотеки, по адресу: ул. Профсоюзная, д. 2, г. Псков, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.6. Переподготовка и повышение квалификации библиотечных специалистов области: Проведение обучающих семинаров, практикумов, тренингов, в т.ч. дистанционно. Обучение в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), г. Москва | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковская областная универсальная научная библиотека" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.7. Научно-методическое обеспечение библиотек области: Издание научно-методических сборников и информационной продукции по проблемам библиотечного дела для муниципальных библиотек | Государственный комитет Псковской области по культуре, государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.2.1. Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на реализацию мероприятий по предоставлению библиотечных услуг | Государственный комитет Псковской области по культуре. Первый заместитель председателя комитета Бударина А.А. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 20.12.2017 | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 29.12.2017 | Созданы условия для модернизации системы предоставления библиотечных услуг: приобретено библиотечное оборудование для государственной библиотеки, подключены к сети Интернет до 20 муниципальных (сельских) библиотек, обновлен книжный фонд библиотек в 26 муниципальных образованиях, осуществлена подписка на периодические издания и комплектование фондов государственной библиотеки, проведено до 8 мероприятий по продвижению книги и чтения, поощрено до 4победителей конкурса «Библиотека года». Заключены соглашения с подведомственной библиотекой и главами муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на поддержку и развитие библиотечного дела и мероприятия по предоставлению библиотечных услуг: В I квартале — проведено до 2 мероприятий по продвижению книги и чтения, объявлен конкурс «Библиотека года»; во II квартале - заключены контракты и договоры на приобретение библиотечного оборудования, на подключение библиотек к сети Интернет, подведены итоги конкурса «Библиотека года», проведено до 2 мероприятий по продвижению книги и чтения в III квартале - проведено до 2 мероприятий по продвижению книги и чтения, произведено комплектование фондов муниципальных библиотек в IVквартале - приобретено библиотечное оборудование, проведено до 2 мероприятий по продвижению книги и чтения, осуществлена подписка на периодические издания и комплектование фондов подведомственной библиотеки. | Исполнены соглашения: Соглашение № 820912-1/51.2.2 от28.02.2017 на проведение XIV Международного книжного форума "Русский Запад" 18-20.04.2017. Соглашение № 820912-23/1.2.1 от 23.03.2017 на проведение фотоконкурса "Экологический патруль" 19.05.2017 Соглашение № 820912-24/1.2.1 от 23.03.2017 на проведение конкурса чтецов "Чудо-сказки К.И.Чуковского 24.03.2017" Соглашение № 820912-61а/1.2.1 от 12.07.2017 - проведение III Межрегионального фестиваля библиотечных программ "Псковская Осень" 12-14.09.2017 Соглашение № 820912-68/1.2.1 от 29.09.2017 - IV областной конкурс чтецов "Откроем для себя Изюмовские строки"15-16.11.2017 Соглашение № 820912-69/1.2.1 от 29.09.2017 - конкурс "Лучший чтец по Брайлю" ноябрь 2017 года Погашение кредиторской задолженности 2016 года: по дополнительному соглашению № 820912-2/1.2.2 от 23.01.2017 к соглашению №820912-11/1.2.2. от 19.02.2016 (приобретение литературы); по дополнительному соглашению № 820912-3/1.2.2 от 23.01.2017 к соглашению № 820912-57/1.2.2 от 06.09.2016 (подписка на 2017 год) Соглашение № 820912-70/1.2.2 от 29.09.2017 - приобретение литературы для формирования библиотечного фонда. Соглашение № 820912-47/1.2.3 от 22.05.2017 - приобретение МФУ, принтера, сканера. Соглашение № 820912-48/1.2.4 от 22.05.2017 - Приобретение компьютеров: Компьютер персональный в сборе (процессор Intel Pentium G4400 3.3GHz Socket 1151, материнская плата S1151, H110, жесткий диск Seagate (SAMSUNG) 500 Gb ST500DM009, модуль памяти DDR4 PC23300, 4Gb, 2133 MHz, блок питания АТХ 450W Aerocool VX-450, Монитор 21,5" Benq GW2270, клавиатура Defender Element HB-520 PS/2, манипулятор мышь LOGITECH B100 Black 800 USB, программное обеспечение Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP A Gov) 7 х 31428-57 | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| 1.3. Основное мероприятие. Совершенствование деятельности в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного культурного сотрудничества | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Повышение качества и расширение спектра государственных и муниципальных услуг в сфере культуры области. Обеспечение доступности к культурному продукту. Создание условий для творческой самореализации населения (проведение не менее 16 фестивалей и культурных акций ежегодно, присуждение не менее 3 премий победителям конкурса «Клуб года», выплата не менее 7 премий Администрации области). Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений: к 2017 году - 92,1%, к 2018 году - 92,1 %, к 2019 году - 92,2%. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий: к 2017 году - 4,0%, к 2018 году - 4,2 %, к 2019 году - 4,5%. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Псковской области, относительно уровня 2011 года: к 2017 году - 200%, к 2018 году - 200 %, к 2019 году - 200% | Погашена кредиторская задолженность 2016 года во II квартале по мероприятиям: юбилей детской библиотеки, фестиваль хореографического творчества, культурной акции "В Себеж - к Гердту!", фестиваль "Когда мы были на войне", проезд на фестивали в г. Ижевск, г. Москва, присуждение творческих премий для мастеров народного творчества, участие во всероссийских и международных фестивалях и выставках народных художественных промыслов и мероприятиям, посвященным 10-летию ГБПОУ "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова". Проведение: Пушкинского фестиваля, Масленицы, культурной акции, посвященной Дню работника культуры, проведение фестиваля русской музыки им. М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова, фестиваля Б.С.Трояновского - праздника русской балалайки, фестиваля "Ледовое побоище", фестиваля хореографического творчества, военно-исторической реконструкции на оборонительной линии Сталина "Холматка", 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, фестиваля "Другое искусство", областного смотра-конкурса "Клуб года", организация проведения фестиваля "Заповедник", организация проведения международного фестиваля «Железный град», проведение фестиваля Крещендо, хорового фестиваля, посвященного Дню славянской письменности и культуры, культурной акции, посвященной 85-летию Н.Мишукова, Дня государственного флага РФ, Дня России, Дня воинской славы (18 апреля), мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая. | Х |
| Мероприятие 1.3.1. Проведение межрегиональных и областных ярмарок, фестивалей-конкурсов народного творчества | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 26.06.2017 | 27.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.2. Поддержка на конкурсной основе муниципальных учреждений культуры в реализации проектов сохранения и развития декоративно-прикладного творчества | Государственный комитет Псковской области по культуре; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.3. Присуждение творческих премий для мастеров народного творчества | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 30.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.4. Организация гастролей по обслуживанию жителей села, в т.ч. детей, проведение областных культурных акций | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные учреждения культуры и искусства области; Администрация г.Великие Луки | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.5. Обеспечение участия самодеятельных, народных коллективов, коллективов профессионального искусства и исполнителей в межрегиональных, российских и международных культурных акциях | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные учреждения культуры и искусства области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 04.05.2017 | 30.11.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.6. Присуждение премий «Лучшая роль сезона», «Лучший спектакль года» | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.7. Оказание материальной помощи ветеранам труда, членам творческих союзов | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.8. Поддержка на конкурсной основе творческих союзов и творческих работников на реализацию инновационных проектов | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные учреждения культуры и искусства области; творческие союзы; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.9. Проведение областного смотра-конкурса лучших самодеятельных коллективов области и присуждение премий победителям | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.10. Организация гастрольных туров победителей областного смотра-конкурса лучших самодеятельных коллективов | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.11. Присуждение премий Администрации области за лучшие произведения в области культуры и искусства, архитектуры и журналистики | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.12. Проведение областных конкурсов современного творчества: исполнителей патриотической песни; исполнителей эстрадной песни | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.13. Проведение областного смотра-конкурса «Клуб года» | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 26.06.2017 | 22.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.14. Организация проведения Дня России | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 27.03.2017 | 29.09.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.15. Организация проведения Пушкинского праздника поэзии | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества"; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 22.05.2017 | 24.07.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.16. Организация проведения Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция"; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 12.01.2017 | 31.07.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.17. Организация проведения фестиваля русской музыки им. М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция"; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 27.02.2017 | 26.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.18. Организация проведения фестиваля Б.С.Трояновского - праздника русской балалайки | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества", государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова", органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 22.03.2017 | 30.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.19. Организация проведения дней воинской славы России | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства области; органы местного самоуправления; Администрация Великолукского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 22.03.2017 | 30.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.20. Организация проведения международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных народных инструментах | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.21. Поддержка на конкурсной основе муниципальных учреждений культуры на проведение дней городов и районов | Государственный комитет Псковской области по культуре; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.22. Организация проведения Дня Государственного флага Российской Федерации | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества"; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 12.05.2017 | 20.09.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.23. Организация проведения музыкального фестиваля «Crescendo» | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.09.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.24. Организация проведения народного праздника масленицы | Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственное управление по информационной политике и связям с общественностью Псковской области; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества"; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова"; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция"; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 02.02.2017 | 30.03.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.25. Организация проведения международного фестиваля «Железный град» | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 07.08.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.26. Организация проведения международного фестиваля «Ледовое побоище» | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 27.03.2017 | 22.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.27. Организация проведения цикла мероприятий по развитию хорового творчества в Псковской области | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция"; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 12.05.2017 | 30.11.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.28. Организация проведения джазового фестиваля | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.29. Организация проведения фестиваля хореографического творчества | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества"; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 30.11.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.30. Военно-историческая реконструкция на оборонительной линии Сталина (Холматка) | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 12.05.2017 | 09.08.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.31. Участие во всероссийских и международных фестивалях и выставках народных художественных промыслов | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 30.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.32. Организация проведения мероприятий в рамках проектов - победителей конкурсов проектов в области гуманитарных наук (по соглашению с Российским гуманитарным научным фондом) | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.33. Оказание материальной помощи на оздоровление работников культуры области | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.34. Организация проведения уличного театрального фестиваля | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.35. Мероприятия по проведению празднования 850-летия первого упоминания в летописи г.Великие Луки (по отдельному плану) | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация г. Великие Луки, государственные и муниципальные учреждения культуры | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.36. Выплата стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.37. Организация проведения мероприятий, посвященных 70 летию Победы в ВОВ (по отдельному плану), в том числе создание экспозиции. | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные учреждения культуры области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.38. Государственная поддержка (грант) на реализацию творческого проекта «Цикл тематических концертов «70-летию Псковской филармонии посвящается…» | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.39. Организация проведения мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные учреждения культуры области | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 02.05.2017 | 30.11.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.40. Организация проведения фестиваля «Заповедник» | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 03.07.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.41. Организация проведения фестиваля «Другое искусство» | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 28.04.2017 | 24.07.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.42. Мероприятия, посвященные 110-летию Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2015 | 31.12.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.43. Организация проведения мероприятий Международных Ганзейских дней Нового времени в г. Пскове (по отдельному плану)Реконструкция и техническое переоснащение ГБУК "Псковская областная универсальная научная библиотека" г. Псков, ул. Профсоюзная, д.2, в том числе ПИР | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные учреждения культуры области | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.44. Организация проведения фестиваля имени Ольги Российской | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.45. Организация проведения мероприятий, посвященных отречению последнего российского Императора Николая II от престола во Пскове | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.46. Разработка сайта, посвященного культуре Псковской области | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.47. Проведение отборочного тура Международного конкурса российской патриотической песни «Красная гвоздика» в Псковской области | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.48. Участие в «Дельфийских играх» | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова; | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.3.49. Предоставление на конкурсной основе субсидии СОНКО на предоставление социальных услуг в сфере культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные учреждения культуры области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.3.1. Заключены соглашения с ГБУК на реализацию мероприятий по предоставлению услуг в области профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества, международного культурного сотрудничества | Государственный комитет Псковской области по культуре. Первый заместитель председателя комитета Бударина А.А. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 20.12.2017 | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 29.12.2017 | Созданы условия для модернизации системы предоставления услуг учреждениями профессионального искусства, культурно-досуговыми учреждениями, для развития самодеятельного народного творчества, ремесел и промыслов, для реализации проектов международного культурного сотрудничества: проведено до 16 фестивалей, конкурсов профессионального искусства, народного творчества, проведено до 8 областных культурных акций, поощрено до 4 победителей конкурса «Клуб года», до 7 лауреатов премии Администрации области за лучшие произведения области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия, организовано до 10 выездов профессиональных коллективов на гастроли в муниципальные образования области, осуществлено до 6 выездов творческих коллективов и исполнителей, мастеров народного творчества для участия в международных и всероссийских творческих проектах, фестивалях, культурных акциях, ярмарках. Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на реализацию мероприятий по поддержке и развитию профессионального искусства, народной культуры, самодеятельного творчества и международного культурного сотрудничества: В I квартале — проведено до 3 фестивалей, конкурсов профессионального искусства, народного творчества, до 2 областных культурных акций, подведены итоги конкурса «Клуб года», объявлено до 2 конкурсов по поддержке проектов муниципальных учреждений культуры, во II квартале — проведено до 3 фестивалей, конкурсов профессионального искусства, народного творчества, до 2 областных культурных акций, организованы гастроли профессиональных коллективов в муниципальные образованиях области в III квартале - проведено до 3 фестивалей, конкурсов профессионального искусства, народного творчества, до 2 областных культурных акций, присуждены премии Администрации области за лучшие произведения области культуры и искусства, архитектуры и журналистики, сохранения объектов культурного наследия, в IV квартале - проведено до 3 фестивалей, конкурсов профессионального искусства, народного творчества, до 2 областных культурных акций, организованы гастроли профессиональных коллективов в муниципальных образованиях области. | Заключены и исполнены соглашения на реализацию: Пушкинского фестиваля, Масленицы, культурной акции, посвященной Дню работника культуры, проведение фестиваля русской музыки им. М.П.Мусоргского и Н.А.Римского-Корсакова, фестиваля Б.С.Трояновского - праздника русской балалайки, фестиваля "Ледовое побоище", фестиваля хореографического творчества, военно-исторической реконструкции на оборонительной линии Сталина "Холматка", 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, фестиваля "Другое искусство", областного смотра-конкурса "Клуб года", организация проведения фестиваля "Заповедник", организация проведения международного фестиваля «Железный град», проведение фестиваля Крещендо, хорового фестиваля, посвященного Дню славянской письменности и культуры, культурной акции, посвященной 85-летию Н.Мишукова, Дня государственного флага РФ, Дня России, Дня воинской славы (18 апреля), мероприятий, посвященных Дню Победы 9 мая. | Ввиду недостаточного финансирования образовалась кредиторская задолженность на 01.01.2018: - по соглашению № 820913-51/1.3.4 от 26.05.2017 (проведение концерта с участием лауреатов премии "Юные дарования Псковщины", "Молодые дарования России" с участием симфонического оркестра Псковской областной филармонии 22.11.17) на сумму 50 тыс. руб.; - по соглашению № 820913-76/1.3.4 от 20.11.2017 (проведение юбилейного авторского концерта Н.М.Мишукова 20.12.2017) на сумму 2,5 тыс. руб. Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| 1.4. Основное мероприятие. Кадровое обеспечение культуры области, развитие художественного образования, модернизация материально-технической базы учреждений культуры, развитие информатизации, совершенствование информационно-издательской деятельности | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 15.03.2017 | 28.12.2017 | Повышение качества и расширение спектра государственных и муниципальных услуг в сфере профессионального искусства и художественного образования. Обеспечение доступа к лучшим образцам музыкальной, театральной и художественной культуры. Создание условий для творческой самореализации населения. Участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов. Выплата не более 5 стипендий ежегодно, выплата не более 20 премий ежегодно, организация 1 профильной смены ежегодно. Охват детского населения области (установленного возраста) образовательными услугами детских школ искусств, в т.ч. по видам искусств: к 2017 году - 15,0 %, к 2018 году - 15,2 %, к 2019 году - 15,4 %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей: к 2017 году - 7,0 %, к 2018 году - 8,0 %, к 2019 году - 8,0 % | Проведение мероприятий: участие в Дельфийских играх (Екатеринбург), выплаты стипендий Губернатора для одаренных детей, организация работы профильных смен в оздоровительных лагерях области для учащихся детских школ искусств и участников детских творческих коллективов учреждений культуры области, формирование реестра ОНКН, присуждение ежегодной премии "Юные дарования Псковщины" | Х |
| Мероприятие 1.4.1. Проведение мастер - классов и областных открытых конкурсов для учащихся детских школ искусств, детских музыкальных школ, детских художественных школ, колледжа искусств | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.2. Присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» победителям международных, межрегиональных и областных конкурсов | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 26.05.2017 | 23.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.3. Обеспечение участия учащихся детских школ искусств, детских музыкальных школ, детских художественных школ, колледжа искусств в международных, всероссийских, межрегиональных, областных открытых конкурсах | Государственное бюджетное образовательное профессиональное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 15.03.2017 | 28.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.4. Поддержка на конкурсной основе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, детских музыкальных школ, детских художественных школ) на реализацию проектов развития и поддержки одаренных детей | Государственный комитет Псковской области по культуре; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.5. Стипендии Губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 15.03.2017 | 28.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.6. Организация работы профильных смен в оздоровительных лагерях области для учащихся детских школ искусств и участников детских творческих коллективов учреждений культуры области | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества"; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 23.03.2017 | 04.09.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.7. Проведение педагогических чтений, научно-практических конференций по вопросам художественного образования | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.8. Обновление и модернизация учебного и специального оборудования, парка музыкальных инструментов | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова"; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.9. Участие во всероссийских семинарах, творческих сменах, фестивалях, выставках, пленэрах, курсах повышения квалификации по проблемам работы с одаренными детьми и внедрению образовательных программ нового поколения | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.10. Учреждение премий за высокие творческие достижения в области педагогической деятельности в сфере культуры и искусства | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.11. Проведение областных семинаров и конференций по проблемам культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные и муниципальные учреждения культуры и искусства области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.12. Издание информационно-презентационной продукции | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственные учреждения культуры области; Администрация Опочецкого района; Администрация г. Великие Луки | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.13. Формирование реестра объектов нематериального культурного наследия Псковской области: создание электронной версии; издание каталога; приобретение специального оборудования для фиксации, цифровой обработки сохранения и создания базы данных (аннотация описания исследования, документирование, цифровое отображение графика, фото, видео и звук); организация фольклорных экспедиций, издание материалов экспедиций, обучающие семинары, создание нового сайта, обслуживание сервера | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 28.04.2017 | 17.11.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.14. Повышение квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений области: проведение обучающих семинаров и мастер-классов, обучение в Государственном российском доме народного творчества (г. Москва) | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.15. Приобретение и монтаж оборудования для БКЗ ГБУК Псковская областная филармония (ФИСП) | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.16. Капитальный ремонт здания БКЗ ГБУК Псковская областная филармония, г. Псков, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.17. Создание социокультурных комплексов (в т.ч. ремонт, реконструкция, строительство, ПИР, техническое оснащение, подключение к сети Интернет, поставка современного оборудования, улучшение материально-технической базы для кружковых занятий) | Государственный комитет Псковской области по культуре; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.18. Приобретение комплексов информационно-библиотечного обслуживания КИБО | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковская областная универсальная научная библиотека" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.19. Приобретение автотранспорта для внестационарного культурно-досугового обслуживания населения, в т.ч.передвижных мобильных комплексов АВТОКЛУБ | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества"; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.20. Ремонтно-реставрационные работы (с приспособлением под современные условия использования) на объекте культурного наследия «Дом народной дружины 1926-28 гг.», г. Печоры, ул. Свободы, д. 29 | Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.21. Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для Псковской областной филармонии | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.22. Мероприятия по поддержке творческой деятельности и техническое переоснащение детских и кукольных театров | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.10.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.23. Приобретение автотранспорта для Театрально-концертной дирекции (ФИСП) | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.24. Конференция по проблемам духовно-нравственного воспитания | Администрация Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция"; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковская областная универсальная научная библиотека" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.25. Капитальный ремонт потолочного покрытия концертного зала ГБОУ СПО "Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова", г.Псков, ул.Набат, 5 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.26. Создание публичных электронных библиотек, сайтов музеев и театров в сети Интернет | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник; государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск"; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Военно-исторический музей-заповедник"; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковская областная универсальная научная библиотека"; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.27. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Корвин-Круковских» XIX в. (филиал музея-заповедника) (реставрационные работы с приспособлением для современного использования), Псковская область, Великолукский район, с. Полибино | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.28. Выполнение аналитических работ по сбору, обобщению и анализу информации для проведения Общественным советом по культуре при Государственном комитете Псковской области по культуре независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры области | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.4.29. Проведение мероприятий в рамках проекта "Школа актерского мастерства", в том числе программа профессиональной переподготовки | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.09.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.4.1. Заключены соглашения с ГБУК на реализацию мероприятий в области кадрового обеспечения культуры области, развития художественного образования, модернизации материально-технической базы учреждений культур | Государственный комитет Псковской области по культуре. Первый заместитель председателя комитета Бударина А.А. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 20.12.2017 | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 28.12.2017 | Созданы условия для реализации мероприятий в области кадрового обеспечения культуры области, развития художественного образования, модернизации материально-технической базы учреждений культур. В I квартале заключено соглашение на издание сборника "Словенское поле - 2016"; во II квартале заключены соглашения на выплату стипендий Губернатора Псковской области для одаренных детей и молодежи в области культуры и искусства, проведена работа профильных смен в оздоровительных лагерях области для учащихся детских школ искусств и участников детских творческих коллективов учреждений культуры области; в III квартале присуждена премия "Юные дарования Псковщины"; в IV квартале обеспечено участие учащихся детских школ искусств, детских музыкальных школ, детских художественных школ, колледжа искусств в международных, всероссийских, межрегиональных, областных открытых конкурсах | Заключены и исполнены соглашения по мероприятиям: участие в Дельфийских играх (Екатеринбург), выплаты стипендий Губернатора для одаренных детей, организация работы профильных смен в оздоровительных лагерях области для учащихся детских школ искусств и участников детских творческих коллективов учреждений культуры области, формирование реестра ОНКН, присуждение ежегодной премии "Юные дарования Псковщины". Обеспечено участие учащихся детских школ искусств, детских музыкальных школ, детских художественных школ, колледжа искусств в международных, всероссийских, межрегиональных, областных открытых конкурсах. | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| 1.5. Основное мероприятие. Модернизация системы оказания услуг сферы культуры в муниципальных образованиях, в том числе на селе | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Нет | В 2017 году основное мероприятие не проводилось | Х |
| Мероприятие 1.5.1. Создание многофункциональных культурных и образовательных комплексов в каждом муниципальном районе | Государственный комитет Псковской области по культуре органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.2. Оказание финансовой поддержки (субсидии) муниципальным образованиям на поддержку создания и развития деятельности многофункциональных культурных и образовательных комплексов | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.3.Адресная финансовая помощь (субсидии) учреждениям культуры муниципальных образований на конкурсной основе за лучшие показатели деятельности | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.4. Учреждение региональных грантов государственным и муниципальным учреждениям культуры на реализацию творческих проектов | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.5. Организация курсов переподготовки (повышения квалификации) работников культуры области для целей специальной подготовки, повышения качества оказываемых услуг в объеме не менее 15% работающих в сфере ежегодно | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковская областная универсальная научная библиотека"; государственное бюджетное учреждение культуры "Псковский областной центр народного творчества" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.6. Осуществление стимулирующих выплат молодым специалистам учреждений культуры, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.7. Выплата специальных премий лучшим работникам государственных и муниципальных учреждений культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.5.8. Выплата специальных премий лучшим творческим коллективам областных государственных и муниципальных учреждений культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. Основное мероприятие. Модернизация (ремонтные работы, приобретение оборудования) сети муниципальных учреждений культуры области | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 25.12.2017 | Рост числа посещений библиотек, в том числе посещений веб-сайтов библиотек с размещенными на них информационными ресурсами - библиографическими и полнотекстовыми в удаленном режиме. Рост удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских объединений. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры (по сравнению с предыдущим годом): в 2017 году - 24,0 %, в 2018 году - 30,0 %. Увеличение посещаемости учреждений культуры: в 2017 году - 24,0 %, в 2018 году - 30,0 % | Продолжается ремонт МУК. Погашение кредиторской задолженности 2016 года | Х |
| Мероприятие 1.6.1. Строительство пристройки к Дому культуры поселка Бежаницы, универсального зала вместимостью до 250 человек, в том числе проектно-изыскательские работы МБУК «Бежаницкий районный центр культуры», Псковская область, п.Бежаницы, ул.Смольная, д. 14 | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Бежаницкого района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.2. Приобретение специального библиотечного оборудования, компьютерного оборудования, подключение к сети Интернет библиотеки Лющикского сельского центра культуры филиала МБУК «Бежаницкий районный центр культуры» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Бежаницкого района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.3. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Великолукского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Великолукского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 04.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.4. Приобретение специального библиотечного оборудования, компьютерного оборудования, подключение к сети Интернет Булынинского сельского Дома культуры филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационно-культурный центр» Великолукского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Великолукского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.5. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Гдовского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Гдовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 04.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.6. Приобретение специального библиотечного оборудования, компьютерного оборудования для модельной библиотеки Яммского сельского дома культуры структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения Гдовского района «Центр Досуга и Культуры» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Гдовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.7. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Дедовичского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Дедовичского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 04.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.8. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Дновского района, в том числе: Капитальный ремонт здания МУ «Дновский РКЦ» по адресу: Псковская область, г.Дно, ул.Ленина, д.19 | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Дновского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 08.02.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.9. Капитальный ремонт кровли здания Блясинского сельского дома культуры филиала МБУК «Красногородское районное досуговое объединение», Псковская область, Красногородский район, д. Блясино | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Красногородского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.10. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Красногородского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Красногородского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 08.02.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.11. Приобретение специального библиотечного оборудования, компьютерного оборудования, подключение к телефонной связи и Интернет библиотеки Блясинского сельского дома культуры филиала МБУК «Красногородское районное досуговое объединение» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Красногородского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.12. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Куньинского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Куньинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 08.02.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.13. Приобретение оборудования для Куньинского района Псковской области | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Куньинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 08.02.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.14. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Локнянского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Локнянского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.15. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Невельского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Невельского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.16. Приобретение специального библиотечного оборудования для библиотеки Усть-Долысского сельского Дома культуры структурного подразделения МУК Невельского района «Культура и досуг» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Невельского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.17. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Новоржевского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Новоржевского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.18. Приобретение специального библиотечного оборудования для библиотеки Выборского сельского Дома культуры филиала МУК «Новоржевский районный культурный комплекс» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Новоржевского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.19. Капитальный ремонт здания Руновского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУ «Культурно-досуговый комплекс Новосокольнического района», Псковская область, Новосокольнический район, д.Руново | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Новосокольнического района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 04.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.20. Приобретение специального библиотечного оборудования, компьютерного оборудования, подключение к телефонной связи и Интернет библиотеки Руновского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУ «Культурно-досуговый комплекс Новосокольнического района» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Новосокольнического района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.21. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Опочецкого района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Опочецкого района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 08.02.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.22. Приобретение специального библиотечного оборудования для Глубоковской модельной сельской библиотеки | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Опочецкого района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.23. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Островского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Островского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 04.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.24. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Палкинского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Палкинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 04.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.25. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Печорского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Печорского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.26. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Плюсского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Плюсского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.27. Приобретение специального библиотечного оборудования, компьютерного оборудования, подключение к телефонной связи и Интернет библиотеки Заплюсского Дома культуры - филиал МБУ «Районный Дом культуры» муниципального образования «Плюсский район» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Плюсского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.28. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Порховского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Порховского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.29. Приобретение специального библиотечного оборудования, компьютерного оборудования, подключение к телефонной связи и Интернет Верхнемостского сельского Дома культуры филиала МБУК «Порховский СКК» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Порховского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.30. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Псковского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Псковского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 04.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.31. Приобретение компьютерного оборудования для библиотеки Соловьевского культурно-досугового центра структурного обособленного подразделения МБУ Псковского района «Псковский районный Центр культуры» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Псковского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.32. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Пустошкинского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Пустошкинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 08.02.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.33. Приобретение специального библиотечного оборудования, компьютерного оборудования, подключение к телефонной связи и Интернет библиотеки Забельского сельского Дома культуры структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения «Пустошкинский районный Центр культуры» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Пустошкинского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.34. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Пушкиногорского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Пушкиногорского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.35. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Пыталовского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Пыталовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.36. Приобретение специального библиотечного оборудования, компьютерного оборудования, подключение к телефонной связи и Интернет библиотеки Линовского Сельского Дома культуры филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Пыталовское досуговое объединение» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Пыталовского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.37. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Себежского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Себежского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.38. Приобретение специального библиотечного оборудования, компьютерного оборудования, подключение к телефонной связи и Интернет библиотеки Мостищенского сельского клуба структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный культурный центр» | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Себежского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.39. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Струго-Красненского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Струго-Красненского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.40. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры Усвятского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Усвятского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.41. Приобретение современного оборудования для муниципальных учреждений культуры области | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Бежаницкого района; Администрация Великолукского района; Администрация Гдовского района; Администрация Дедовичского района; Администрация Дновского района; Администрация Красногородского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.42. Капитальный ремонт системы отопления и вентиляции МБУК «Городской культурный центр» по адресу: г.Псков, пл.Победы, д.1 | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация города Пскова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.43. Государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Печорского района; Администрация Порховского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.44. Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Бежаницкого района; Администрация Великолукского района; Администрация Гдовского района; Администрация Дедовичского района; Администрация Дновского района; Администрация Красногородского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.45. Капитальный ремонт здания Лющикского сельского центра культуры структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Бежаницкий районный центр культуры», Псковская область, Бежаницкий район, д. Лющик | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Бежаницкого района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.46. Строительство пристройки выставочного зала в краеведческом музее муниципального бюджетного учреждения «Струго-Красненский районный культурный центр», Псковская область, рп. Струги Красные, ул. Советская, д. 14 | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Струго-Красненского района | 01.01.2015 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.47. Приобретение оборудования МБУК Центр культуры «Юбилейный» Островского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Островского района | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.48. Приобретение оборудования МБУК Палкинское районное досуговое объединение Палкинского района | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация Палкинского района | 01.01.2016 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.49. Субсидия на поддержку отрасли культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре; муниципальные образования | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 30.09.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.50. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре; муниципальные образования | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 25.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.51. Обеспечение поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч жителей | Государственный комитет Псковской области по культуре; муниципальные образования | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 20.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.6.52. Ремонтные работы на объектах муниципальных учреждений культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре; муниципальные образования | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.6.1. Заключены соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на проведение ремонтных работ зданий муниципальных учреждений культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре. Заместитель председателя комитета Куприн В.Д. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 20.12.2017 | х | 30.09.2017 25.12.2017 | Созданы условия для реализации культурно-досуговых и библиотечно-информационных услуг. В I квартале и II квартале осуществлено погашение кредиторской задолженности 2016 года. Перечислена субсидия в III квартале – 4 муниципальным образованиям, в IV квартале – 4 муниципальным образованиям | Заключены и исполнены соглашения о предоставлении субсидий на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных учреждений культуры в малых городах и (или) сельской местности с 8 районами. Продолжается ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Погашена кредиторская задолженность по 15 объектам ремонта зданий муниципальных учреждений культуры | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 1.6.2. Заключены соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на приобретение современного оборудования для муниципальных учреждений культуры области | Государственный комитет Псковской области по культуре. Заместитель председателя комитета Куприн В.Д. | х | 30.09.2017 | х | 30.09.2017 | Исполнены соглашения до 30.09.2017. Приобретено оборудование для 18 муниципальных учреждений культуры области | Заключены и исполнены соглашения о предоставлении субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры с 23 районами. | Х |
| 2. Подпрограмма «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для сохранения и эффективного использования историко-культурного наследия области в целях социально-экономического развития области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие. Сохранение исторических поселений и достопримечательных мест регионального значения | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 05.06.2017 | 29.12.2017 | Обеспечение сохранности исторических поселений области. Разработка границ территорий, определение предмета охраны на историческое поселение г. Остров в 2017 году. Доля исторических поселений области, имеющих разработанные историко-культурные опорные планы, от общего количества исторических поселений области: к 2017 году - 15,4 %, к 2018 году - 15,4 %, к 2019 году - 23,1 %. Доля исторических поселений области, для которых установлены границы территории от общего количества исторических поселений области: к 2017 году - 15,4 %, к 2018 году - 15,4 %, к 2019 году - 23,1 % | Завершены работы 2-го этапа по определению границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах исторического поселения город Остров. Разработаны проекты границ территории и режимов использования земельных участков в границах территории достопримечательных мест "Средняя Плюсса", Достопримечательное место "Фортификационные и инженерные сооружения времен 1-й Мировой войны на территории Псковской области" | Х |
| Мероприятие 2.1.1. Разработка историко-культурных опорных планов исторических поселений регионального значения | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.2. Подготовка топоосновы исторических поселений области в масштабе 1:2000 | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.3. Определение предмета охраны исторических поселений области | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.4. Разработка схем (карт) границ территорий исторических поселений | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.5. Предоставление субсидий органам местного самоуправления на софинансирование работ по разработке градостроительных регламентов исторических поселений | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; Администрации муниципальных образований области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.6. Разработка границ территорий достопримечательных мест, определение характера использования территории, ограничений и требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 06.06.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.7.Разработка границ территорий исторических поселений регионального значения, определение требований к градостроительным регламентам в границах территорий исторических поселений регионального значения, определение предмета охраны исторических поселений регионального значения | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 05.06.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.1.1. Подготовлен проект приказа об утверждении границ, предмета охраны исторических поселений | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | х | 20.12.2017 | х | 29.12.2017 | Разработаны и утверждены границы территорий и предмет охраны на 1 историческое поселение в 2017 году | Выполнены работы 2 этапа работ по разработке границ территорий, определению предмета охраны исторического поселения г.Остров | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.1.2. Заключены соглашения с ГБУК на реализацию мероприятий в сфере сохранения исторических поселений и достопримечательных мест регионального значения | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 20.12.2017 | х | 29.12.2017 | Созданы условия для реализации мероприятий по обеспечению сохранности исторических поселений и достопримечательных мест . В I-II кварталах заключены соглашения с ГБУКами на реализацию мероприятия в сфере сохранения исторических поселений и достопримечательных мест регионального значения; во II и III кварталах выполнены историко-градостроительные исследования по обоснованию границ территории и достопримечательных мест; в IV квартале разработаны проекты границ территорий исторического поселения и достопримечательных мест | Исполнены 2 соглашения с ГБУКами на реализацию мероприятия. Выполнены работы по разработке границ территорий для 2 достопримечательных мест и 1 исторического поселения | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| 2.2. Основное мероприятие. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального и федерального значения | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А.; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Председатель комитета Агапов А.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.03.2017 | 29.12.2017 | Выполнение работ по сохранению и исследованию объектов археологического наследия. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии: к 2017 году - 35,2 %, к 2018 году - 35,2 %, к 2019 году - 35,3 % | Заключены соглашения с ГБУКами на реализацию мероприятий. Организован волонтерский лагерь для школьников и студентов с 9 по 23 июля 2017 года на территории поселения 10-11 вв. близ дер.Горожане Новосокольнического района. Приняли участие 20 волонтеров из Пскова, Великие Луки, Москвы, Санкт-Петербурга. Выполнены работы по фиксации ОКН ФЗ "Усадьба Крестовских", с. Велье Пушкиногороского района. | Х |
| Мероприятие 2.2.1. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Гостиница Россия. Дом К.Гельта», г. Псков, ул. Пушкина 3/13, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.2. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Дом купца Бояринова, XIX в», г. Гдов, ул. К.Маркса, 31 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.3. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Дом Родзянко, XIX в.», пос. Усвяты, на Замковой горе, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.4. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Банк Государственный Российской Империи. Псковское отделение, 1910 г.», г. Псков, ул. Советская, 44, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.5. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Барский дом Д.А.Философова - министра торговли и промышленности России, XIX в.», Бежаницкий район, д. Усадище, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.6. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Лютеранская Кирха, 30г. ХХ в.», г. Пыталово, ул. Чехова, 4, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.7.«Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Здание почтовой станции, ХIХ в», г. Невель, ул. Ленина, 14, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.8. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Гимназия Мариинская женская (учебный корпус с жилым флигелем) 1916 г.», г. Псков, ул. Некрасова, 9, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.9. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Церковь Новое Вознесение», г. Псков, ул. Некрасова, 20, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.10. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Здание поликлиники» XIX в., г. Новоржев, ул. Толстого, 42, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.11. Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования ОКН ФЗ «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704-1708 гг. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII», г. Великие Луки, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.12. Консервационные работы на ОКН ФЗ «Руины церкви Богоявления с Бродов», 1444 г. г. Псков, левый берег реки Псковы, у Лапиной горки, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.13. Ремонтно-реставрационные (противоаварийные) работы на ОКН РЗ «Церковь Никольская», 1795 г., Опочецкий район, дер. Матюшкино, в.т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.14. Ремонтно-реставрационные (противоаварийные) работы и консервация объектов культурного наследия по причине форс-мажорных обстоятельств | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.15. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Усадьба Корвин-Круковских, (филиал музея-заповедника)», Великолукский район, с. Полибино. в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.16. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Усадьба Чириковых, в которой жил М.П.Мусоргский, XIX в. (филиал музея-заповедника)», Куньинский район, пос. Наумово, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.17. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Усадьба «Любенск», в которой в 1907-1908 гг. жил и работал Н.А.Римский-Корсаков (филиал музея-заповедника)», Плюсский район, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.18. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Усадьба «Вечаша», в которой в 1894-1905 гг. жил и работал Н.А.Римский-Корсаков (филиал музея-заповедника)», Плюсский район, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.19. Ремонтно-реставрационные работы ОКН ФЗ «Усадьба писательницы М.В.Алтаевой-Ямщиковой (филиал музея-заповедника)», Плюсский р-н, дер. Лог, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.20. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Дом губернатора», г. Псков, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.21. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Приказная палата», г. Псков, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.22. Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования на ОКН РЗ «Дом жилой доходный Сафьянщиковых», г. Псков, ул. Герцена,д. 1/1 , в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.23. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Дом жилой «доходный» генерала Макарова П.П.», г. Псков, ул. Некрасова, 10 | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.24. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Церковь Воскресенская с колокольней», Опочецкий район, дер. Теребени, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.25. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Церковь Василия на Горке», благоустройство территории, г. Псков, Октябрьский пр-т, 5, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.26. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Комплекс купеческих дворов», XVII-XIX вв, Пушкиногорский район, пос.Велье, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.27. Ремонтно-реставрационные (противоаварийные и консервационные) работы на ОКН ФЗ «Земляной вал «Крепость», г. Великие Луки, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.28. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Усадьба городская Беклешова Н.А. Дом жилой (Первое здание Псковской губернской гимназии)», XVIIв., кон. XVIII в.; кон. XIX в г.Псков, ул. Георгиевская 4, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.29. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Дом Печенко, XVII в.», г. Псков, ул. Гоголя, 43, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.30. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Дом И.И.Игнатовича», XIX в. г. Опочка, ул. Ленина, 60, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.31. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Ансамбль Староизборской крепости и Труворова городища» Старый Изборск, крепость | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.32. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Казармы (общежитие СХТ)» XIX в., Псковская область, г. Себеж, ул. Пролетарская,14, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.33. Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением под современное использование ОКН ФЗ «Народный дом» им. А.С.Пушкина» (Драматический театр им. А.С.Пушкина)», реконструкция, переоборудование, г. Псков | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.34. Приобретение и монтаж мебели, оборудования и инвентаря на ОКН ФЗ «Народный дом» им. А.С.Пушкина» (Драматический театр им. А.С.Пушкина)», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.35. «Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Анастасиевская часовня с росписями», в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.36. Предпроектные работы на ОКН ФЗ «Ансамбль зданий усадьбы Строганова, XVII-XIX вв. с парком», Порховский район, с. Волышово | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.37. Строительство сетей наружного и внутреннего газоснабжения ОКН ФЗ «Церковь Покрова от Пролома», г. Псков, у Покровской башни, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.38. Организация и проведение спасательных научно-исследовательских археологических работ (раскопки объектов археологического наследия в г. Пскове и Псковской области, в т.ч. подводных объектов) | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.39. Строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник с благоустройством прилегающей территории, в т.ч. проектно-изыскательские работы (далее - ПИР), спасательные археологические исследования | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.40. Организация летних волонтерских лагерей для студентов и школьников | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 16.03.2017 | 31.07.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.41. Предоставление субсидий религиозным организациям на возмещение затрат по проектированию ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия религиозного назначения | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; местные религиозные организации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.42. Работы по фиксации объектов культурного наследия с использованием современных технологий, в т.ч. 3-D сканирование, радиоавионика, геофизика и др. | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 29.05.2017 | 31.10.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.43. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Усадьба купца Анисимова», дер. Изборск, ул. Печорская, д. 41-а, д. 41-б | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.44. Строительство инженерных сетей к ОКН ФЗ «Усадьба Корвин-Круковских (филиал музея-заповедника)» и благоустройство территории ОКН ФЗ «Усадьба Корвин-Круковских, Великолукский район, с.Полибино, в т.ч.ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.45. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН ФЗ «Мост», г. Остров, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.46. Ремонтно-реставрационные работы на ОКН РЗ «Бывшая монастырская православная церковь», г. Печоры, Международная, 6, в т.ч. ПИР | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; Администрация Печорского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.47. Разработка проектной документации по сохранению ОКН ФЗ: «Дом Марины Мнишек», XVII в. (г. Псков, ул. Некрасова, 10-а), «Палаты купца Меньшикова. Второй дом Сутоцкого», XVII в. (г. Псков, ул. Советская, 50-а), «Комплекс гражданских зданий на Романовской горке: дом предводителя дворянства», XVII в. (г. Псков, ул. Советская, 52-а) (стадия – эскизный проект реставрации | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.2.48. Проведение работ по сохранению ОКН РЗ «Здание бывшего купеческого особняка («Казаковский дом»)», XIX в., г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 79 (ремонтно-реставрационные работы) | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2017 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.2.1. Разработано задание для обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального и федерального значения для объявления конкурсных процедур | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А.; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Председатель комитета Агапов А.Н. | х | 20.12.2017 | Х | Х | Организован волонтерский лагерь по проведению спасательных археологических полевых работ | Заключены соглашения с ГБУК на реализацию мероприятий. Проведен волонтерский лагерь. Выполнена фиксация ОКН ФЗ "Усадьба Крестовских". | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.2.2. Заключены соглашения с ГБУК на реализацию мероприятий в сфере сохранения объектов культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А.; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Председатель комитета Агапов А.Н. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 20.12.2017 | х | 29.12.2017 | Созданы условия для реализации мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия. В I-II кварталах заключены соглашение с ГБУК ПО АЦПО на реализацию мероприятия; во II квартале сформирован состав участников волонтерского лагеря, определено место его проведения; в III квартале организован волонтерский лагерь; в IV квартале подготовлен и сдан финансовый и информационный отчет | Заключено соглашение на реализацию мероприятия, подготовлен и сдан финансовый и информационный отчет о реализации мероприятия | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| 2.3. Основное мероприятие. Реализация совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России» | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А.; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Председатель комитета Агапов А.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Высокий уровень сохранности и использования объектов культурного наследия, вовлечение объектов культурного наследия в социокультурный оборот. Реставрация с приспособлением для современного использования 5 объектов культурного наследия | Начаты реставрационные работы с приспособлением для современного использования за счет средств займа по следующим объектам: два здания Мешок и Варлаамовский угол. Завершены работы по разработке проектной документации ОКН "Школа художественно-ремесленная Н.Ф. Фан-дер-Флита", г. Псков, "Покровская башня", "Поганкины палаты". | Х |
| Мероприятие 2.3.1. Проектные работы на ОКН ФЗ «Два здания «Мешок», г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.2. Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования на ОКН ФЗ «Два здания «Мешок», г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.3. Проектирование внешних инженерных коммуникаций к ОКН ФЗ «Два здания «Мешок», благоустройства территории, г. Псков | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.4. Проведение спасательных археологических раскопок на трассах инженерных коммуникаций, благоустройство территории ОКН ФЗ «Два здания «Мешок», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.5. Строительство инженерных сетей к ОКН ФЗ «Два здания «Мешок», благоустройство территории» г. Псков | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.6. Проектирование музейной экспозиции в ОКН ФЗ «Два здания «Мешок», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.7. Строительство музейной экспозиции в ОКН ФЗ «Два здания «Мешок», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.8. Приобретение и монтаж средств охранно-пожарной сигнализации, в том числе климат-контроль на ОКН ФЗ «Два здания «Мешок», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.9. Проектирование внешних инженерных сетей к ОКН ФЗ «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни», подготовка технических условий на проектирование | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.10. Проектные работы на ОКН ФЗ «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни», г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.11. Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования на ОКН ФЗ «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни», г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.12. Проведение спасательных археологических раскопок на трассах инженерных коммуникаций к ОКН ФЗ «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.13. Строительство внешних инженерных сетей к ОКН ФЗ «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни», восстановление благоустройства территории, г. Псков | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.14. Проектирование музейной экспозиции в ОКН ФЗ «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.15. Строительство музейной экспозиции в ОКН ФЗ «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.16. Приобретение и монтаж средств охранно-пожарной сигнализации на ОКН ФЗ «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.17. Проектирование устройства пешеходного моста через реку Пскову (у слияния двух рек Великой и Псковы) в рамках проекта «Варлаамовский угол, Стены и башни окольного города» ОКН ФЗ «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; Администрация города Пскова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.18. Выполнение работ по устройству пешеходного моста через реку Пскову (у слияния двух рек Великой и Псковы) в рамках проекта «Варлаамовский угол, Стены и башни окольного города» ОКН ФЗ «Комплекс крепостных сооружений окольного города: Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; Администрация города Пскова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.19. Софинансирование проектов «Малого окна» | Государственные учреждения культуры | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.20. Изготовление проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей к ОКН ФЗ «Дом Ксендза», «Поганкины палаты», «Школа художественно-ремесленная им. Н.Ф.Фан-дер-Флита», благоустройство территории, г. Псков | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.21. Проведение спасательных археологических раскопок на трассах инженерных коммуникаций к ОКН ФЗ «Дом Ксендза», «Поганкины палаты», «Школа художественно-ремесленная им. Н.Ф.Фан-дер-Флита», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.22. Строительство инженерных сетей к ОКН ФЗ «Поганкины палаты» и ОКН ФЗ «Дом Ксендза», «Школа художественно-ремесленная им. Н.Ф.Фан-дер-Флита», благоустройство территории, г. Псков | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.23. Приобретение экспозиционно-выставочного оборудования и монтаж музейной экспозиции в ОКН ФЗ «Поганкины палаты» и «Дом Ксендза», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.24. Приобретение и монтаж средств охранно-пожарной сигнализации на ОКН ФЗ «Поганкины палаты» и «Дом Ксендза», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.25. Изготовление проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей, благоустройство территории ОКН ФЗ «Покровская башня», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.26. Проведение спасательных археологических раскопок: на трассах инженерных коммуникаций; архитектурно-археологические исследования ОКН ФЗ «Покровская башня» и прясел стен ОКН ФЗ «Стены Окольного города» | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.27. Строительство инженерный сетей к ОКН ФЗ «Покровская башня», благоустройство территории, г. Псков | Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.28. Приобретение экспозиционно-выставочного оборудования и монтаж музейной экспозиции «Мемориал Псковской воинской славы» | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.29. Приобретение и монтаж средств охранно-пожарной сигнализации на ОКН ФЗ «Покровская башня», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.30. Проектные работы на ОКН ФЗ «Поганкины палаты», г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.31 Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования на ОКН ФЗ «Поганкины палаты», г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.32. Проектные работы на ОКН ФЗ «Школа художественно-ремесленная им. Н.Ф.Фан-дер-Флита», г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.33. Ремонтно-реставрационно-производственные работы с приспособлением для современного использования на ОКН ФЗ «Школа художественно-ремесленная им. Н.Ф.Фан-дер-Флита», г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.34. Проектные работы на ОКН ФЗ «Дом Ксендза»,г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.35. Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования на ОКН ФЗ «Дом Ксендза», г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.36. Разработка дизайн-проекта экспозиций в ОКН ФЗ «Поганкины палаты» и «Дом Ксендза», г. Псков | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.3.37. Ремонтно-реставрационные работы с приспособлением для современного использования ОКН ФЗ «Покровская башня», г. Псков | Министерство культуры Российской Федерации | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.3.1. Разработан график реализации подпроектов Псковской области «Музейный квартал», «Покровская башня»,«Двор Посникова»,«Высокая башня, Варлаамовская наугольная башня, Плоская башня, с участком крепостной стены от Высокой до Варлаамовской наугольной башни" для реализации совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия России» | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А.; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Председатель комитета Агапов А.Н. | х | 20.12.2017 | Х | Х | Определены подрядные организации на выполнение реставрационных работ с приспособлением для современного использования 5 объектов культурного наследия Федерального значения | Завершено проектирование за счет средств займа по следующим объектам , "Покровская башня", "Поганкины палаты". Согласована проектная документация по реставрации. Ведутся реставрационные работы на ОКН Два здания Мешок и Варлаамовский угол | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.3.2. Заключены договоры на выполнение работ | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А.; Государственный комитет Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Председатель комитета Агапов А.Н. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 20.12.2017 | Х | Х | Созданы условия для реализации совместного проекта Министерства культуры Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Сохранение и использование культурного наследия в России». В I квартале ФИСПом г. Санкт-Петербург проведен отбор участников по реализации проектов реставрации и приспособления ОКН; во II квартале проведен конкурс по определению подрядной организации, заключены государственные контракты; в III, IV кварталах выполнен 1 этап реставрационных работ | Выполняются работы согласно заключенным договорам | Х |
| 2.4. Основное мероприятие. Реализация комплекса мер по государственной охране объектов культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 20.04.2017 | 29.12.2017 | Предотвращение повреждения, разрушения, уничтожения объектов культурного наследия. Мониторинг 15 объектов культурного наследия в 2017 году; определение границ территории для 10 объектов культурного наследия в 2017 году. Доля объектов культурного наследия, имеющих разработанные проекты зон охраны: к 2017 году - 50,0 %, к 2018 году - 56,0 %, к 2019 году - 58,0 % | Заключены соглашения с ГБУК на реализацию мероприятий. Выполнены работы по обследованию, фотофиксации, мониторингу состояния объектов культурного наследия ( 10ОКН в г. Печоры), выполнены работы по разработке проектов границ территории для 28 ОКН, завершены работы по второму этапу работ по разработке проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия г. Острова. | Х |
| Мероприятие 2.4.1. Обследование территории Псковской области с целью учета и выявления объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 21.08.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.4.2. Обследование, фотофиксация, мониторинг состояния объектов культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 20.04.2017 | 30.06.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.4.3. Уточнение пообъектного состава объектов культурного наследия федерального, регионального значения | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.4.4. Определение предмета охраны объектов культурного наследия федерального, регионального значения | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.4.5. Определение границ территории объектов археологического наследия, памятников истории в целях проведения кадастровых работ | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 05.05.2016 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.4.6. Определение границ территорий объектов культурного наследия - памятников архитектуры | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 04.05.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.4.7. Организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.05.2017 | 30.09.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.4.8. Организация и проведение работ по разработке и установлению зон охраны объектов культурного наследия федерального, регионального значения | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 30.05.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.4.9. Организация и проведение работ по разработке и установлению зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения - памятников истории (братские могилы, воинские захоронения) | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.4.10. Организация и проведение работ по изготовлению и установке информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия федерального, регионального значения | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.4.11. Подготовка документации и продвижение номинации «Памятники Древнего Пскова» в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.02.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.4.1. Подготовлена необходимая документация для регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре ОКН | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | х | 20.12.2017 | х | 29.12.2017 | Выполнен мониторинг 15 объектов культурного наследия, определены границы территорий 10 объектов культурного наследия | Выполнен мониторинг 10 ОКН Печорского района, разработаны проекты границ территорий для 28 ОКН | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.4.2. Заключены соглашения с ГБУК на реализацию мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 | х | 29.12.2017 | Созданы условия для реализации мероприятий по государственной охране объектов культурного наследия. В I-II кварталах заключены соглашения с ГБУКами на реализацию мероприятий; во II квартале разработаны проекты границ территорий для 5 ОКН; в III квартале – для 5 ОКН | Заключены соглашения с ГБУК на реализацию мероприятий. Выполнены работы по обследованию, фотофиксации, мониторингу состояния объектов культурного наследия, разработаны проекты границ для 28 ОКН | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| 2.5. Основное мероприятие. Совершенствование системы деятельности в сфере охраны объектов культурного наследия Псковской области, в том числе укрепление и модернизация деятельности государственных учреждений культуры области | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.03.2017 | 29.12.2017 | Повышение качества услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры. Улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры | Проведен семинар "Археология и история Пскова и Псковской области" | Х |
| Мероприятие 2.5.1. Обслуживание специализированного программно-информационного ресурса «КАИСА» (база данных по объектам культурного наследия области) | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.5.2. Приобретение программного обеспечения для государственных учреждений культуры области, осуществляющих деятельность в области охраны объектов культурного наследия: ZWCad; AutoCAD 2012, AutoCAD CIVIL 3D; PHOTOSHOP CS6; Adod Akrobat 9 Pro; ABBY Find Reader; Microsoft Office; Windows 7GGK | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.5.3. Приобретение оборудования для государственных учреждений культуры области, осуществляющих деятельность в области охраны объектов культурного наследия: Сканер цветной А3 – Microtek XT 6060; Сканер Microbox book2net RGB; теодолит, геодезический GPS, металлодетектер, система полуавтоавтоматического измерения годовых колец (Lintab-6), микроскоп бинокулярный МБС-10 | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.5.4. Организация и проведение тематических выставок, популяризирующих историко-культурное наследие области | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.5.5. Организация и проведение международных, межрегиональных, областных конференций и семинаров по вопросам в области охраны объектов культурного наследия, в т.ч. семинар «Археология и история Пскова и Псковской земли» | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.05.2017 | 30.04.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.5.6. Подготовка и издание информационно-презентационных, научно-исследовательских, историко-культурных и краеведческих материалов в области охраны объектов культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.5.7. Приобретение оборудования и материалов для реставрации археологических предметов | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.5.8. Проведение семинаров и тематических конференций по вопросам сохранения объектов культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.5.9. Обучение государственных и муниципальных служащих, специалистов государственных учреждений культуры на курсах повышения квалификации и методических выездных семинарах | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.5.10. Участие в международных, российских, межрегиональных конференциях, семинарах по вопросам сохранения историко-культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 2.5.1. Заключены соглашения с ГБУК на реализацию мероприятий по совершенствованию системы деятельности в сфере охраны объектов культурного наследия Псковской области, в том числе укрепление и модернизация деятельности ГБУКов | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 20.12.2017 | х | 29.12.2017 | Исполнены соглашения с подведомственными учреждениями на реализацию мероприятий. Повышено качество услуг, предоставляемых государственными учреждениями культуры | Заключено с соглашение с ГБУК на реализацию мероприятия. Состоялся семинар «Археология и история Пскова и Псковской земли» | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| Контрольное событие Государственной программы 2.5.2. Проведены семинары, конференции по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | х | 20.12.2017 | х | 29.12.2017 | Созданы условия для реализации мероприятия. В I квартале заключены соглашения с ГБУКами на реализацию мероприятий; во II квартале организован семинар «Археология и история Пскова и Псковской земли»; в III квартале сдан информационный отчет о его проведении; в IV квартале организована научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» | организована научно-практическая конференция "Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий" | Х |
| 3. Подпрограмма «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Развитие сферы туризма области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» в Псковской области, в том числе объектов канализационной сети и очистных сооружений, транспортной и инженерной инфраструктуры (включая берегоукрепление и дноуглубление), сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода | Государственный комитет Псковской области по культуре. Первый заместитель председателя комитета Белобородова Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 26.12.2017 | Развитие инфраструктуры туризма, ревитализация общественных пространств, создание благоприятных условий для отдыха и рекреации (реализация 1 проекта обеспечивающей инфраструктуры). Количество койко-мест в коллективных средствах размещения по области: к 2017 году - 7490, к 2018 году - 7520, к 2019 году - 7550 | По улице Свердлова выполняется вырубка деревьев и кустарников, на участке от ул. В.Шуйского до ул. Советской снята дорожная одежда, ведется замена инженерных сетей (водопровод, хоз-бытовая канализация, ливневая канализация, телефонная сеть). На участке от ул. Воровского до ул. К.Маркса ведется замена теплотрассы. Выполняются археологические наблюдения и раскопы. По Музейному переулку, включая проезд к Комсомольскому переулку и Комсомольском переулку частично снята дорожная одежда, ведется замена теплотрассы. Создание веревочного комплекса, прокопка мелиоративных каналов, работы по расчистке древесно-кустарниковой растительности автокемпинга для обслуживания транзитных туристов и спортивно-туристического комплекса. Общестроительные работы ведутся по следующим объектам: гостиничный комплекс по адресу Музейный пер., д.3, д. 5, многофункциональный комплекс по адресу г. Псков, Иркутский пер., 2, многофункциональный комплекс по адресу: г. Псков, ул. Л. Поземского, д.24, гостиница "Волна", кафе по адресу Октябрьский пр., 10-а, гостинично-ресторанный комплекс, расположенного по адресу: город Псков, улица Милицейская, 4, торговые площади по адресу Октябрьский проспект, 28, многофункциональный центр с рестораном, расположенного по адресу: г.Псков, ул. Гоголя, д.14, гостиничный комплекс, расположенный по адресу: г. Псков, ул. Пушкина 3/13, гостиничный комплекс по адресу г.Псков, ул. Гоголя д.52. | Х |
| Мероприятие 3.1.1. Проектирование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (в пределах границ кластера) | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация города Пскова | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 26.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.1.2. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (в пределах границ кластера) | Государственный комитет Псковской области по культуре; Администрация города Пскова; Государственный комитет Псковской области по транспорту | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.1.3. Создание туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» | Инвесторы; Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 26.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 3.1.1. Разработано проектирование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (в пределах границ кластера) | Государственный комитет Псковской области по культуре. Первый заместитель председателя комитета Белобородова Ю.В. | Х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 21.12.2017 | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 26.12.2017 | Реализация 2 проектов обеспечивающей инфраструктуры. В I квартале - проведены конкурсные процедуры и заключен муниципальный контракт на проведение работ по реконструкции ул.Свердлова; во II квартале - проведены строительные работы спортивно-туристического комплекса, приобретено и установлено оборудование; в III квартале - проведена реконструкция и введена в эксплуатацию 3 очередь многофункционального туристско-рекреационный комплекса; в IV квартале - проведена 1 очередь строительных работ многофункционального комплекса по адресу: г. Псков, ул. Л. Поземского, д.24 | Лимиты ассигнований из федерального бюджета доведены до бюджета области в размере 190,9 млн. рублей. В настоящее время подписано Соглашение о предоставлении субсидий ПО. Во втором квартале 2017 г. завершено выполнение работ по реконструкции ул. Калинина, с примыкающими ул. Детской, Георгиевской и Красных просвещенцев, которые включают в себя: установку малых форм (скамеек, урн), устройство второго слоя асфальта, дорожной разметки. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 25 апреля 2017 г. 23 июня 2017 был проведен электронный аукцион по определению подрядной организации на проведение работ. По итогам аукциона была определена подрядная организация, которой стало ООО «Эгле». 04 августа 2017 между Управлением строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова и ООО «Эгле» был заключен муниципальный контракт № 48 на выполнение работ по реконструкции улицы Свердлова с прилегающими парковыми зонами (1 этап). | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| 3.2. Основное мероприятие. Поддержка развития туристской инфраструктуры, информационное продвижение и диверсификация туристского продукта | Государственный комитет Псковской области по культуре. Первый заместитель председателя комитета Белобородова Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 03.02.2017 | 29.12.2017 | Высокий уровень информированности населения об объектах культурного наследия, которые являются объектами туристского показа, создание новых туристских маршрутов, увеличение уровня доступности объектов культурного наследия мало мобильными группами, повышение качества экскурсионных услуг, формирование положительного имиджа дестинации (Проведение 2 событийных мероприятий, участие в 4 международных туристских выставках, издание 1 буклета, пароведение 3 инфотуров, 1 конкурса). Количество организованных мероприятий (или в которых принято участие), направленных на продвижение туристского потенциала Псковской области: к 2017 году - 17, к 2018 году - 18, к 2019 году - 19 | Разработана конкурсная документация по объекту: гостиничный комплекс с рестораном в пгт Пушкинские Горы Псковской области. Проведен конкурс "Туризм добрых дел". Псковская область представлена на туристских выставках "Интурмаркет 2017" и "MITT 2017". Издан буклет "Форпост Порхов". | Х |
| Мероприятие 3.2.1. Поддержка развития туристской инфраструктуры в городских округах и муниципальных районах, в том числе:Строительство гостиничного комплекса с рестораном в пгт Пушкинские Горы Псковской области | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция"; местные администрации муниципальных районов и городских округов; инвесторы | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.2.2. Развитие сети туристских информационных центров, проведение мониторингов и исследований туристского рынка | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция"; местные администрации муниципальных районов и городских округов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.2.3. Реализация событийных мероприятий, продвижение туристских ресурсов на выставках, ярмарках, форумах, в СМИ, разработка и печать презентационной продукции | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция"; местные администрации муниципальных районов и городских округов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 03.02.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.2.4. Создание системы пространственной ориентации | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное автономное учреждение культуры Псковской области "Театрально-концертная дирекция"; местные администрации муниципальных районов и городских округов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 3.2.1. Заключены соглашения с подведомственными учреждениями на реализацию мероприятий в сфере поддержки развития туристской инфраструктуры, информационного продвижения и диверсификации туристского продукта | Государственный комитет Псковской области по культуре. Первый заместитель председателя комитета Белобородова Ю.В. | х | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 21.12.2017 | х | 27.02.2017 30.06.2017 30.09.2017 29.12.2017 | Созданы условия для реализации федеральных и межрегиональных проектов "Серебряное ожерелье" и "Русский усадьбы". В I квартале - участие в выставке "Интурмаркет" г. Москва, во II квартале – издан буклет "Изборск - Печоры", в III квартале – разработан и издан буклет "Порховский район", в IV квартале – участие в выставке "Инветекс" г.Санкт-Петербург | Проведение Международного Гастрономического форума. Организация и проведение региональной туристской выставки «Время отдыхать!». По результатам межмуниципального конкурса «Привлеки к себе туриста!» в районы-победители были организованы информационные туры для региональных туроператоров и журналистов: в апреле 2017 года в г.Великие Луки целью ознакомления с туристским продуктом - велоэкскурсия «Град спортивный»; в мае 2017 года в пгт.Бежаницы с целью ознакомления с туристским продуктом - «Бежаницкий историко-культурный центр Философовых». Приняли участие в фестивале «Пасхальный Петербург». Приняли заочное участие в выставке в международной туристкой выставке в Германии, организованной в поддержку международного автопробега дружбы Берлин-Москва 2017. Приняли участие в межрегиональной фотовыставке «Серебряное ожерелье России» в саду «Эрмитаж». Проведен конкурс по ответственному туризму «Туризм добрых дел». Подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере ответственного туризма с АНО Просветительский центр «Международный центр ответственного туризма». Презентация региона в рамках совещания в полпредстве Президента РФ в СЗФО по реализации проекта «Серебряное ожерелье России» на территории региона, в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации. Проведение круглого стола по развитию туризма на приграничных территория в рамках Форума приграничных регионов. Подписано соглашение с Комитетом Ленинградской области по туризму. Подписано соглашение с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области с целью обеспечения защиты прав потребителей в сфере оказания туристских услуг. Сформирован Общественный Совет по туризму при комитете. С 12 по 15 июня 2017 года организован и проведен медиатур, в котором приняли участие путешественники из блог-сообщества "Travel_Russia". Тур был организован совместно с Государственным комитетом Псковской области по культуре, Администрацией города Великие Луки и представителями турбизнеса. | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| 4. Подпрограмма «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройства воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории муниципальных образований области | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник управления Иванова О.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 26.12.2017 | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Проведение ремонта и благоустройства в 2017 году 26 захоронений, памятников и памятных знаков, 28 захоронений, памятников и памятных знаков в 2018 году, 26 захоронений, памятников и памятных знаков в 2019 году | Приведено в надлежащие состояние и проведен ремонт и благоустройство 28 захоронений, памятников и памятных знаков. | Х |
| Мероприятие 4.1.1. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Пскова | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 21.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.2. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Великие Луки | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 22.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.3. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Бежаницкого района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 05.10.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.4. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Великолукского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 26.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.5. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Гдовского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.6. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Дедовичского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.7. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Дновского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 15.09.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.8. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Красногородского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.9. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Куньинского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.10. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Локнянского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 08.09.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.11. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Невельского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 22.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.12. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Новоржевского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 22.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.13. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Новосокольнического района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 22.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.14. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Опочецкого района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 11.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.15. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Островского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 07.11.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.16. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Палкинского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | X | X | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.17. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Печорского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 11.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.18. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Плюсского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 07.11.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.19. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Порховского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 11.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.20. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Псковского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 18.07.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.21. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Пустошкинского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 24.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.22. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Пушкиногорского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 24.05.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.23. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Пыталовского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 16.06.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.24. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Себежского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 01.11.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.25. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Струго-Красненского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 01.11.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.26. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории Усвятского района | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 21.09.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 4.1.1. Разработана и подготовлена проектно-сметная документация на объекты ремонта и благоустройства | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник управления Иванова О.И. | Х | 31.03.2017 | 01.01.2017 | 31.03.2017 | Подготовлена проектно-сметная документация для заключения контрактов на выполнение ремонтов и благоустройства 26 захоронений, памятников и памятных знаков | Подготовлена проектно-сметная документация для заключения контрактов на выполнение ремонта и благоустройства 28 захоронений, памятников и памятников | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 4.1.2. Заключены контракты на проведение ремонтных работ на объектах | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник управления Иванова О.И. | Х | 30.06.2017 | 01.04.2017 | 30.06.2017 | Обеспечено проведение работ по заключению контрактов по проведению ремонта и благоустройства 26 захоронений, памятников и памятных знаков | Обеспечено проведение работ по заключению контрактов по проведению ремонта и благоустройства 28 захоронений, памятников и памятных знаков | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 4.1.3. Проведены работы по ремонту и благоустройству объектов | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник управления Иванова О.И. | Х | 30.09.2017 | 01.07.2017 | 30.09.2017 | Проведены работы по ремонту и благоустройству 26 захоронений, памятников и памятных знаков | Проведены работы по ремонту и благоустройству 28 захоронений, памятников и памятных знаков | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 4.1.4. Осуществлена приемка объектов ремонта и благоустройства в эксплуатацию по актам выполненных работ | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник управления Иванова О.И. | Х | 31.12.2017 | 01.10.2017 | 31.12.2017 | Введены в эксплуатацию 26 объектов ремонта и благоустройства по актам выполненных работ | Введены в эксплуатацию 28 объектов ремонта и благоустройства по актам выполненных работ | Х |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Государственной программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Формирование организационных и финансовых механизмов для реализации Государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по культуре, подведомственных государственных учреждений и обеспечение выплат межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий Государственной программы; создание условий для оказания качественных услуг в сфере культуры, развития туризма в области; переход на эффективный контракт в сфере культуры и туризма области; доведение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры области до средней заработной платы по области; выплата межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Доля подведомственных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме, в общем числе учреждений: к 2017 году - 100%, к 2018 году - 100%, к 2019 году - 100%. Отношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к средней заработной плате в Псковской области: к 2017 году - 90%, к 2018 году - 100%, к 2019 году - 100%.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона: к 2017 году - 73,9%, к 2018 году - 78,6%, к 2019 году - 78,6% | Своевременное принятие правовых актов, разработка иных документов, необходимых для реализации мероприятий Государственной программы; создание условий для оказания качественных услуг в сфере культуры, развития туризма в области; переход на эффективный контракт в сфере культуры и туризма области; доведение средней заработной платы работников государственных учреждений культуры области до средней заработной платы по области | Х |
| Мероприятие 5.1.1.Функционирование аппарата Государственного комитета Псковской области по культуре | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 28.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.1.2. Развитие учреждений, подведомственных Государственному комитету Псковской области по культуре | Государственный комитет Псковской области по культуре; подведомственные учреждения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.1.3. Обеспечение выплат межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям | Государственный комитет Псковской области по культуре; муниципальные образования | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.1.4.Обеспечение выплат по переданным полномочиям на исполнение публично-нормативных обязательств перед физическим лицом в денежной форме. | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 02.02.2017 | 26.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.1.5. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.02.2017 | 25.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 5.1.1. Разработаны и утверждены государственные задания подведомственным учреждениям | Государственный комитет Псковской области по культуре. Заместитель председателя комитета Куприн В.Д. | Х | 31.03.2017 30.06.2017 21.12.2017 | х | 09.01.2017 30.06.2017 29.12.2017 | Утверждены государственные задания 7 подведомственным учреждениям до 31.01.2017. Выполнено государственное задание на 50 % до 30.06.2017. Выполнено Государственное задание на 100 % до 29.12.2017 | Выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями в IV квартале 2017 года. Разработаны документы, необходимые для реализации мероприятий Государственной программы; созданы условия для оказания качественных услуг в сфере культуры, развития туризма в области; доведена средняя заработная плата работников государственных учреждений культуры области до средней заработной платы по области. Мероприятие исполнено на 94.1 % | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| 5.2 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, подведомственных государственных учреждений культуры и обеспечение выплат межбюджетных трансфертов | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Создание условий для оказания качественных услуг. Доля подведомственных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме, в общем числе учреждений: к 2017 году - 100%, к 2018 году - 100%, к 2019 году - 100% | Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, содержание штатных единиц. Выполнение государственных заданий подведомственными учреждениями в IV квартале 2017 года. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений культуры. Мероприятие исполнено на 94.3 % | Х |
| Мероприятие 5.2.1. Функционирование аппарата Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 28.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.2.2. Развитие учреждений, подведомственных, Государственному комитету Псковской области по охране объектов культурного наследия | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия; государственное бюджетное учреждение культуры - Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области; государственное бюджетное учреждение культуры Псковской области "Археологический центр Псковской области" | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.2.3. Обеспечение выплат межбюджетных трансфертов | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия | 01.01.2014 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 5.2.1. Разработаны и утверждены государственные задания подведомственным учреждениям | Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия. Председатель комитета Яковлева Е.А. | Х | 31.03.2017 30.06.2017 21.12.2017 | х | 09.01.2017 30.06.2017 29.12.2017 | Утверждены государственные задания 2 подведомственным учреждениям до 31.01.2017. Выполнено государственное задание на 50 % до 30.06.2017. Выполнено Государственное задание на 100 % до 29.12.2017 | Обеспечение деятельности Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, содержание штатных единиц. Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений культуры. | Фактический срок окончания реализации мероприятия превышает планируемый в связи с поздним финансированием мероприятия |
| 6. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Основное мероприятие. Реализация системы мониторинга и оперативного реагирования на проявления религиозного и национального экстремизма на территории области | Управление специальных программ Администрации области. Начальник Управления Виноградский И.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Реализация комплекса мер органами исполнительной власти области во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти области, органами местного самоуправления области, Общественной палатой Псковской области, национальными общественными объединениями, религиозными организациям, иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Псковской области по систематическому сбору и анализу информации из диверсифицированных источников, которая может быть использована для совершенствования принятия обоснованных и оперативных управленческих решений с целью профилактики, предупреждения и пресечения межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной напряженности и конфликтов, а также по оперативному реагированию на проявления религиозного и национального экстремизма. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений к 2017 г. составит 81 %; к 2018 г. - 81 %, к 2019 г. - 81 %; доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений к 2017 г. составит 78 %, к 2018 г. - 78 %, к 2019 г. - 78 %; уровень толерантного отношения к представителям другой национальности к 2017 г. составит 60 %, к 2018 г. - 60 %, к 2019 г. - 61 % | Органами исполнительной власти области во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти области, органами местного самоуправления области, Общественной палатой Псковской области, национальными общественными объединениями, религиозными организациям, иными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории Псковской области, реализуются мероприятия по систематическому сбору и анализу информации из диверсифицированных источников, которая может быть использована для совершенствования принятия обоснованных и оперативных управленческих решений с целью профилактики, предупреждения и пресечения межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной напряженности и конфликтов, а также по оперативному реагированию на проявления религиозного и национального экстремизма. Осуществляется работа в электронной Системе мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории Псковской области. Осуществляет работу «горячая линия» телефонной линии по сбору информации о предконфликтных/конфликтных ситуациях в сфере межнациональных отношений Государственного бюджетного учреждения области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области». Тел. 8-800-100-60-11 (доб. 4). На Портале государственных органов Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pskov.ru) размещен адрес электронной почты по приему обращений о случаях расовой дискриминации. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в 2017 г. составила 81,67 %, доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в 2017 г. составила 77,8 %, уровень толерантного отношения к представителям другой национальности в 2017 г. составил 67,33 % | Х |
| Мероприятие 6.1.1. Мониторинг деятельности национальных общественных объединений, национальных культурных автономий, осуществляющих деятельность на территории области | Управление внутренней политики Администрации области; органы местного самоуправления Псковской области; Общественная палата Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.2. Мониторинг деятельности религиозных общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории области | Управление внутренней политики Администрации области; органы местного самоуправления Псковской области; Общественная палата Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.3. Мониторинг деятельности общественных объединений казачества, осуществляющих деятельность на территории области | Управление внутренней политики Администрации области; Управление специальных программ Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.4. Проведение социологического исследования по теме «Мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений, толерантного отношения к представителям другой национальности» | Управление внутренней политики Администрации области; Администрация области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.5. Организация Центром телефонного обслуживания приема обращений о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области, государственное бюджетное учреждение Псковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области», Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.6. Проведение мероприятий, направленных на недопущение проникновения представителей общественных объединений, деятельность которых признана экстремистской, в органы государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе в ходе избирательных кампаний различных уровней | Управление специальных программ Администрации области, Комитет по управлению государственной службой и наградам Администрации области, избирательная комиссия Псковской области; УФСБ России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, Управление Минюста России по Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.7. Оказание методической помощи органам местного самоуправления области по реализации полномочий по вопросам участия в профилактике экстремизма и минимизации последствий их проявления | Управление специальных программ Администрации области; УФСБ России по Псковской области; УМВД России по Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.8. Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма с использованием печатных и электронных средств массовой информации | Управление специальных программ Администрации области; Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.9. Выпуск издательской продукции (буклетов, плакатов, памяток) по профилактике религиозного и национального экстремизма, воспитанию толерантности | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.10. Мониторинг средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Псковской области, а также материалов, свидетельствующих о проявлениях ксенофобии, этнофобии и других видов социальной нетерпимости. Подготовка аналитического доклада по итогам мониторинга | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.11. Проведение семинаров по профилактике экстремизма, национализма и ксенофобии в молодежной среде с участием специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований, сотрудников муниципальных учреждений по работе с молодежью | Государственное управление образования Псковской области; ГАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр «Дельфин» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.12. Проведение тематических мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в детской и молодежной среде в рамках летних профильных смен государственных образовательных учреждений на базе загородных детских оздоровительных лагерей | Государственное управление образования Псковской области; государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления»; УМВД России по Псковской области | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.13. Приобретение учебных тематических изданий по профилактике экстремизма, воспитанию терпимости и толерантности | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной колледж искусств имени Н.А.Римского-Корсакова» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.14. Проведение научно-практической конференции «Псковщина – территория толерантности» с последующим выпуском сборника материалов по теме конференции | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.15. Проведение «круглых столов», семинаров с привлечением представителей экспертного сообщества, должностных лиц и специалистов по вопросам гармонизации межнациональных отношений, в том числе в молодежной среде, пропаганде идей патриотизма и любви к родине | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.1.16. Обеспечение реализации Системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории Псковской области | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.1.1. Подготовлен аналитический доклад по итогам мониторинга средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Псковской области, а также материалов свидетельствующих о проявлении ксенофобии, этнофобии и других видов социальной нетерпимости за I квартал | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник Управления Иванова О.И. | х | 31.03.2017 | х | 31.03.2017 | Получена обобщенная аналитическая информация, характеризующая состояние этноконфессиональных отношений на территории Псковской области | Получена обобщенная аналитическая информация, характеризующая состояние этноконфессиональных отношений на территории Псковской области за I квартал 2017 г. | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.1.2. Подготовлен аналитический доклад по итогам мониторинга средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Псковской области, а также материалов свидетельствующих о проявлении ксенофобии, этнофобии и других видов социальной нетерпимости за II квартал | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник управления Иванова О.И. | х | 30.06.2017 | х | 30.06.2017 | Получена аналитическая информация о межнациональных и межрелигиозных отношениях и фактах экстремистских проявлений, публикуемых в средствах массовой информации Псковской области | Получена обобщенная аналитическая информация, характеризующая состояние этноконфессиональных отношений на территории Псковской области за II квартал 2017 г. | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.1.3. Подготовлен аналитический доклад по итогам мониторинга средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Псковской области, а также материалов свидетельствующих о проявлении ксенофобии, этнофобии и других видов социальной нетерпимости за III квартал | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник управления Иванова О.И. | х | 30.09.2017 | х | 30.09.2017 | Получена аналитическая информация о межнациональных и межрелигиозных отношениях и фактах экстремистских проявлений, публикуемых в средствах массовой информации Псковской области | Получена обобщенная аналитическая информация, характеризующая состояние этноконфессиональных отношений на территории Псковской области за III квартал 2017 г. | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.1.4. Подготовлен аналитический доклад по итогам мониторинга средств массовой информации, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Псковской области, а также материалов свидетельствующих о проявлении ксенофобии, этнофобии и других видов социальной нетерпимости за IV квартал | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник управления Иванова О.И. | х | 29.12.2017 | х | 29.12.2017 | Получена аналитическая информация о межнациональных и межрелигиозных отношениях и фактах экстремистских проявлений, публикуемых в средствах массовой информации Псковской области | Получена обобщенная аналитическая информация, характеризующая состояние этноконфессиональных отношений на территории Псковской области за IV квартал 2017 г. | Х |
| 6.2. Основное мероприятие. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник Управления Иванова О.И. | 01.01.2014 | 30.03.2017 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Обеспечена координация действий органов исполнительной власти области, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также институтов гражданского общества, направленных на достижение этноконфессионального мира и укрепления единства российской нации. Количество государственных и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, прошедших курсы повышения квалификации: в 2017 г. - 1 человек, к 2018 г. - 2 человека, в 2019 г. - 27 человек. Количество государственных и муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений: в 2017 г. - 1 человек. Количество общественных (попечительских, наблюдательных, консультативных) советов, иных коллегиальных органов, рабочих групп, действующих при органах государственной власти и органах местного самоуправления, с привлечением к участию в их работе заинтересованных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений: к 2017 г. увеличилось до 21, к 2018 г. до 21, к 2019 г. до 22. | Обеспечивается координация действий органов исполнительной власти области, территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также институтов гражданского общества, направленных на достижение этноконфессионального мира и укрепления единства российской нации. В 2017 г. состоялось 4 заседания рабочей группы при Администрации области по организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 "Об обеспечении межнационального согласия" и 2 заседания Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Администрации области. Прошел курсы повышения квалификации по теме "Государственное и муниципальное управление в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений" 1 гражданский государственный служащий | Х |
| Мероприятие 6.2.1. Организация работы Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Администрации области | Управление внутренней политики Администрации области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.2.2. Организация деятельности рабочей группы при Администрации области по организации исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» | Управление внутренней политики Администрации области, Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственное управление образования Псковской области, Государственно-правовой комитет Администрации области, УФМС России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, Общественная палата Псковской области, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Псковский государственный университет» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.2.3. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Управление делами Администрации области; Комитет по управлению государственной службой и наградам Администрации области; органы исполнительной власти области | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.2.4. Организация деятельности общественного совета по привлечению соотечественников в область при Администрации области | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения; УФМС России по Псковской области; Управление внутренней политики Администрации области, Общественная палата Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.2.5. Организация рабочей группы по делам казачества при Администрации области | Управление специальных программ Администрации области, Комитет по управлению государственной службой и наградам Администрации области, Государственно-правовой комитет Администрации области, Управление внутренней политики Администрации области, Государственное управление образования Псковской области, Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения, Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, УФСБ России по Псковской области, Управление ФСКН России по Псковской области, Управление МЧС России по Псковской области, УФМС России по Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.2.1. Проведено заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Администрации области в первом полугодии | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник Управления Иванова О.И. | х | 30.06.2017 | х | 26.06.2017 | Выстроен конструктивный диалог между органами государственной власти области и национальными, религиозными объединениями, направленного на поддержание взаимного уважения к представителям различных национальностей, проживающих в Псковской области | 28 июня 2017 г. состоялось очередное заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Администрации области. Выстроен конструктивный диалог между органами государственной власти области и национальными, религиозными объединениями, направленного на поддержание взаимного уважения к представителям различных национальностей, проживающих в Псковской области | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.2.2. Проведено заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Администрации области во втором полугодии | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник управления Иванова О.И. | х | 29.12.2017 | х | 25.12.2017 | Обеспечено выстраивание конструктивного диалога между органами государственной власти области и национальными, религиозными объединениями, направленного на поддержание взаимного уважения, терпимости к представителям различных национальностей, проживающих в Псковской области, гражданам, придерживающимся различных религиозных убеждений | 25 декабря 2017 г. состоялось очередное заседание Совета по межнациональным и межрелигиозным отношениям при Администрации области. Выстроен конструктивный диалог между органами государственной власти области и национальными, религиозными объединениями, направленного на поддержание взаимного уважения к представителям различных национальностей, проживающих в Псковской области | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.2.3. Проведено заседание рабочей группы по делам казачества при Администрации области | Управление специальных программ Администрации области. Начальник управления Виноградский И.В. | х | 29.12.2017 | х | 30.04.2017 29.12.2017 | Обеспечена координация действий органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и институтов гражданского общества в целях реализации положений Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 г., на территории Псковской области | За отчетный период проведны два заседания рабоей группы по делам казачества при Администрации области. Обеспечена координация действий органов исполнительной власти области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и институтов гражданского общества в целях реализации положений Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 15 сентября 2012 г., на территории Псковской области | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.2.4. Организована профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации гражданских служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений | Комитет по управлению государственной службой и наградам Администрации области. Председатель комитета Палладин А.М. | х | 01.07.2017 | х | 01.07.2017 | Подготовлены квалифицированные кадры, ответственные за реализацию государственной национальной политики на территории Псковской области. Созданы условия для максимально эффективного осуществления на территории Псковской области государственной национальной политики Российской Федерации и укрепления этноконфессионального единства российской нации | Профессиональную подготовку по теме "Государственное и муниципальное управление в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений" в Северо-Западном институте управления ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" прошел один государственный гражданский служащий | Х |
| 6.3. Основное мероприятие. Реализация информационной кампании, направленной на содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений на территории области | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Начальник Управления Колесников Ю.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Информирование населения о реализации мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы и направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области. Количество информационных материалов о деятельности, (проведении мероприятий), направленной на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области, размещенных в средствах массовой информации в 2017 г. составит 36 материалов, в 2018 г. - 91, в 2019 г. - 91 | Население проинформировано о реализации мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы и направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории области. Организована постоянная работа и прием Центром телефонного обслуживания обращений о конфликтных ситуациях в межнациональной сфере, проявлениях экстремизма. Проведен конкурс по предоставлению субсидий (грантов) средствам массовой информации, зарегистрированным на территории Псковской области на реализацию медиа-проектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Псковской области. Победителями признаны: ФГУП "ВГТРК" - проект "Соседи", сумма гранта 100 тыс. руб.; ООО "Гражданская пресса" - проект "Наш общий дом", сумма гранта 100 тыс. руб.; ООО "Норд-Вест Проект" - проект «Территория согласия», сумма гранта 100 тыс. руб. Количество информационных материалов о деятельности (проведении мероприятий), направленной на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области, размещенных в средствах массовой информации за отчетный период составило 91 публикацию | Х |
| Мероприятие 6.3.1. Предоставление субсидий (грантов) средствам массовой информации, зарегистрированным на территории Псковской области, на реализацию медиа-проектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.3.2. Информационное сопровождение мероприятий подпрограммы | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2020 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.3.3. Проведение обучающих семинаров (тренингов) для редакторов, журналистов средств массой информации Псковской области | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.3.4. Реализация Плана информационной поддержки мероприятий по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, проводимых на территории Псковской области | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.3.1. Составлен отчет о реализации плана информационной поддержки мероприятий по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, проводимых на территории области за первое полугодие | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Начальник Управления Колесников Ю.В. | х | 30.06.2017 | х | 30.06.2017 | Население проинформировано о реализации мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы и направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области | Население проинформировано о реализации мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы и направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области. Количество информационных материалов о деятельности (проведении мероприятий), направленной на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области, размещенных в средствах массовой информации за отчетный период составило 69 публикаций | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.3.2. Проведен конкурс на предоставление субсидий (грантов) средствам массовой информации, зарегистрированным на территории Псковской области, на реализацию медиа-проектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Начальник управления Колесников Ю.В. | х | 29.12.2017 | х | 29.12.2017 | Медиа-проекты региональных средств массовой информации, направленные на укрепление гражданского единства и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области, профилактику национального и религиозного экстремизма и ксенофобии, получили государственную поддержку | Проведен конкурс по предоставлению субсидий (грантов) средствам массовой информации, зарегистрированным на территории Псковской области на реализацию медиа-проектов, направленных на содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений на территории Псковской области. Победителями признаны: ФГУП "ВГТРК" - проект "Соседи", сумма гранта 100 тыс. руб.; ООО "Гражданская пресса" - проект "Наш общий дом", сумма гранта 100 тыс. руб.; ООО "Норд-Вест Проект" - проект "Территория согласия", сумма гранта 100 тыс. руб. | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.3.3. Составлен отчет о реализации плана информационной поддержки мероприятий по укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений, проводимых на территории области за второе полугодие | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Начальник управления Колесников Ю.В. | х | 29.12.2017 | х | 29.12.2017 | Население проинформировано о реализации мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы и направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области | Население проинформировано о реализации мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы и направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области. Количество информационных материалов о деятельности (проведении мероприятий), направленной на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов на территории Псковской области, размещенных в средствах массовой информации за отчетный период составило 91 публикацию | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.3.4. Организованы обучающие семинары (тренинги) для редакторов, журналистов средств массовой информации Псковской области | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области. Начальник управления Колесников Ю.В. | х | 29.12.2017 | х | _ | Журналисты региональных средств массовой информации, освещающие вопросы реализации государственной национальной политики Российской Федерации, прошли повышение квалификации | Средства на проведение данного мероприятия в 2017 году перенесены на иные мероприятия в целях погашения кредиторской задолженности | Х |
| 6.4. Основное мероприятие. Обеспечение эффективного функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации и изучение этнокультурных традиций русского народа | Государственное управление образования Псковской области. Начальник Управления Седунов А.В. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Создание условий для сохранения и развития языков народов, проживающих на территории Псковской области, а также использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | Обеспечивается создание условий для сохранения и развития языков народов, проживающих на территории Псковской области, а также использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения. 28-29 сентября 2017 г. состоялся фольклорный фестиваль им. Ольги Сергеевой, 13-14 октября 2017 г. проведен Международный фольклорный фестиваль | Х |
| Мероприятие 6.4.1. Исследование использования диалектных слов в пределах Псковской области | Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.4.2. Научно-методические мероприятия (конференции, семинары, симпозиумы) по проблемам развития русского языка | Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.4.3. Организация и проведение курсов по изучению русского языка лицами из числа переселенцев на территорию области, которые не владеют им | Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.4.4. Организация освещения в средствах массовой информации проблем русского языка и литературы: выступления ученых-русистов, учителей, общественных деятелей по актуальным проблемам русского языка, культуры речи и языковой политике, об ученых, писателях, поэтах, деятелях культуры и искусства, педагогах, внесших вклад в сохранение русского языка | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области; Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.4.5.Проведение в образовательных организациях Дней русского языка | Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.4.6. Областной этап всероссийского конкурса сочинений | Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.4.7. Проведение международного фольклорного фестиваля | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной центр народного творчества» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.4.8. Проведение фольклорного фестиваля им. Ольги Сергеевой | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной центр народного творчества» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.4.9. Международный форум, посвященный Дню русского языка | Государственное управление образования Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.4.10. Проведение всероссийского фольклорного фестиваля «Псковские жемчужины» | Государственное управление образования Псковской области; государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.4.11. Проведение всероссийского детского литературного фестиваля «Мой Пушкин» | Государственное управление образования Псковской области; государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.4.1. Подготовлен и проведен международный фольклорный фестиваль | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 13.10.2017 | 14.10.2017 | 13.01.2017 | 14.10.2017 | Обеспечена популяризация культурных ценностей народов, проживающих на территории Псковской области | 13-14 октября 2017 г. проведен Международный фольклорный фестиваль. Обеспечена популяризация культурных ценностей народов, проживающих на территории Псковской области | Х |
| Контрольное событие государственной программы 6.4.2. Проведены в образовательных организациях Дни русского языка | Государственное управление образования Псковской области. Начальник управления Седунов А.В. | х | 29.12.2017 | х | 29.12.2017 | Обеспечена популяризация русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения | В образовательных организациях Псковской области проведены Дни русского языка | Х |
| 6.5. Основное мероприятие. Мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | Управления внутренней политики Администрации области. Начальник Управления Иванова О.И. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Обеспечено содействие сохранению и приумножению духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, гражданского патриотизма. Количество общественно-значимых проектов (программ, мероприятий) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, получивших государственную поддержку в 2017 г. - 7 проектов, в 2018 г. - 7, в 2019 г. - 8. Количество некоммерческих организаций, действующих на территории области и реализующих мероприятия в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 2017 г. увеличиться до 35, в 2018 г. до 35, в 2019 г. до 36 | Обеспечивалось содействие сохранению и приумножению духовного и культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, гражданского патриотизма. Заключено Соглашение с ФАДН России для получения федерального софинансирования на проведение международной встречи ветеранов ВОВ, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на "Кургане дружбы" в Себежском районе, а также конкурса социальных проектов СО НКО, направленных на гармонизацию этноконфессинальных отношений. Проведен конкурс на предоставление субсидий СО НКО на реализацию на территории псковской области социальных проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. По итогам конкурса победителями признаны 14 СО НКО. С победителями конкурса заключены договора, перечислены субсидии. Количество некоммерческих организаций, действующих на территории области и реализующих мероприятия в сфере общегражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в 2017 г. увеличилось до 41 | Х |
| Мероприятие 6.5.1. Участие в организации международных молодежных обменов лидеров и активистов молодежных объединений | Государственное управление образования Псковской области; ГАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр «Дельфин» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.2. Организация проведения молодежных археологических экспедиций, оказание поддержки деятельности молодежных клубов исторической реконструкции | Государственное управление образования Псковской области; ГАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр «Дельфин» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.3. Проведение мероприятий, посвященных Дню российского флага | Государственный комитет Псковской области по культуре; органы местного самоуправления | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.4. Проведение мероприятий, посвященных памятным датам в истории народов России | Государственный комитет Псковской области по культуре; органы местного самоуправления | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.5. Проведение гражданско-патриотической акции «Георгиевская ленточка» | Государственное управление образования Псковской области; ГАОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр «Дельфин» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.6. Проведение областного конкурса «Я - гражданин России» | Государственное управление образования Псковской области; государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.7. Проведение Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане дружбы» в Себежском районе | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Государственный комитет Псковской области по культуре, областной Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.8. Реализация Комплексного плана действий по гармонизации межэтнических отношений, взаимодействию с национальными культурными объединениями, религиозными организациями, общинами и землячествами в Псковской области на 2013-2014 годы | Управление внутренней политики Администрации области, Управление специальных программ Администрации области, органы исполнительной власти области, Администрация Печорского района, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лингвистическая гимназия» г. Печоры, Администрация города Великие Луки, Управление образования Администрации города Великие Луки, государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской области; УФМС России по Псковской области, УМВД России по Псковской области, УФСБ России по Псковской области, Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области, государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека», государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования», государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления», государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Псковский областной Дом детства и юношества «Радуга», государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий», Псковская областная общественная детская организация «Радуга», государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека», Общественная палата Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.9. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации | Администрация области; Управление внутренней политики Администрации области; Общественная палата Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.10. Проведение фестивалей национальных культур «Мы живем семьей единой» | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.11. Проведение семинаров-совещаний работников органов и учреждений культуры (клубов, библиотек, музеев, культурных центров) по предупреждению межнациональных конфликтов | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.12. Организация и проведение (на основе архивных документов) тематических уроков, экскурсий и иных мероприятий по теме «История родного края» для обучающихся образовательных организаций и воспитанников государственных учреждений социального обслуживания Псковской области | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.13. Организация и проведение семинаров, мастер-классов для преподавателей и воспитателей образовательных организаций и государственных учреждений социального обслуживания по вопросам истории России и Псковской области | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.5.14. Организация и проведение выставок архивных документов, приуроченных к знаменательным и памятным датам в истории России и Псковской области, в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания и учреждениях культуры | Главное государственное управление юстиции Псковской области | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.5.1. Проведена международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на «Кургане дружбы» в Себежском районе | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | х | 31.08.2017 | х | 02.07.2017 | Обеспечено участие не менее 500 участников международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на "Кургане дружбы" в Себежском районе | 02 июля 2017 г. в Себежском районе состоялась 58-ая международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны, партизанского движения, молодежи, общественности России, Белоруссии, Латвии на "Кургане дружбы". Участие в мероприятии приняли более 500 ветеранов. | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.5.2. Проведен конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты, направленные на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации | Управление внутренней политики Администрации области. Начальник управления Иванова О.И. | х | 29.12.2017 | х | 29.12.2017 | Оказана государственная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации | Проведен конкурс на предоставление субсидий СО НКО на реализацию на территории псковской области социальных проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. По итогам конкурса победителями признаны 14 СО НКО. С победителями конкурса заключены договоры, перечислены субсидии | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.5.3. Проведена гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | Государственное управление образования Псковской области. Начальник управления Седунов А.В. | х | 31.05.2017 | х | 31.05.2017 | Распространено около 1000 "георгиевских ленточек" среди населения Псковской области | Распространено около 18 000 "георгиевских ленточек" среди населения Псковской области | Х |
| 6.6. Основное мероприятие. Содействие адаптации и интеграции соотечественников, переезжающих для постоянного места жительства в Псковскую область из-за рубежа | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения. Председатель комитета Аржаников С.К. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Создание условий для интеграции соотечественников в российское общество и развития терпимости в отношениях между местным населением и выходцами из других стран в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов | Обеспечивается создание условий для интеграции соотечественников в российское общество и развития терпимости в отношениях между местным населением и выходцами из других стран в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов. За январь – декабрь 2017 года в Псковскую область на постоянное место жительство прибыл 1083 человек. В 2017 г. трудоустроено 527 участников Государственной программы и членов их семей, что составляет 65,6 % от общего количества соотечественников трудоспособного возраста, прибывших в Псковскую область в 2017 г. Постоянно жилищно обустроены (проживают в собственном жилье или жилье, предоставленном организациями Псковской области) 209 участников Государственной программы и членов их семей, что составляет 19,3 % от общего количества соотечественников трудоспособного возраста, прибывших в Псковскую область в 2017 г. Арендуют жилье или проживают у родственников 874 участника Государственной программы и членов их семей, что составляет 80,7 % от общего количества соотечественников трудоспособного возраста, прибывших в Псковскую область в 2017 г. В 2017 году состоялось 13 заседаний комиссии по определению дополнительных социальных гарантий участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в рамках Государственной программы Псковской области "Содействие занятости населения на 2014-2020 годы", утвержденной приказом Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения от 16.05.2014 № 56. Кроме того, указом Губернатора области от 14 мая 2014 г. № 30-УГ создан Общественный совет по привлечению соотечественников в Псковскую область при Администрации области, на заседаниях которого рассматриваются вопросы реализации программы, социальной и культурной адаптации участников Государственной программы и членов их семей. По состоянию на 01 декабря 2017 г. участникам Государственной программы и членам их семей предоставлены дополнительные социальные гарантии на сумму 3 610,20 тыс. рублей. | Х |
| Мероприятие 6.6.1. Организация приема, размещения, трудоустройства, обеспечения социальных гарантий переселяющихся соотечественников и членов их семей | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.6.2. Организация издания и распространения памятки участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также информационных сообщений о подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы». Размещение в автоматизированной информационной системе «Соотечественники» информации о проводимых организационных мероприятиях на территории области | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.6.3. Организация работы по социально-культурной адаптации мигрантов, а также осуществлению контроля в среде мигрантов | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения | 01.01.2017 | 31.12.2020 | 01.01.2017 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.6.1. На сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения размещена актуальная информация об условиях переселения в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения. Председатель комитета Аржаников С.К. | х | 29.03.2016 | х | 29.03.2017 | Распространена информация об условиях и процедурах переселения в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Памятка участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках Государственной программы ПО «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» разработана и размещена на официальном сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.6.2. На сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения размещена актуальная информация об условиях переселения в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения. Председатель комитета Аржаников С.К. | х | 28.06.2016 | х | 28.06.2017 | Распространена информация об условиях и процедурах переселения в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Памятка участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках Государственной программы ПО «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» разработана и размещена на официальном сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.6.3. На сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения размещена актуальная информация об условиях переселения в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения. Председатель комитета Аржаников С.К. | х | 31.10.2017 | х | 31.10.2017 | Распространена информация об условиях и процедурах переселения в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Памятка участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках Государственной программы ПО «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» разработана и размещена на официальном сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.6.4. На сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения размещена актуальная информация об условиях переселения в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения. Председатель комитета Аржаников С.К. | х | 29.12.2017 | х | 29.12.2017 | Распространена информация об условиях и процедурах переселения в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом | Памятка участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках Государственной программы ПО «Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» разработана и размещена на официальном сайте Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения | Х |
| 6.7. Основное мероприятие. Мероприятия, направленные на содействие этнокультурному многообразию народов России | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Созданы условия для социально демографического развития коренного малочисленного народа сету (сето), сохранения, развития и популяризации его этнокультурных традиций. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (по отношению к показателям года, предшествующего отчетному) к 2017 г. состаивт 7 %, к 2018 г. - 7 %, к 2019 г. - 7 % | Обеспечивается создание благоприятных условий для сохранения, развития и популяризации этнокультурного наследия народов. В июне 2017 г. был проведен лингвистический летней лагерь в Печорском районе для детей сету (сето). Обеспечивалось участие членов общественных объединений сету (сето) в конференциях, семинарах форумах по проблемам сохранения малочисленных народов, деятельности национальных общественных объединений. 28 августа 2017 состоялся международный этнокультурный фестиваль сету (сето) "Сетомааа. Семейные встречи". Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (по отношению к показателям года, предшествующего отчетному) в 2017 г. составила 7 % | Х |
| Мероприятие 6.7.1. Реализация проекта - «Псковский Клуб национальностей» | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.2. Организация выставочной деятельности, в том числе выставок экспонатов из коллекций музеев области, фотовыставок, выставок декоративно-прикладного творчества с проведением мастер-классов | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.3. Издание информационно-презентационной продукции об этнокультурных традициях народов России и иных национальностей, проживающих на территории области | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной центр народного творчества» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.4. Реализация проектов приграничного сотрудничества в рамках реализации совместных творческих и образовательных программ, направленных на поддержку этнокультурного развития народов | Государственный комитет Псковской области по культуре; Государственное управление образования Псковской области | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.5. Организация деятельности научно-исследовательского центра по изучению социально-демографической ситуации среди сету (сето) и этнокультурных традиций сету (сето) | Государственное управление образования Псковской области; Администрация Печорского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.6. Проведение ежегодно социально-демографического мониторинга | Государственное управление образования Псковской области; Администрация Печорского района; Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.7. Организация лингвистического детского летнего лагеря в Печорском районе для детей сету (сето) | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск»; Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.8. Обеспечение участия членов общественных объединений сету (сето) в конференциях, семинарах форумах по проблемам сохранениям малочисленных народов, деятельности национальных общественных объединений | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.9. Комплектование фондов коллекций музея-усадьбы сету (сето) дер. Сигово | Государственный комитет Псковской области по культуре; государственное бюджетное учреждение культуры - Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.10. Издание информационно-презентационной продукции о культуре и быте сету (сето) | Государственный комитет Псковской области по культуре, государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной центр народного творчества» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.11. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию и изучение этнокультурных традиций сету (сето), среди обучающихся образовательных учреждений Печорского района | Администрация Печорского района, муниципальное образовательное учреждение «Лингвистическая гимназия» г. Печоры | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.12. Организация этнографического ансамбля сету (сето) обучающихся 1, 3, 4, 6 классов МОУ «Лингвистическая гимназия» г. Печоры и жителей сету (сето) в городе Печоры | Администрация Печорского района, муниципальное образовательное учреждение «Лингвистическая гимназия» г. Печоры | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.13. Публикация тематических материалов и тематических вкладышей о сету (сето) в газетах: «Псковская правда», «Псковская провинция», «Печорская правда» | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.14. Изготовление цикла коротких телевизионных программ о сету (сето) | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.15. Международный этнокультурный фестиваль сету (сето) «Сетомаа. Семейные встречи» | Государственный комитет Псковской области по культуре, государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной центр народного творчества», Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.16. Организация выставочной деятельности, в т.ч. выставок экспонатов о культуре и быте сету (сето) из коллекций музеев-заповедников области, фотовыставок, выставок декоративно-прикладного творчества сету (сето) с проведением мастер-классов | Государственный комитет Псковской области по культуре, Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, государственное бюджетное учреждение культуры - Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной центр народного творчества» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.17. Публикация тематических материалов о сету (сето) в средствах массовой информации Эстонской Республики | Государственное управление по связи и массовым коммуникациям Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.18. Проведение конкурса национального костюма | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.19. Организация и проведение мероприятий по развитию традиционной культуры народов России на базе ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.20. Создание системы туристкой навигации к объектам паломничества, этнотуризма и экологического туризма | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 01.01.2015 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.21. Изучение социокультурной ситуации в регионе, проведение мониторинга совместно с культурно-досуговыми учреждениями области по развитию национальных культур | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.22. Организация выставок декоративно-прикладного искусства, самодеятельных художников, детских рисунков, фотовыставок «Национальная культура, быт, кухня и ремесла народов России» | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.23. Дни национальных культур России с приглашением национальных самодеятельных народных коллективов из регионов России | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.24. Создание на базе ГБУК «Псковский областной центр народного творчества» университета «Национальная палитра» | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.25. Создание в домах культуры области национальных уголков или постоянно действующих экспозиций народной культуры | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.7.26. Проведение «круглых столов», семинаров, конференций по вопросам «Традиционная народная культура как действенное средство патриотического воспитания и формирования межнациональных отношений» | Государственный комитет Псковской области по культуре | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.7.1. Организован лингвистический детский летний лагерь в Печорском районе для детей сету (сето) | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | х | 30.06.2017 | х | 30.06.2017 | Обеспечены условия для сохранения уникальной самобытной культуры коренного малочисленного народа сету (сето) | В июне 2017 состоялся лингвистический детский летний лагерь в Печорском районе для детей сету (сето). В лагере приняли участие около 20 детей сету (сето) в возрасте 9-11 лет | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.7.2. Проведен международный этнокультурный фестиваль сету (сето) «Сетомаа. Семейные встречи» | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | х | 30.09.2017 | х | 28.08.2017 | Обеспечены условия для сохранения уникальной самобытной культуры коренного малочисленного народа сету (сето) | 28 августа 2017 состоялся международный этнокультурный фестиваль сету (сето) "Сетомааа. Семейные встречи". | Х |
| 6.8. Основное мероприятие. Мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие территорий традиционного проживания коренного малочисленного народа сету (сето) в Печорском районе, содействие сету (сето) в решении социально-демографических проблем | Государственный комитет Псковской области по культуре. Председатель комитета Малышева Ж.Н. | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Созданы благоприятные условия для сохранения, развития и популяризации этнокультурного наследия народов, проживающих на территории Псковской области | Обеспечивается создание условий для социально демографического развития коренного малочисленного народа сету (сето), сохранения, развития и популяризации его этнокультурных традиций. Формируются списки семей сету (сето) для получения материальной помощи. Предоставлена материальная помощь на 80 детей сету (сето). Осуществляется мониторинг занятости трудоспособного населения сету (сето). Численность населения сету (сето), проживающего в Печорском районе составляет 236 человек (по состоянию на 31.12..2017 года). Численность сету трудоспособного возраста- 92 чел. Работают 88 представителей народности сету. На 01.10.2017 г. в Отделении занятости на учете состоит 1 представитель народности сету. Данный гражданин прошел повышение квалификации по профессии машинист-кочегар котельной 3 разряда, с целью дальнейшего трудоустройства по данной специальности в МБОУ Паниковская ООШ | Х |
| Мероприятие 6.8.1. Проведение мониторинга занятости трудоспособного населения сету (сето), постоянно проживающих в Печорском районе | Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения, Администрация Печорского района, Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.8.2. Оказание ежегодной единовременной социальной помощи семьям сету (сето) с детьми | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области; Администрация Печорского района; Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.8.3. Проведение углубленного диспансерного обследования сету (сето) | Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации, Администрация Печорского района, Печорская районная общественная организация «Этнокультурное общество народа сето» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.8.4. Ремонт жилых домов одиноких, пожилых жителей сету (сето) | Администрация области, Администрация Печорского района; собственники жилья | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.8.5. Субсидирование перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом по маршруту «Печоры – Сигово» | Государственный комитет Псковской области по транспорту, государственное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.8.6. Предоставление субсидий общественным объединениям сету (сето) на возделывание сельскохозяйственных культур | Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.8.7. Формирование зоны сельского туризма, используя имеющиеся здания музея-усадьбы сету (сето) в дер. Сигово для организации выставок, экспозиций, обучения ткачеству, приготовлению домашних продуктов (сыр, масло, пироги); создание мастерской | Государственный комитет Псковской области по культуре, государственное бюджетное учреждение культуры Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск», Администрация Печорского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Мероприятие 6.8.8. Формирование мест торговли сувенирной продукцией сету (сето) | Администрация Печорского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2014 | 29.12.2017 | Х | Х | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.8.1. Оказана единовременная социальная помощь семьям сету (сето) с детьми | Главное государственное управление социальной защиты населения Псковской области. Начальник управления Мнацаканян А.Л. | х | 30.06.2017 | х | 30.06.2017 | Обеспечены сохранение и популяризация самобытной культуры сето (сету) | Оказана единовременная социальная помощь семьям сету с детьми на общую сумму 345,00 тыс. рублей | Х |
| Контрольное событие Государственной программы 6.8.2. Предоставлены субсидии общественным объединениям сету (сето) на возделывание сельскохозяйственных культур | Главное государственное управление сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области. Начальник управления Романов Н.А. | х | 29.12.2017 | х | 29.12.2017 | Обеспечено развитие рынка труда и повышение экономической активности населения, содействие занятости сету (сето) в сфере сельского хозяйства | Предоставлены субсидии сету (сето) на возделывание сельскохозяйственных культур на общую сумму 100,00 тыс. рублей | Х |